ТРОСТЯНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# LХХ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

19 грудня 2025 року                              с. Тростянець                                       № 4321

# Про затвердження бюджетної програми Тростянецької сільської ради «Програма розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки»

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, згуртованості, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики, міжнародного співробітництва, свободи слова та ЗМІ та з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, Тростянецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

# 1. Затвердити бюджетну програму Тростянецької сільської ради «Програма розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, згуртованості,освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики, міжнародного співробітництва, свободи слова та ЗМІ  (голова комісії – Тарас ДОРОЩУК) та постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку (голова комісії – Андрій П'ЯСЕЦЬКИЙ).

Сільський голова 					 	             	Михайло ЦИХУЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням LXX сесії VIII скликання Тростянецької сільської ради від 19.12.2025 № 4321

Сільський голова              Михайло ЦИХУЛЯК

# Бюджетна програма

# Тростянецької сільської ради

«Програма розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки»

с. Тростянець

1. Загальні положення

«Програма розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про позашкільну освіту», Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів у сфері культури, а також Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Тростянецької сільської ради.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету Тростянецької сільської ради, а також за рахунок коштів обласного й державного бюджетів, грантів, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Тростянецька територіальна громада має активне культурне середовище: народні доми, бібліотеки, музейні простори, аматорські колективи, творчі гуртки, ініціативних мешканців. Водночас існує низка викликів, пов’язаних саме зі змістовним наповненням культурного життя, а саме:

– недостатня кількість системних, змістовних культурно-мистецьких заходів, орієнтованих на різні вікові та соціальні групи (діти, молодь, дорослі, люди поважного віку, родини військовослужбовців та ВПО);

– потреба в оновленні форматів: інтерактивні події, творчі лабораторії, майстер-класи, вуличні акції, квести, тематичні фестивалі, подієвий туризм тощо;

– недостатній розвиток культурної освіти та неформального навчання (школи/студії творчості, клуби за інтересами, програми для молоді та підлітків);

– обмежені фінансові можливості для організації та проведення заходів (призовий фонд конкурсів, транспортні витрати, поліграфія, реквізит, символіка, сувеніри тощо);

– невисока залученість частини мешканців до культурних подій громади, особливо в малих селах;

– необхідність посилення патріотичного, громадянського та ціннісного виховання засобами культури в умовах воєнного стану;

– потреба в якісній комунікації та промоції культурних подій громади в соцмережах, ЗМІ, онлайн-просторі;

– недостатня кількість підтриманих ініціатив – проєктів від молоді, творчих груп, громадських організацій.

Ці проблеми неможливо ефективно вирішити в межах лише поточної діяльності закладів культури; вони потребують комплексного, програмного підходу, чіткого планування заходів і цільового фінансування.

3. Мета Програми

Мета Програми – формування сучасного та відкритого культурного середовища Тростянецької територіальної громади шляхом системної організації культурно-мистецьких заходів, підтримки творчих ініціатив, розвитку культурної освіти й дозвілля, патріотичного та національного виховання, забезпечення рівного доступу мешканців громади до якісних культурних подій у 2026–2027 роках.

4. Завдання і заходи виконання Програми

Для досягнення мети Програми визначаються такі основні завдання:

1) Організація та проведення системних культурно-мистецьких заходів у громаді.

2) Підтримка та розвиток аматорських колективів, творчих студій, клубів за інтересами.

3) Розвиток культурних програм для дітей, молоді та людей поважного віку.

4) Проведення заходів патріотичного, громадянського та ціннісного спрямування, підтримка родин військовослужбовців та ВПО.

5) Підтримка локальних творчих ініціатив, конкурсів проєктів, культурних акцій від мешканців громади.

6) Комунікація та промоція культурних заходів громади в інформаційному просторі (соцмережі, YouTube, сайт, медіа).

7) Підвищення професійного рівня працівників культури з акцентом на організацію подій, роботу з публікою та сучасні формати.

Конкретні заходи щодо реалізації кожного завдання, строки виконання, виконавці, джерела та обсяги фінансування, показники виконання й очікувані результати визначаються в Додатку 3 до цієї Програми.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету Тростянецької сільської ради, коштів обласного бюджету (у тому числі за обласними програмами підтримки культури, молоді, туризму), коштів державного бюджету (державні програми підтримки культури та креативних індустрій, національно-патріотичного виховання), грантових коштів міжнародних організацій, фондів, програм ЄС, програм транскордонної співпраці, благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в цілому та за роками, із зазначенням джерел фінансування, визначаються у Додатку 2 «Ресурсне забезпечення Програми» та уточнюються під час формування і затвердження сільського бюджету на відповідний рік.

Витрати в межах Програми можуть включати: витрати на організацію і проведення культурно-мистецьких заходів (орендні послуги, технічний супровід, транспорт, поліграфія, реквізит, символіка, сувенірна продукція, подарунки дітям тощо), проведення конкурсів, фестивалів, майстер-класів, шкіл, таборів, витрати на комунікацію та промоцію, а також витрати на підвищення кваліфікації працівників культури.

6. Строки та етапи виконання Програми

Термін реалізації Програми – 2026–2027 роки.

I етап – 2026 рік: планування та запуск основних культурно-мистецьких циклів, проєктів і рубрик; проведення першої хвилі ключових заходів у громаді; старт програм для дітей, молоді, людей поважного віку, родин військовослужбовців і ВПО; запуск посиленої комунікації (соцмережі, YouTube, інформаційні кампанії); перший цикл навчання працівників культури.

II етап – 2027 рік: продовження та масштабування найбільш вдалих і результативних заходів; проведення спільних міжзакладових/міжсільських проєктів, фестивалів, конкурсів; розширення участі мешканців, підтримка локальних культурних ініціатив; активна участь у конкурсах, грантових програмах, партнерських проєктах; підведення підсумків, аналіз результатів, підготовка пропозицій щодо нової Програми або продовження її дії.

7. Очікувані результати Програми

У результаті реалізації Програми очікується:

1) Збільшення кількості та якості культурних подій у громаді.

2) Активна участь мешканців громади в культурному житті.

3) Розвиток аматорського мистецтва і творчих студій.

4) Посилення роботи з дітьми, молоддю, людьми поважного віку, родинами військовослужбовців і ВПО.

5) Покращення інформаційної присутності культури громади.

6) Підвищення професійного рівня працівників культури.

7) Залучення додаткових ресурсів.

Реалізація Програми сприятиме формуванню позитивного іміджу Тростянецької територіальної громади, згуртуванню мешканців навколо культурних ініціатив, зміцненню національної та локальної ідентичності, покращенню якості життя населення.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Головний розробник та відповідальний виконавець Програми – відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Тростянецької сільської ради.

Співвиконавці Програми: виконавчі органи Тростянецької сільської ради, комунальні заклади культури, заклади освіти, старостинські округи, громадські організації, ініціативні групи, творчі спільноти, інші заінтересовані сторони.

Відповідальний виконавець Програми координує діяльність усіх виконавців, забезпечує підготовку та подання до фінансового відділу сільської ради щорічного звіту про виконання Програми до 01 лютого року, що настає за звітним, узагальнює інформацію про хід реалізації заходів та досягнення показників результативності, готує пропозиції щодо внесення змін до Програми.

Фінансовий відділ Тростянецької сільської ради здійснює моніторинг використання бюджетних коштів у розрізі заходів Програми, готує зведені звіти про виконання бюджетних програм, які подаються на розгляд сесії Тростянецької сільської ради.

Звіти та основні результати реалізації Програми оприлюднюються на офіційному веб-сайті Тростянецької сільської ради.

Секретар ради								Олександр ТЕРЕЩУК

Додаток 1

до «Програми розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Програми розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки»

| 11. | Ініціатор розроблення Програми. | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики |
| --- | --- | --- |
| 22. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Рішення LXX сесії VIII скликання Тростянецької сільської ради від 19.12.2025 № 4321 |
| 33. | Розробник Програми | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики |
| 44. | Відповідальний виконавець Програми | Тростянецька сільська рада Стрийського району Львівської області |
| 55. | Виконавці Програми | сільська рада, Львівська обласна державна адміністрація, громадські об’єднання, інші організації |
| 66. | Термін реалізації Програми | Початок - 2026 рік Завершення - 2027 рік |
| 77. | Мета Програми | Формування сучасного та відкритого культурного середовища Тростянецької територіальної громади шляхом системної організації культурно-мистецьких заходів, підтримки творчих ініціатив, розвитку культурної освіти й дозвілля, патріотичного та національного виховання, забезпечення рівного доступу мешканців громади до якісних культурних подій у 2026–2027 роках. |
| 88. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: зокрема: державний бюджет обласний бюджет сільський бюджет інші джерела | 425 000.00 425 000.00 |

Секретар ради								Олександр ТЕРЕЩУК

Додаток 2

до «Програми розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки»

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«Цільова програма розвитку культурного середовища та підтримки творчих ініціатив Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки»

| Джерела фінансування Програми. | Етапи виконання Програми |  | Всього витрати на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 рік | 2027рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обсяг коштів, всього, зокрема: | 212 500,00 | 212 500,00 | 425 000.00 |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Бюджет Тростянецької сільської ради | 212 500,00 | 212 500,00 | 425 000.00 |
| Інші джерела |  |  |  |

Секретар ради								Олександр ТЕРЕЩУК

______________________________________________________________________________

Додаток 3

до «Програми розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки»

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

«Програма розвитку культури Тростянецької територіальної громади на 2026–2027 роки»

тис.грн

| № | Завдання. | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  | Показники виконання заходу, одиниці виміру | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рік | рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Різдвяний захід «Різдво єднає серця» | Проведення Різдвяного мистецького дійства «Різдво єднає серця» з участю аматорських колективів громади | Щороку січень | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 10.00 | 5.00 | 5.00 | Затрати: 10,0 тис. грн | Проведення різдвяного мистецького заходу за участю мешканців усіх вікових груп громади, збереження різдвяних традицій |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів: 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: к-сть відвідувачів ____; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка відвідувачів від загальної кількості населення – не менше 90 % |  |
| 2. | Патріотичний захід «Разом до Перемоги» | Організація патріотичного заходу «Разом до Перемоги» у форматі культурно-мистецького марафону (концерт, поетичні читання, виступи колективів, ярмарок виробів народної творчості), спрямованого на збір коштів та популяризацію ідей взаємопідтримки в громаді | Щороку лютий | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 10.00 | 5.00 | 5.00 | Затрати: 10,0 тис. грн | Проведення патріотичного благодійного заходу «Разом до Перемоги», спрямованого на консолідацію громади навколо підтримки Збройних Сил України, підвищення рівня патріотичної свідомості мешканців |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів: ______ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: к-сть відвідувачів ____ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка відвідувачів від загальної кількості населення – не менше 90 % |  |
| 3. | Конкурс поезій та інсценізацій «Сторінками Кобзаря» | Проведення конкурсу поезій та інсценізацій «Сторінками Кобзаря» серед дитячої та молодіжної аудиторії з декламуванням творів Тараса Шевченка, підготовкою літературно-театральних постановок за фрагментами «Кобзаря», участю колективів народних домів і бібліотек, відзначенням кращих виконавців та колективів | Щороку березень | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 25 .00 | 12,5 | 12,5 | Затрати: 25,0 тис. грн | Проведено конкурс поезій та інсценізацій «Сторінками Кобзаря», підвищено інтерес дітей і молоді до творчості Тараса Шевченка, розширено можливості для їхнього творчого самовираження та виявлено обдарованих учасників громади |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів: ___2___ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників конкурсу – 100 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка відвідувачів від загальної кількості населення – не менше 90 % |  |
| 4. | Літературно-мистецький вечір «Україна в наших серцях» | Проведення літературно-мистецького вечора «Україна в наших серцях» з читанням творів сучасних українських авторів та поезії місцевих авторів, виконанням пісень патріотичного та ліричного спрямування, демонстрацією фотоматеріалів і відеофрагментів про громаду та її Героїв, в атмосфері камерного спілкування | Щороку березень | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 10 .00 | 5.00 | 5.00 | Затрати: 10,0 тис. грн; | Проведено літературно-мистецький вечір «Україна в наших серцях», посилено патріотичні настрої та національну ідентичність мешканців громади, створено умови для творчого самовираження молоді та дітей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів: ___1___ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників конкурсу – 100 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка відвідувачів від загальної кількості населення – не менше 90 % |  |
| 5. | Свято-акція «У вишиванці – єдина Україна» | Організація свята-акції «У вишиванці – єдина Україна» до Дня вишиванки з проведенням флешмобу, дефіле вишиванок мешканців громади, виставкою старовинних та сучасних вишитих виробів, фотозонами, тематичними коментарями про символіку орнаментів, виступами вокальних колективів, інтерактивами для дітей і молоді | Щороку травень | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 10.00 | 5.00 | 5.00 | Затрати: 15,0 тис. грн | Проведено яскраву свято-акцію «У вишиванці – єдина Україна», популяризовано українську національну традицію вишиванки, посилено відчуття єдності та гордості за національну ідентичність серед мешканців громади |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів: ___1___ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників конкурсу – 100 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка відвідувачів від загальної кількості населення – не менше 90 % |  |
| 6. | Свято до Дня Захисту дітей «Країна дитинства» | Організація комплексного свята «Країна дитинства» до Дня захисту дітей з проведенням ігрових, спортивно-розважальних естафет, творчих майстер-класів (малювання, ліпка, хендмейд), виступами дитячих колективів, конкурсами, фотозонами та врученням солодких подарунків і сувенірів дітям, у тому числі родинам військовослужбовців та ВПО. | Щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 10.00 | 5.00 | 5.00 | Затрати: 10,0 тис. грн; | Проведено яскраве дитяче свято до Дня захисту дітей «Країна дитинства», забезпечено змістовний відпочинок і дозвілля дітей, у тому числі з родин військовослужбовців та ВПО, сприяно розвитку творчості, спілкування та позитивних емоцій у дитячому середовищі громади. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість дітей-учасників свята – не менше 200 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників від загальної кількості дітей – не менше 90 % |  |
| 7. | Дитячий пісенний конкурс до Дня матері | Проведення дитячого пісенного конкурсу «Пісня для мами» за участю учасників народних домів громади з виконанням українських та авторських пісень про матір, нагородженням переможців дипломами та символічними подарунками, висвітленням конкурсу в соціальних мережах | Щороку травень | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 10.00 | 5.00 | 5.00 | Затрати: 10,0 тис. грн | Проведено дитячий пісенний конкурс до Дня матері, створено умови для творчого самовираження дітей, утверджено повагу й шану до матері та родинних цінностей, посилено емоційний зв’язок між поколіннями |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість дітей-учасників конкурсу – не менше 50 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників та батьків, від загальної кількості – не менше 90 % |  |
| 8. | Молодіжний фестиваль «Молодь FEST Тростянецької громади» | Організація молодіжного фестивалю «Молодь FEST Тростянецької громади» з музичними виступами молодих виконавців, конкурсами, творчими батлами, вуличним мистецтвом, неформальним спілкуванням, зонами настільних ігор і фотозонами, з акцентом на розвиток молодіжного дозвілля та самовираження | Щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики |  | 25.00 | 12,5 | 12,5 | Затрати: 25,0 тис. грн | Проведено динамічний молодіжний фестиваль «Молодь FEST Тростянецької громади», створено простір для самовираження, спілкування та розвитку молоді, посилено її залученість до громадського та культурного життя громади |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників фестивалю (молоді) – не менше 250 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників від загальної кількості молоді– не менше 90 % |  |
| 9. | Молодіжний форум-зустріч «Єднання» | Проведення молодіжного заходу «Єднання» у партнерстві з Молодіжною радою громади у форматі дискусійної панелі, тренінгів та інтерактивних активностей (ігри, воркшопи, командні завдання), спрямованих на формування активної громадянської позиції, командної роботи, волонтерства та залучення молоді до реалізації культурних і соціальних проєктів у громаді | Щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 15.00 | 7,5 | 7,5 | Затрати: 15,0 тис. грн | Проведено молодіжний форум-зустріч «Єднання», посилено залученість молоді до життя громади, сформовано простір для діалогу, обміну думками та напрацювання спільних ініціатив за участю Молодіжної ради. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників форуму (молоді) – не менше 150 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників від загальної кількості молоді– не менше 90 % |  |
| 10. | Захід до Дня Захисників і Захисниць України | Проведення патріотичного заходу «Вдячні Захисникам» із вшануванням пам’яті полеглих Героїв, зустрічами з військовослужбовцями та членами їхніх родин, демонстрацією відеоматеріалів, виступами творчих колективів, роботою дитячих локацій із виготовлення листів, оберегів та малюнків для військових. | щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 10.00 | 5.00 | 5.00 | Затрати: 10,0 тис. грн | Проведено патріотичний захід до Дня Захисників і Захисниць України, вшановано подвиг Героїв, посилено повагу та підтримку до військовослужбовців і їхніх родин, консолідовано громаду навколо ідеї захисту України |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників заходу – не менше 100 осіб (у тому числі родини Захисників) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників від загальної кількості неселення– не менше 90 % |  |
| 11. | Патріотичний захід до Дня Незалежності України | Проведення урочисто-патріотичного заходу «Незламні. Вільні. Сильні» до Дня Незалежності України з виступами аматорських колективів, читанням патріотичної поезії, презентацією історій Захисників громади та інтерактивними активностями для дітей і молоді (квест, майстер-класи, мистецькі локації у національній тематиці). | Щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 10.00 | 5.00 | 5.00 | Затрати: 10,0 тис. грн | Проведено урочистий патріотичний захід до Дня Незалежності України, вшановано державні символи та здобутки української державності, посилено національну ідентичність і єдність мешканців громади, розширено участь жителів у заходах загальнодержавного значення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників заходу – не менше 100 осіб (у тому числі родини Захисників) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників від загальної кількості неселення– не менше 90 % |  |
| 12. | Захід до Дня Української Державності | Організація культурно-просвітницького заходу «У витоків державності» з лекційно-мистецьким блоком про історію української державності, показом тематичної презентації, літературно-музичною композицією, участю учнівської молоді, бібліотек та народних домів, із залученням місцевих краєзнавців та представників духовенства. | Щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 5.00 | 2,5 | 2,5 | Затрати: 10,0 тис. грн | Проведено культурно-просвітницький захід до Дня Української Державності, підвищено обізнаність мешканців громади про етапи становлення української держави, посилено повагу до державних символів та історичної спадщини, сформовано відповідальне ставлення до громадянства й належності до української нації. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників заходу – не менше 100 осіб (у тому числі родини Захисників) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників від загальної кількості неселення– не менше 90 % |  |
| 13. | Театральний конкурс «Театральні обрії громади» | Проведення театрального конкурсу «Театральні обрії громади» серед аматорських театральних колективів із показом уривків із класичних, сучасних та патріотичних творів, організацією роботи професійного/експертного журі, підготовкою методичних рекомендацій та відзначенням переможців дипломами й сувенірами | Щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 25,00 | 12,5 | 12,5 | Затрати: 25,0 тис. грн | Проведено театральний конкурс «Театральні обрії громади», активізовано діяльність аматорських театральних колективів, виявлено та підтримано обдарованих учасників, поширено інтерес до театрального мистецтва серед дітей, молоді та дорослих |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість колективів-учасників конкурсу – не менше 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників та керівників колективів, від загальної кількості – не менше 90 % |  |
| 14. | Огляд-конкурс різдвяних вертепів «Різдвяна зірка » | Організація огляду-конкурсу різдвяних вертепів «Різдвяна зірка » з участю колективів народних домів, закладів освіти, молодіжних просторів, вертепів з усіх старостинських округів, з виїздами до населених пунктів громади, оцінюванням автентичності, творчого підходу та сценічної культури, нагородженням кращих вертепів | Щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 25.00 | 12,5 | 12,5 | Затрати: 25,0 тис. грн | Проведено огляд-конкурс різдвяних вертепів «Різдвяна зірка», збережено та популяризовано різдвяні театралізовані традиції, активізовано участь колективів і молоді у відродженні народних обрядів, посилено згуртованість громади навколо різдвяних цінностей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: к-сть проведених заходів:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість вертепів-учасників конкурсу – не менше 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників та глядачів, від загальної кількості – не менше 90 % |  |
| 15. | Захід до Дня Героїв з вшануванням полеглих Захисників | Проведення урочистого заходу до Дня Героїв «Пам’ятаємо. Шануємо. Діємо» з покладанням квітів на могилах новітніх Героїв України на цвинтарях громади. | Щороку | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | місцеві бюджети | 35.00 | 17,5 | 17,5 | Затрати: 35,0 тис. грн | Проведено урочистий захід до Дня Героїв із вшануванням полеглих Захисників України, забезпечено належне виявлення шани й поваги до їх подвигу, консолідовано громаду навколо збереження пам’яті про Героїв та підтримки їхніх родин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продукт: проведений урочистий захід до Дня Героїв із покладанням квітів на могилах новітніх Захисників України |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ефективності: кількість учасників заходу – не менше 300 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якості: частка учасників, від загальної кількості – не менше 90 % |  |

Секретар ради													Олександр ТЕРЕЩУК