Додаток1 до рішення виконавчого комітету Тростянецької сільської ради від 22.10 2025 р. №291

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року в Тростянецькій  територіальній громаді

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік |  | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 3) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та підготовлено рекомендації щодо облаштування |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 4) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | 2025 рік |  | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | опубліковано звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 5) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | забезпечено опублікування щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційного зв’язку) |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 8) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Відділ освіти, Відділ організації надання адміністративних послуг, КНП «Центр первинниї медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради», КП « Тростянецьке житлово-комунальне управління» | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 10) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети | Відділ з соціально-гуманітарних питань | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/ модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 20) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | місцеві бюджети | Відділ освіти | забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 30) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік |  | Відділ освіти | опубліковано звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 6) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ з соціально-гуманітарних питань | забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 7) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та спеціалізованої медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | 2025— 2026 роки |  | КНП «Центр первинниї медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 8) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 17) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | опубліковано звіт про результати проведення оцінки |
| Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | підготовлено звіт про результати проведення закупівель |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КП «Тростянецьке житлово-комунальне управління» Відділ архітектури, містобудування, будівництва та комунального майна | опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) Методологія збору описана у Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537. Додаток 3 до Порядку КАРТКА безбар’єрності об’єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності вулиць (бульварів, проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025} |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |
| 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 8) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ організації надання адміністративних послуг | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг |
| 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 9) поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | оприлюднено звіт про результати поширення інформаційних матеріалів |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 6) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «Центр первинниї медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 7) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «Центр первинниї медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» Відділ організації надання адміністративних послуг Відділ з соціально-гуманітарних питань Відділ освіти Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 9) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ організації надання адміністративних послуг Відділ з соціально-гуманітарних питань | підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 10) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ організації надання адміністративних послуг Відділ з соціально-гуманітарних питань | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 12) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «Центр первинниї медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 4) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ організації надання адміністративних послуг Відділ з соціально-гуманітарних питань | підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних веб-сайтах та в Інтернеті |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 8) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | січень — жовтень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради Відділ освіти | підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” |  |  |  |  |  |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 2) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 7) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 8) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 9) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 10) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 11) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
| 34. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 4) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою |
| 34. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 7) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики, Відділ освіти | забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі” |  |  |  |  |  |
| 47. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 4) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | серпень — грудень 2025 р. | інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій |
| 48. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 2) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 3) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти | підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів |
| 49. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 2) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Відділ з соціально-гуманітарних питань | підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 52. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 5) здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Рада безбар'єрності | забезпечення публікації щокварталу звіту про участь інститутів громадянського суспільства у здійснені контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності |
| Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” |  |  |  |  |  |
| 54. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 8) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Відділ з соціально-гуманітарних питань | підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя |
| 56. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики, Відділ з соціально-гуманітарних питань | опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 7) забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | 2025— 2026 роки |  | Відділ соціально-гуманітарних питань | забезпечено оприлюднення щороку інформації про результати надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 10) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік |  | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тросятнецької сільської ради» | визначено кількість працівників закладів охорони здоров’я, що пройшли навчання з питань безбар’єрності |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 11) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | 2025— 2026 роки | міжнародна технічна допомога, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тросятнецької сільської ради» | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я кожного регіону України для забезпечення проведення тренінгів |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 12) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 14) проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей | забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників служб у справах дітей органів місцевого самоврядування, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 3) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | 2025 рік |  | Відділ соціально-гуманітарних питань | затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 6) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів (з фотографіями) |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 8) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 9) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобільної роботи Відділ освіти | оприлюднено результати проведеного моніторингу |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” |  |  |  |  |  |
| 64. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 11) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | місцеві бюджети, кошти громад-ських об’єднань, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 9) визначення і забезпечення необхідної кількості практичних психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей Відділ соціально-гуманітарних питань | підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 10) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти Служба у справах дітей Відділ соціально-гуманітарних питань | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 3) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 4) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 14) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими у стаціонарах та амбулаторіях, забезпечивши реабілітаційні послуги для дорослих та дітей, з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 2025— 2026 роки |  | Договір на умовах співпраці | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведене навчання |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 43) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Співпраця з інсклюзивно - ресурсний центром | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
| Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю” |  |  |  |  |  |
| 69. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 2) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей Відділ з соціально-гуманітарних питань | забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг |
| Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” |  |  |  |  |  |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | 2025 рік |  | Заступник сільського голови Тростянецької сільської ради | прийнято рішення про призначення відповідальної особи |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 4) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти Відділ з соціально-гуманітарних питань Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Відділ архітектури, містобудування , будівництва та комунального майна Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» КП «Тростянецьке житлово- комунальне управління», старости населених пунктів громади | забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громад |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 8) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Рішення виконавчого комітету «Про утворення Ради безбар'єрності Тростянецької сільської ради Стрийського району Львівської області» | прийнято рішення місцевих рад про утворення Ради безбар’єрності |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 9) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | секретар Ради безбар’єрності | підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань Ради безбар’єрності |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 10) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | оприлюднено інформацію на офіційних веб-сайтах про результати засідань місцевих рад безбар’єрності |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 11) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Рада безбар’єрності | затверджено обласні і місцеві плани заходів |
| 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Рада безбар’єрності | підготовлено звіт про визначення потреб |
| 78. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 1) забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти Відділ з соціально-гуманітарних питань Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» КП «Тростянецьке житлово- комунальне управління» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання |
| 78. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти Відділ з соціально-гуманітарних питань Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики КП «Тростянецьке житлово- комунальне управління» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про здійснені заходи щодо обізнаності фізичних та юридичних осіб з питань прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” |  |  |  |  |  |
| 83. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2025— 2026 роки |  | Договір на умовах співпраці | забезпечено підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів |
| Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя” |  |  |  |  |  |
| 88. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 4) проведення навчання працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти основам цифрової грамотності | 2025 рік |  | Відділ освіти | затверджено програму навчання основам цифрової грамотності підготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи” |  |  |  |  |  |
| 106. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 4) здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ з соціально-гуманітарних питань | забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів з публікацією інформації про заходи на офіційному веб-сайті Державної служби зайнятості |

_______________________________________________________________________________________