ТРОСТЯНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ 
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

ТРОСТЯНЕЦЬ -2026

План заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року розроблено спільними зусиллями створеної в громаді робочої групи з розробки Стратегії розвитку Тростянецької громади та Плану заходів з її реалізації, Львівської обласної державної адміністрації.

ЗМІСТ

Розділ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ	5

Розділ 2 СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ	7

Стратегічна ціль 1. Конкурентно - спроможна економіка	11

Стратегічна ціль 2. Розвиток соціальної сфери	13

Стратегічна ціль 3. Якісне життя	15

Стратегічна ціль 4. Туристична привабливість	19

Стратегічна ціль 5. Чисте довкілля	21

Стратегічна ціль 6. Муніципальна інфраструктура та послуги	22

Стратегічна ціль 7.Безпечне і безбар’єрне середовище	25

Стратегічна ціль 8. Сталий розвиток	27

Розділ 3 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	29

Розділ 4 МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	50

Додаток 1. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ	79

Стратегічна ціль 1. Конкурентно - спроможна економіка	79

Стратегічна ціль 2. Розвиток соціальної сфери	81

Стратегічна ціль 3. Якісне життя	.Ошибка! Закладка не определена.

Стратегічна ціль 5. Чисте довкілля	99

Стратегічна ціль 6. Муніципальна інфраструктура та послуги	101

Стратегічна ціль 7.Безпечне і безбар’єрне середовище	121

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

Таблиця 2.1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року	7

Таблиця 2.2 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1. Конкурентно - спроможна економіка	12

Таблиця 2.3 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2. Розвиток соціальної сфери	14

Таблиця 2.4 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3. Якісне життя	15

Таблиця 2.5 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 4. Туристична привабливість	20

Таблиця 2.6 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 5. Чисте довкілля	21

Таблиця 2.7 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 6. Муніципальна інфраструктура та послуги……………………………..21

Таблиця 2.8 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 7. Безпечне і безбар’єрне середовище…………………………………… 21

Таблиця 2.9 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 8. Сталий   розвиток………………………………………………………..21

Таблиця 3.1 Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року, тис. грн	32

Таблиця 4.1 Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року	52

Таблиця 4.2 Перелік програм місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року	70

ПЕРЕЛІК РИСУНКІВ

Рисунок 3.1 Фінансовий ресурс на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької громади на період до 2027 року, тис. грн	29

Рисунок 3.2 Джерела фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької громади на період до 2027 року, тис.грн	29

Рисунок 3.3 Фінансовий ресурс на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької громади на період до 2027 року в розрізі стратегічних цілей, тис. грн	30

Рисунок 3.4 Розподіл за стратегічними та оперативними цілями планових видатків на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької громади на період до 2027 року, тис.грн	31

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на два роки (на 2026 – 2027 роки), з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України, Стратегією розвитку Львівської області на період 2021-2027 років та складається із організаційних заходів і проєктів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади на період до 2027 року.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265 .

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства, Тростянецькою територіальною громадою для забезпечення врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

План заходів розроблено в співпраці Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Тростянецької територіальної громади та Плану заходів з її реалізації (склад Робочої групи затверджено розпорядженням сільського голови від 12.06.2025 №61-ОД).

Збір проєктних ідей до Плану заходів

З метою розробки проєкту Плану заходів Тростянецькою сільською радою було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб’єктів розвитку громади, що тривав від 01.11.2025 до 21.11.2025 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних їдей, а також обрані та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору.

Всього надійшло 44 заявки – проектні ідеї від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування) тощо.

Відбір проектних ідей до Плану заходів

За рішенням Робочої групи до Плану заходів включено усі отримані пропозиції проєктних ідей, тому їх відбір за встановленими критеріями не проводився.

Відтак, було затверджено 44 проєкти місцевого розвитку, які узагальнені в проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії та підготовлені для проведення громадського обговорення.

При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів з реалізації державних, регіональних, секторальних стратегій.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року, до Плану заходів включено діючі середньострокові місцеві цільові програми, що мають стратегічний характер, а також програми, впровадження яких планується в наступних роках.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів

З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії розміщено на сайті сільської ради. 26.01.2026 року відбулось обговорення проєкту Плану заходів з реалізації на 2026-2027 роки Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року.

В ході процесу підготовки Плану заходів максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

- Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

- Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси.

- Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

- Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.

- Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

- Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету територіальної громади;

- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- коштів обласного бюджету;

- коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади:

Тростянецька громада — самобутній центр історії Білих Хорватів і культурної спадщини графа Скарбека, сучасна, комфортна, екологічно чиста та туристично приваблива територія сталого розвитку, із розвиненою муніципальною інфраструктурою, цифровими послугами, високою якістю життя та ефективним місцевим самоврядуванням.

Стратегічне бачення розвитку Тростянецької сільської територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації восьми стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань.

Таблиця 2.1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Тростянецької сільської теритоіральної громади на період до 2027 року

| Стратегічна ціль 1. Конкурентно - спроможна економіка |  |
| --- | --- |
| Оперативні цілі | Завдання |
| - Розвиток підприємництва | 1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |
|  | 1.1.2. Стимулювання трансферу технологій |
|  | 1.1.3. Сприяння місцевим підприємцям у вирішенні їх поточних проблем |
| 1.2. Підвищення рівня інвестиційної привабливості | 1.2.1 Створення інвестиційного паспорту громади |
|  | 1.2.2. Участь у виставково-ярмаркових заходів, спрямованих на просування інвестиційного потенціалу громади |
| 1.3. Розвиток сільського господарства | 1.3.1. Підтримка фермерства |
|  | 1.3.2. Стимулювання сільськогосподарської кооперації |
|  | 1.3. 3. Покращення якості ґрунтів |
|  | 1.3.4. Впровадження сучасних агротехнологій |
| Стратегічна ціль 2. Розвиток соціальної сфери |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 2.1.Розвиток мережі соціальних послуг | 2.1.1 Запровадження інноваційних форм соціального обслуговування |
|  | 2.1.2 Функціонування центру надання соціальних послуг |
| 2.2.Забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб із їх числа | 2.2.1 Щорічне забезпечення житлом дітей-сиріт |
|  | 2.2.2. Створення та розвиток патронатних сімей 2.2.3. Розвиток сімейних форм виховання |
| 2.3. Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю | - Підвищення якості життя людей похилого віку |
|  | 2.3.2. Зменшення соціальної ізоляції |
|  | 2.2.3 Покращення доступу до інфраструктури без бар’єрів. |
|  | 2.3.4 Створення будинків підтриманого проживання, стаціонарного догляду та інших установ для підтримки людей похилого віку та осіб з інвалідністю |
|  | 2.3.5 Надання адресних допомог |
| 2.5.Підтримка внутрішньо-переміщених осіб | 2.4.1. Відновлення та модернізація приміщень, що можуть бути використані для розміщення ВПО |
|  | 2.4.2. Надання адресних допомог. |
| 2.5.Підтримка ветеранів | 2.5.1 Розвиток мережі ветеранських просторів |
|  | 2.5.2 Розвиток реабілітації ветеранів |
|  | 2.5.3 Надання адресних допомог |
| Стратегічна ціль 3.Якісне життя |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.1 Забезпечення скринінгу і ранньої діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров’я пацієнтів з груп ризику. |
|  | 3.1.2 Організація профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання появі та поширенню інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги . |
|  | 3.1.3 Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням, медичними матеріалами та фармацевтичною продукцією. |
|  | 3.1.4 Оновлення матеріально-технічної бази у закладах охорони здоров’я (ПК, офісне обладнання, офісні та медичні меблі). |
|  | 3.1.5 Модернізація амбулаторій, фельдшерсько - акушерських пунктів. Ремонт приміщень, кабінетів, лабораторій, санвузлів, тощо. |
|  | 3.1.6 Реконструкція системи водопостачання та водовідведення у закладах охорони здоров’я |
|  | 3.1.7 Реконструкція системи газопостачання у закладах охорони здоров’я. |
|  | 3.1.8 Реконструкція внутрішніх та зовнішніх мереж системи електропостачання. |
|  | 3.1.9 Облаштування безпечних умов (протипожежний захист). |
| 3.2. Розвиток освіти | 3.2.1. Модернізація освітніх закладів. |
|  | 3.2.2. Впровадження інклюзивної освіти. |
|  | 3.2.3. Підтримка позашкільної освіти та молодіжних ініціатив. |
|  | 3.2.4.Діджиталізація освіти, її матеріально-технічне та кадрове забезпечення. |
|  | 3.2.5. Безперешкодний доступ до якісної освіти-шкільні автобуси. |
|  | 3.2.6.Облаштування безпечних умов у закладах освіти (протипожежний захист). |
|  | 3.2.7.Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень( харчоблоків). |
|  | 3.2.8. Модернізація інфраструктури шляхом впровадження заходів з енергозбереження. |
|  | 3.2.9. Будівництво, реконструкція та ремонт спортивної інфраструктури. |
|  | 3.2.10.Облаштування захисних споруд цівільного захисту (укриттів) у закладах освіти. 3.2.11 Проведення благоустрою шкільного подвір’я навчальних закладів з метою створення безпечного, комфортного та сучасного освітнього середовища. |
| 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | 3.3.1. Підвищення якості та доступності культурних послуг. |
|  | 3.3.2. Модернізація та відновлення закладів культури. |
|  | 3.3.3. Оновлення матеріально-технічної бази культурних установ. |
|  | 3.3.4.Розширення можливостей заради спортивних потреб, дозвілля та здорового способу життя мешканців громади. |
|  | 3.3.5. Розвиток молодіжного центру. |
|  | 3.3.6 Розвиток спортивної інфраструктури. |
|  | 3.3.7 Підтримка культурних, спортивних заходів та молодіжних ініціатив. |
| Стратегічна ціль 4. Туристична привабливість |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 4.1.Розвиток туристичної інфраструктури | 4.1.1.Створення та облаштування туристичних маршрутів і зон відпочинку. |
|  | 4.1.2. Розвиток транспортної та сервісної інфраструктури (паркування, навігація, санітарні зони, заклади розміщення). |
|  | 4.1.3. Встановлення туристичних вказівників, інформаційних стендів і карт. |
| 4.2.Популяризація туристичного потенціалу громади | 4.2.1. Розроблення та впровадження бренду громади. |
|  | 4.2.2. Проведення рекламних кампаній, фестивалів, туристичних подій. |
|  | 4.2.3. Створення офіційного туристичного сайту або онлайн-платформи. |
| 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів | 4.3.1. Відновлення об’єктів історико-культурної спадщини. |
|  | 4.3.2. Розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів, включаючи відновлення дендропарку. |
|  | 4.3.3. Підтримка розвитку сільського, зеленого, етно- та еко-туризму. |
|  | 4.3.4. Відродження традиційних місцевих ремесел та історико-культурних ареалів. |
| 4.4.Підтримка підприємництва та зайнятості у туристичній сфері | 4.4.1 Стимулювання створення нових бізнесів у сфері туризму. |
|  | 4.4.2 Розроблення механізмів партнерства громади, бізнесу та громадських організацій. |
| Стратегічна ціль 5. Чисте довкілля |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 5.1.Управління побутовими відходами | 5.1.1. Організація системи збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів. |
|  | 5.1.2.Придбання спеціалізованої техніки (сміттєвозів, контейнерів). |
|  | 5.1.3. Впровадження системи роздільного збирання та сортування відходів. |
| 5.2.Збереження та відновлення природних ресурсів громади | 5.2.1 Проведення заходів з охорони водних об’єктів, лісів, парків і зелених зон. |
|  | 5.2.2 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. |
|  | 5.2.3 Озеленення населених пунктів, благоустрій територій. |
| 5.3.Підвищення екологічної свідомості населення | 5.3.1 Проведення екологічних освітніх кампаній, конкурсів, шкільних проєктів. |
|  | 5.3.2 Поширення інформації про екологічні ініціативи через соцмережі. |
| Стратегічна ціль 6. Муніципальна інфраструктура та послуги |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури | 6.1.1.Будівництво, реконструкція та ремонт систем водопостачання і водовідведення. |
|  | 6.1.2 Заміна застарілих мереж, насосних станцій, будівництво нових свердловин і резервуарів. |
|  | 6.1.3.Модернізація системи електро- та теплопостачання із впровадженням енергоощадних технологій. |
|  | 6.1.4. Будівництво, реконструкція, ремонт дитячих майданчиків |
|  | 6.1.5. Будівництво мереж вуличного освітлення |
| 6.2.Поліпшення транспортної та дорожньої інфраструктури | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення, тротуарів. |
|  | 6.2.2. Забезпечення транспортної доступності до віддалених населених пунктів. |
|  | 6.2.3. Облаштування зупинок, пішохідних переходів, велодоріжок. |
| 6.3.Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень | 6.3.1. Модернізація систем вуличного освітлення на енергоощадні технології. |
|  | 6.3.2. Встановлення інтелектуальних систем обліку споживання ресурсів. |
|  | 6.3.3 Використання альтернативних джерел енергії в комунальній сфері. |
|  | 6.3.4 Підвищення енергоефективності в громадських будівлях. |
| 6.4 Підвищення якості комунальних послуг | 6.4.1.Оптимізація діяльності комунальних підприємств, підвищення продуктивності надання послуг. |
|  | 6.4.2 Придбання комунальної техніки та обладнання. |
|  | 6.4.3. Проведення благоустрою та впорядкування кладовищ громади. |
| Стратегічна ціль 7. Безпечне і безбар’єрне середовище |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 7.1. Підвищення рівня громадської безпеки в громаді | 7.1.1 Встановлення систем відеоспостереження у громадських місцях. |
|  | 7.1.2 Створення пожежно-рятувальних підрозділів. |
|  | 7.1.3 Забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів необхідною технікою та обладнанням. |
|  | 7.1.4 Розвиток співпраці з поліцією, службами ДСНС, медичними закладами. |
| 7.2. Розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій | 7.2.1 Облаштування захисних споруд (укриттів, пунктів обігріву). |
|  | 7.2.2 Створення резервів пального, води, продовольства та медичних засобів. |
|  | 7.2.3 Забезпечення готовності систем оповіщення і зв’язку цивільного захисту громади. |
| 7.3.Формування безбар’єрного середовища для всіх груп населення | 7.3.1 Облаштування пандусів, понижених бордюрів, тактильних доріжок. |
|  | 7.3.2 Адаптація громадських будівель, шкіл, лікарень, ЦНАПів для людей з інвалідністю. |
|  | 7.3.3 Створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах. |
| Стратегічна ціль 8. Сталий розвиток |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 8.1.Планування розвитку території | 8.1.1. Оновлення та виготовлення містобудівної документації. |
|  | 8.1.2. Виготовлення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. |
|  | 8.1.3. Розвиток земельних відносин та виготовлення документації із землеустрою на території громади. |
|  | 8.1.4. Інвентаризація земельних ділянок та об’єктів нежитлової нерухомості |
| 8.2 Цифровізація та підвищення якості управління громадою | 8.2.1. Цифровізація діяльності органів місцевого самоврядування |
|  | 8.2.2. Забезпечення якісних адміністративних послуг |
|  | 8.2.3. Використання сучасних маркетингових інструментів для просування інтересів громади. 8.2.4. Створення комфортних і функціональних умов для надання адміністративних та управлінських послуг (придбання сучасної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, офісних меблів; оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб, проведення поточних ремонтів приміщень ; облаштування зон очікування та консультацій для громадян) 8.2.5. Створення умов для доступу населення до послуг сервісного центру МВС |

Стратегічна ціль 1. Конкурентно - спроможна економіка

Cтратегічна ціль 1 спрямована використання найбільш вагомих переваг Тростянецької громади – її ресурсів та транзитних можливостей задля диверсифікації та розвитку економіки, підвищення привабливості громади як місця для ведення бізнесу для підприємців та потенційних інвесторів. Необхідність постановки такої цілі викликано в першу чергу високим рівнем залежності бюджету від податкових надходжень від діяльності бюжетоутворюючого підприємства. Економіка Тростянецької сільської територіальної громади має багатогалузеву структуру, основою якої є сільськогосподарське виробництво.        На території Тростянецької територіальної громади здійснюють господарську діяльність дев’ять фермерських господарств, що займаються вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці та інших зернових культур. Окрім того, у громаді функціонує підприємство ТзОВ «Львівський сад», яке спеціалізується на вирощуванні овочів і фруктів, а також рибне господарство ( ФГ « Голуба Нива»), що займається розведенням форелі..               Стратегічно важливим для громади є підтримати пріоритетні види господарювання: сільського господарства, транспорту і логістики, торгівлі та надання послуг, що в свою чергу призведе до зростання рівня зайнятості та рівня доходів населення.                                     Громада поступово розвиватиме свій логістичний та транзитний потенціал розміщення в зоні розвитку промисловості Львівської агломерації, шляхом ефективного формування інвестиційних майданчиків та необхідної бізнесу інфраструктури, в тому чисті із залученням інвестицій та інструментів ЄС. Крім того, діяльність громади буде спрямована на підвищення рівня підприємницької активності населення, створення якісного туристичного та креативного продукту та його промоції з метою максимального використання економічного потенціалу наявних природних та культурно-історичних ресурсів.

До 2027 року громада спрямує зусилля в напрямку залучення інвестицій та створення для цього всіх умов: пришвидшення процесів актуалізації та розробки містобудівної та землевпорядної документації з врахуванням потреб бізнесу під промисловість, логістику та послуги, впорядкування природних ресурсів та об’єктів нерухомого комунального майна для надання в орендне користування.

Відповідно, в рамках першої стратегічної цілі, виділені такі ключові оперативні цілі:         1.1. Розвиток підприємництва

1.2. Підвищення рівня інвестиційної привабливості.

1.3.  Розвиток сільського господарства.

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 1 передбачається через реалізацію  однієї програми місцевого розвитку на загальну суму 420 тис. грн , яка включає 9 заходів та 1 проєкт.

Таблиця 2.2 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1. Конкурентно - спроможна економіка

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в т.ч. за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 1.1. Розвиток підприємництва | Про затвердження Програми стимулювання зайнятості та розвитку підприємництва Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки(проект) |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Забезпечення вільного доступу підприємців, громадських організацій до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування щодо питань впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в регіоні, організація «інформаційного куточка підприємця». Оприлюднення законодавчих та регуляторних актів на сайті сільської ради | 2026-2027 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Виготовлення технічних паспортів та експертної оцінки на об’єкти нерухомого майна для подальшого продажу чи надання в оренду для ведення господарської діяльності | 2026-2027 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Захід 3. Розробка та поширення каталогу товарів та послуг місцевого бізнесу | 2026-2027 | 50,00 | 50,00 | 0,0 |
| 1.2. Підвищення рівня інвестиційної привабливості | Захід 4. Створення інвестиційного паспорту Тростянецької територіальної громади | 2026-2027 | 50,00 | 50,0 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Виготовлення двохмовного інвестиційного паспорту Тростянецької територіальної громади | 2026-2027 | 50,00 | 50,0 | 0,00 |
|  | Захід 5. Розміщення інформації про об’єкти нерухомості та вільні земельні ділянки на Аналітичному порталі Львівщини | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Розвиток сільського господарства | Захід 6. Надання консультативно-дорадчої та іншої допомоги для суб’єктів сільського господарства | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Консультативна підтримка ініціативних груп | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 8. Рекультивація порушених земель | 2026-2027 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | Захід 9. Поширення кращих аграрних практик, організація навчальних семінарів, тренінгів | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 1: |  | 420,00 | 370,00 | 250,00 |

Стратегічна ціль 2. Розвиток соціальної сфери

Соціальний захист є ключовою складовою сталого розвитку громади та запорукою гідного життя кожного її жителя. Тростянецька громада прагне створити умови, у яких кожна людина — від дитини до поважного старшого віку — матиме доступ до необхідних послуг, підтримки та можливостей для активного й безпечного життя. Особлива увага приділяється вразливим групам населення, які потребують додаткової опіки й допомоги, а також тим, хто постраждав від наслідків війни.

Досягнення стратегічної цілі можливе через реалізацію комплексу взаємопов’язаних оперативних цілей:
2.1. Розвиток мережі соціальних послуг для забезпечення доступної та якісної підтримки різних груп населення.
2.2. Забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб із їх числа як важливий крок у їхньому становленні та інтеграції в громаду.
2.3. Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю, що включає створення умов для соціальної інтеграції, догляду та безпечного проживання.
2.4. Підтримка внутрішньо переміщених осіб, спрямована на їх адаптацію, соціальне включення та відновлення життєдіяльності.
2.5. Підтримка ветеранів, яка передбачає соціальні, психологічні, реабілітаційні та інтеграційні заходи.

Реалізація цих цілей забезпечить формування сучасної, чуйної та ефективної системи соціального захисту, орієнтованої на потреби людей та зміцнення соціальної згуртованості громади.

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 2 передбачається через реалізацію 6 програм місцевого розвитку, які включають   15 заходів та 1 проєкт  на загальну суму 18644,4 тис. грн.

Таблиця 2.3 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2. Розвиток соціальної сфери

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку |  | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього |  |  | в т.ч. за роками |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |
| 2.1.Розвиток мережі соціальних послуг | «Програма забезпечення освітніми та соціальними послугами мешканців громади у закладах освіти, культури та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на 2026-2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід1. Налагодження співпраці з іншими територіальними громадами, щодо надання соціальних послуг, які не можуть бути надані на місцевому рівні |  | 2026-2027 | 220,00 |  |  | 110,00 |  | 110,00 |
|  | Захід 2. Створення Центру надання соціальних послуг |  | 2026-2027 | 1250,00 |  |  | 1250,00 |  | 0,00 |
| 2.2.Забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб із їх числа | Програма забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування у Тростянецькій сільській територіальній громаді на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проєкт 1: Придбання житла дітям – сиротам, при досягнення 18-річного віку |  | 2026-2027 | 1945,00 |  |  | 945,00 |  | 1000,00 |
|  | Захід 1. Проведення інформаційних кампаній щодо патронату над дитиною |  | 2026-2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Захід 2. Проведення інформаційних кампаній щодо усиновлення, опіки, піклування, прийомних сімей, ДБСТ, патронату |  | 2026-2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3.Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю | # «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2026-2027 роки (виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Розвиток системи надання соціальних послуг за місцем проживання (догляд вдома, соціальний супровід) | 2026-2027 |  |  | 631,4 | 303,8 |  | 327,6 |  |
|  | Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Залучення людей похилого віку та осіб з інвалідністю до культурних, спортивних і освітніх заходів |  | 2026-2027 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Захід 2. Встановлення поручнів, тактильних елементів, контрастного маркування |  | 2026-2027 | 200,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Захід 3. Налагодження співпраці з іншими територіальними громадами, щодо надання соціальних послуг, які не можуть бути надані на місцевому рівні (підтримане проживання, стаціонарних догляд, паліативних догляд) |  | 2026-2027 | 4400,00 |  |  | 2200,00 |  | 2200,00 |
|  | Захід 4.Надання адресних допомог |  | 2026-2027 | 240,00 |  |  | 110,00 |  | 130,00 |
| 2.4.Підтримка внутрішньо-переміщених осіб | Програма підтримки внутрішньо-переміщених осіб на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Відновлення та модернізація приміщень для розміщення ВПО |  | 2026-2027 | 800,00 |  |  | 400,00 |  | 400,00 |
|  | Захід 2.Надання адресних допомог |  | 2026-2027 | 100,00 |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
| 2.5.Підтримка ветеранів та членів їх сімей | Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Створення ветеранського хабу (підтримка ветеранів та членів їх сімей з юридичних та соціальних питань) |  | 2026-2027 | 400,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 |
|  | Захід 2. Надання підтримки ветеранам на час реабілітації |  | 2026-2027 | 80,00 |  |  | 30,00 |  | 50,00 |
|  | Захід 3. Оздоровлення ветеранів війни, членів їх сімей |  | 2026-2027 | 200,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | Захід 4. Надання адресних допомог |  | 2026-2027 | 8000,00 |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |
|  | РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 2: |  |  | 18466,4 |  |  | 9798,8 |  | 8667,6 |

Стратегічна ціль 3. Якісне життя

Розвиток освіти, медицини, культури – це інвестиції в своїх громадян та в майбутнє громади. За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Власне такі якості повинна формувати у дітей сучасна школа.

На сьогодні в громаді гостро стоїть потреба під4вищення ефективності освітньої мережі та модернізації освітніх закладів. Багато шкіл потребують оновлення матеріально-технічної бази, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, впровадження сучасних освітніх технологій. Важливим є забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, оптимізація структури навчальних закладів з урахуванням демографічних тенденцій та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

Модернізація освітнього простору має стати фундаментом для розвитку молоді, формування конкурентоспроможних фахівців та зміцнення соціального потенціалу громади. Саме тому оновлення інфраструктури, цифровізація освіти, розвиток дошкільної та шкільної мережі, а також підтримка позашкільної освіти є пріоритетними завданнями в межах реалізації стратегії розвитку громади.

Міцне здоров’я мешканців є однією з головних цінностей громади. Проте на даному етапі впровадження медичної реформи в Україні, місцеві системи охорони здоров’я працюють малоефективно, а комунальні заклади охорони здоров’я (особливо в сільській місцевості) потребують значної модернізації. Така ситуація вимагає від громади активного втручання та вирішення ряду системних проблем.

У таких умовах громада має відігравати активну роль у розвитку системи охорони здоров’я, ініціюючи оновлення інфраструктури, забезпечення сучасним медичним обладнанням, покращення умов праці медичного персоналу та доступу мешканців до профілактичних і лікувальних послуг. Системний підхід у цьому напрямі сприятиме підвищенню тривалості та якості життя населення, а також формуванню стійкої та ефективної локальної системи медичного обслуговування.

Не менш важливою складовою комплексного забезпечення здоров’я мешканців є розвиток спортивної культури та розвиток спортивної інфраструктури.

Це включає створення сучасних спортивних майданчиків, залучення мешканців до регулярних фізичних активностей, організацію спортивних заходів і змагань, а також підтримку місцевих спортивних клубів і секцій. Розвиток спорту сприяє зміцненню фізичного та психічного здоров’я громади, формуванню здорового способу життя та підвищенню соціальної активності населення.

Мережа культурних закладів громади є достатньо розгалуженою, проте кількість отримувачів культурних послуг, особливо в сільській місцевості, є дуже незначною. Що вимагає не тільки оптимізації мережі культурних закладів, але й якісного перетворення їх у сучасні простори, що відповідатимуть культурним потребам населення. Нові сучасні культурні заходи сприятимуть переосмисленню мешканцями багатої культурної та історичної спадщини, створять фундамент екологічної культури та європейських демократичних цінностей

Стратегічна ціль 3 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я, 3.2.  Розвиток освіти, 3.3. Дозвілля (спорт, культура, простори, активності).                                                                                                                          Досягнення оперативних цілей сратегічної цілі 3 передбачається через реалізацію  5 програм місцевого розвитку, які включають  31 захід та 20  проєктів  на загальну суму  41129,9 тис. грн.

Таблиця 2.4  Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3. Якісне життя

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в т.ч. за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | Програма підтримки та розвитку первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід1. Придбання медичного обладнання та медичних виробів для діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров'я | 2026-2027 | 100,0 | 50,00 | 50,00 |
|  | Захід 2. Проведення вакцинації населення | 2026-2027 | 100,00 | 50,0 | 50,0 |
|  | Захід3. Придбання медичного обладнання та медичних виробів | 2026-2027 | 400,0 | 200,00 | 200,00 |
|  | Захід4. Придбання ПК, офісного обладнання, офісних та медичних меблів. | 2026-2027 | 400,0 | 200,00 | 200,00 |
|  | Захід 5. Оновлення матеріально-технічної бази, модернізація та ремонти приміщень медичних закладів | 2026-2027 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Проект 1. Капітальний ремонт приміщення АЗПМС/ЗП в с-щі Липівка | 2026-2027 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Захід6. Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж водопостачання та водовідведення | 2026-2027 | 12,4 | 6,0 | 6,4 |
|  | Захід7. Виготовлення технічної документації на системи газопостачання | 2026-2027 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Захід8. Поточний ремонт та технічне обслуговування електромереж | 2026-2027 | 62,1 | 30,00 | 32,1 |
|  | Захід9. Обробка деревини горищ вогнетривкою рідиною | 2026-2027 | 1966,5 | 950,00 | 1016,5 |
| 3.2. Розвиток освіти | Програма розвитку освіти Тростянецької територіальної громади на 2025-2026 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, створення умов для поглибленого вивчення предметів за профілями | 2026-2027 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт приміщень із встановленням додаткових перегородок для поділу навчального класу | 2026-2027 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Проєкт 2. Придбання засобів для навчання то обладнання. | 2026-2027 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Захід 2. Модернізація та оновлення закладів освіти | 2026 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Оснащення закладів освіти спеціальними засобами навчання та корекції.Проведення корекційних занять | 2026-2027 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Захід 4. Розвиток та підтримка закладів позашкільної освіти (гуртки, секції) | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Впровадження реформи Нової української школи | 2026-2027р. | 1600,0 | 800,00 | 800,0 |
|  | Проєкт 1. Придбання засобів навчання для забезпечення впровадження реформи Нової української школи | 2026-2027р. | 1600,0 | 800,00 | 800,0 |
|  | Захід 6. Забезпечення довозу дітей у навчальні заклади | 2026-2027 | 4300,00 | 4 300,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Придбання шкільного автобуса | 2026-2027 | 4300,00 | 4300 ,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | 2026 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт огорожі Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка 84 | 2026 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | Захід 8. Обробка деревини горищ вогнетривкою рідиною | 2026-2027 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Захід 9. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти | 2026-2027 | 6000,00 | 1500,00 | 4500,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів. | 2026 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  | Проект 2. Придбання обладнання для харчоблоку в Тростянецький ЗЗСО І-ІІ ступення | 2027 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Проєкт 3. Капітальний ремонт харчоблоку у Стільському ЗЗСО І-ІІ ступенів | 2027 | 1500,0 | 0,00 | 1500,00 |
|  | Проєкт 4. Придбання обладнання для харчоблоку в Стільському ЗЗСО І-ІІ ступення | 2027 | 500,0 | 0,00 | 500,00 |
|  | Проєкт 5. Капітальний ремонт харчоблоку у Бродківському ЗЗСО І-ІІ ступенів | 2027 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
|  | Проєкт 6. Придбання обладнання для харчоблоку в Бродківському ЗЗСО І-ІІ ступення | 2027 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Захід 10. Модернізація інфраструктури шляхом впровадження заходів з енергозбереження | 2026 | 5053,9 | 5053,9 | 0,00 |
|  | Проект 1. Нове будівництво модульної теплогенераторної для забезпечення опалення Липівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у селищі Липівка Тростянецької ТГ | 2026 | 5053,9 | 5053,9 | 0,00 |
|  | Захід 11. Забезпечення належних умов для занять фізичною культурою та спортом | 2026-2027 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт спортивної зали в Демнянському ЗЗСО І-ІІ ступення | 2026-2027 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Захід12. Забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном | 2026-2027 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | Програма розвитку культури Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Поповнення бібліотечного фонду | 2026-2027 | 60,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Захід 2. Підтримка колективів художньої самодіяльності | 2026-2027 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Захід3. Модернізація та оновлення закладів культури | 2026-2027 | 2500,00 | 500,00 | 2000,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт санвузла у народному домі с.Тростянець Стрийського району Львівської області | 2026 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Капітальний ремонт приміщення для облаштування санвузла у народному домі с.Заклад Стрийського району Львівської області | 2026 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Проєкт3. Капітальний ремонт приміщень у народному домі с-ща Липівка Стрийського району Львівської області | 2026 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
|  | Захід 4. Поточний ремонт приміщень | 2026 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Оновлення матеріально-технічної бази | 2026-2027р. | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Програма розвитку фізичної культури та спорту Тростянецької сільської ради на 2026-2027роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Розвиток боксу на території громади | 2026-2027 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Захід 2. Розвиток футболу на території громади | 2026-2027 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Захід 3 Оновлення матеріально-технічної бази | 2026-2027 | 5105,00 | 300,00 | 4805,00 |
|  | Проєкт 1. Будівництво роздягальні стадіону по вул.Івасюка в с.Тернопілля | 2027 | 3305,00 | 0,00 | 3305,00 |
|  | Проєкт 2. Будівництво майданчика з штучним покриттям на території стадіону в с.Тернопілля | 2027 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
|  | Проєкт 3. Капітальний ремонт спортивного майданчика в с-щі Липівка Стрийського району Львівської області | 2026 | 300,00 | 300,0 | 0,00 |
|  | Захід 4. Забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей громади | 2026-2027 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Програма розвитку молодіжної політики в Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Підтримка та розвиток КУ « Тростянецький молодіжний центр» | 2026-2027 | 760,00 | 360,00 | 400,00 |
|  | РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 3: |  | 41129,9 | 21669,9 | 19460,00 |

Стратегічна ціль 4. Туристична привабливість

До 2027 року Тростянецька громада спрямує зусилля на розвиток туристичної та відпочинкової сфер економічної діяльності. Ця робота базуватиметься на розвитку переваг громади – унікальної історико-культурної спадщини. На території громади розташовані значна кількість пам’яток історії, культури та природи, які охороняються державою і які можуть послужити як туристична принада для українських та міжнародних туристів.  Вони розміщені в наступних населених пунктах: с.Бродки: пам’ятник Т.Г Шевченку 1958, скульптор Я.Чайка,  пам’ятник на честь скасування панщини – «Хрест свободи» - (1948р), могила січовим стрільцям «Символічна», церква св.Анни; с.Велика Воля: пам'ятник на честь скасування панщини – «Хрест свободи» - (1948р); с.Демня: пам'ятник Т.Г Шевченку 1990 автор-скульптор С.Дзиндра, церква св. Миколая – пам’ятка архітектури  (1857р), костел Матері Божої Ченстоховської   - пам’ятка архітектури  (1912-1914рр), пам’ятник на честь скасування у 1848р панщини; с.Добряни: церква Різдва Христового 1814 р, могила січовим стрільцям «Символічна» та пам’ятник Т. Шевченку 1914 р.; с.Заклад: палац Скарбека  «Доброчинний інститут для сиріт та убогих» 1840 р; Каплиця-усипальниця графа Станіслава Скарбека; с. Ілів: церква Чесного Хреста 1843 р, могила січовим стрільцям «Символічна», гора яку місце населення зве «Печерою»; с.Красів: церква святої Параскеви (перша згадка 1965 р), могила січовим стрільцям «Символічна»; с.Лубяне: церква св. Іллі 1809 р, пам’ятник Т.Г Шевченку – бюст на постаменті 1963р, могила січовим стрільцям «Символічна», могила воїнам Української Повстанської Армії; с. Стільсько розташоване величезне давньоруське Стільське городище (IX-XI ст., 250 га), одне з найбільших у Європі,  Сті́льське Горбогі́р'я — регіональний  ландшафтний парк в Україні, церква св. Парасковії 1843 р., могила січовим стрільцям «Захоронення», пам’ятник на честь скасування  панщини 1948 р, пам’ятник Землякам які загинули в роки війни 1984 р,  Комплексна пам’ятка природи «Стільська».

Розвиток туризму - оперативна ціль, досягнення якої забезпечить додаткові надходження до бюджету, збереження культурної спадщини, підвищення туристичної привабливості громади та попиту на її туристичні продукти.

Стратегічну ціль 4 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей: 4.1. Розвиток туристичної інфраструктури, 4.2. Популяризація туристичного потенціалу громади; 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів; 4.4.Підтримка підприємництва та зайнятості у туристичній сфері.

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 4 передбачається через реалізацію 3 програми місцевого розвитку, які включають 19 заходів  на загальну суму 540,00 тис. грн.

Таблиця 2.5 Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 4. Туристична привабливість

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в т.ч. за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 4.1. Розвиток туристичної інфраструктури | Програма розвитку туризму на території Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Розроблення туристичного маршруту «У пошуках "Золотої колиски"» (Поляна – Стільсько) | 2026 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Захід 2. Розроблення туристичного маршруту «Озерний край» (Тростянець – Дуброва) | 2026 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Захід 3. Розроблення туристичного маршруту «Шляхами графа Станіслава Скарбека та ремісників Демні» (Заклад – Демня) | 2027 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Захід 4. Розроблення туристичного маршруту «Стежками галицьких німців» (Липівка – Тернопілля – Красів) | 2027 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Захід 5. Розроблення туристичного маршруту «Культурна спадщина Тростянецької громади» (територією всієї громади) | 2027 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Захід 6. Створеня онлайн-платформи туристичних маршрутів | 2026-2027 | 20,0 | 20,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Встановлення туристичних вказівників, інформаційних стендів | 2026-2027 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.2. Популяризація туристичного потенціалу громади | Захід 1. Створення концепції бренду громади , проведення громадських обговорень і консультацій | 2026-2027 | 20,0 | 20,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Створення і поширення промоцій них матеріалів ( відео, банери, буклети) | 2026-2027 | 50,00 | 30,00 | 20,00 |
|  | Захід 3. Створення офіційного туристичного сайту або онлайн-платформи | 2026 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів | Програма «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки» |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Паспортизація існуючих та ново виявлених пам’яток архітектури | 2026-2027 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Захід 2. Проведення інвентаризації та розробка концепції розвитку туристично-рекреаційних об’єктів | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Проведення фестивалів, ярмарків, обрядових дійст | 2026-2027 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Захід 4. Підтримка місцевих ініціатив і підприємництва | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Проведення майстер-класів | 2026-2027 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Захід 6. Створення цифрового архіву ремесел громади | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Створення відеороликів про традиційні місцеві ремесла та історико-культурні ареалії | 2026-2027 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.4.Підтримка підприємництва та зайнятості у туристичній сфері | Програма проведення протокольних масових заходів на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Організація та проведення конференцій і семінарів на туристичних локаціях з метою промоції туристичного потенціалу громади» | 2026-2027 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Захід 2. Розроблення меморандумів про співпрацю | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 4: |  | 540,00 | 280,00 | 260,00 |

Стратегічна ціль 5. Чисте довкілля

Збереження чистоти довкілля є одним із ключових факторів забезпечення високої якості життя мешканців громади та сталого розвитку території. Чисте довкілля сприяє охороні здоров’я населення, збереженню природних ресурсів, підтримці біорізноманіття та підвищенню привабливості громади для інвестицій і туризму. Стратегічна ціль «Чисте довкілля» передбачає комплекс заходів, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів, ефективну систему поводження з відходами, розвиток екологічної інфраструктури та формування екологічної свідомості серед мешканців.

Ефективна реалізація екологічної політики, зокрема раціонального природокористування, відтворення природоресурсного потенціалу та формування природостабілізуючої екологічної мережі, є невід’ємною складовою збалансованого економічного і соціального розвитку, у тому числі системи управління довкіллям та необхідності реалізації в громаді міжнародних природоохоронних ініціатив.

Стратегічна ціль 5 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 5.1. Управління побутовими відходами 5.2.Збереження та відновлення природних ресурсів громади, 5.3. Підвищення екологічної свідомості населення.

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 5 передбачається через реалізацію 4 програм місцевого розвитку, які включають 7 заходів  та 2 проєкти на загальну суму 6870,00 тис. грн.

Таблиця 2.6. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 5. Чисте довкілля

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в т.ч. за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 5.1 Управління побутовими відходами | Програма охорона і раціональне використання природніх ресурсів Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Організація системи збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів | 2026-2027 | 3870,00 | 3870,00 | 0 |
|  | Проєкт 1. Придбання спецавтомобіля для збирання та транспортування твердих побутових відходів у Тростянецькій територіальній громаді Стрийського району Львівської області | 2026 | 3570,00 | 3570,0 | 0,0 |
|  | Проєкт 2. Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів | 2027 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Захід. 2. Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади (придбання контейнерів, облаштування майданчиків) | 2026-2027 | 340,00 | 170,00 | 170,00 |
|  | Захід 3. Послуги з благоустрою територій кладовищ шляхом облаштування майданчиків для тимчасового зберігання побутових відходів | 2026-2027 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 5.2.Збереження та відновлення природних ресурсів громади | Захід 4. Розчистка русел річок на території громади . | 2026-2027 | 400,0 | 200,00 | 200,0 |
|  | Захід 5. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | 2026 -2027 | 100,00 | 50,00 | 50,0 |
| 5.3.Підвищення екологічної свідомості населення | Захід 6. Проведення екологічних конкурсів серед учнівське самоврядування | 2026-2027 | 60,00 | 30,00 | 30,0 |
|  | Захід 7. Поширення інформації про екологічні ініціативи через соціальні мережі | 2026-2027 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 5: |  | 6870,00 | 5370,00 | 1500,00 |

Стратегічна ціль 6. Муніципальна інфраструктура та послуги

Муніципальні послуги та інфраструктура мають бути спроможні задовольняти поточні та майбутні запити та потреби мешканців громади. Це передбачає модернізацію інженерних мереж, розвиток транспортної та дорожньої інфраструктури, впровадження енергоефективних та «розумних» рішень, а також підвищення якості комунальних послуг.  Забезпечення надійності та доступності цих систем створює комфортне та безпечне середовище для життя, сприяє економічному розвитку громади та підвищенню рівня задоволеності мешканців від проживання на території громади

В Україні втілюється широкий спектр реформ, що вимагає перебудови значної кількості неефективних управлінських систем та посилення ролі місцевої влади. Ця ціль забезпечує стабільність довготривалого розвитку та мінімізацію шкоди для навколишнього середовища. Досягнення стратегічної цілі 5 передбачає низку взаємопов’язаних заходів скерованих на поступове покращення інфраструктури громади та впровадження ефективних систем управління нею. А також вирішення системних проблем громади пов’язаних з житлово-комунальним  господарством  (у тому числі водопостачання, водовідведення), благоустрою населених пунктів, дорожньо-транспортної інфраструктури. Ключові складові інфраструктурного комплексу потребують значних інвестицій проте вони є одними з найважливіших елементів, що спроможні вивести громаду новий рівень розвитку. Потреба значних фінансових ресурсів для модернізації інженерної інфраструктури, ремонту та створення безпечного середовища значної кількості доріг та вулиць, а також розвиток системи централізованого водовідведення в громаді, приєднання сільських населених пунктів до мереж водопостачання, поставили перед громадою ряд важливих завдань на найближчу перспективу.

Стратегічна ціль 6 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури, 6.2.Поліпшення транспортної та дорожньої інфраструктури, 6.3. Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень, 6.4 Підвищення якості комунальних послуг.

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 6 передбачається через реалізацію 5 програм місцевого розвитку, які включають 14 заходів  та 21 проєкт на загальну суму 50409,9 тис. грн.

Таблиця 2.7. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 6. Муніципальна інфраструктура та послуги

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в т.ч. за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури | «Програма забезпечення населення Тростянецької територіальної громади якісною та безпечноюдля здоров'я населення питною водою на 2025-2027 роки» |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Покращення якості водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади | 2026-2027 | 3415,00 | 3015,00 | 400,00 |
|  | Проект 1. Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу с.Добряни Стрийського району Львівської області | 2026 | 315,00 | 315,00 | 0 |
|  | Проект 2. Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу с.Заклад Стрийського району Львівської області | 2026 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
|  | «Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності» |  |  |  |  |
|  | Проєкт 3. Будівництво очисних споруд в селищі Липівка Стрийського району Львівської області | 2027 | 400,0 | 0 | 400,00 |
|  | Проєкт 4. Технічне переоснащення очисних споруд в с.Тернопілля Стрийського району Львівської області | 2026 | 700,0 | 700,0 | 0.00 |
|  | «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки» |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Проведення енергетичних аудитів систем електро- та теплопостачання | 2026-2027 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Програма « Благоустрій населених пунктів Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід. 1 Модернізація та оновлення дитячих та спортивних майданчиків | 2026-2027 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Захід 2. Покращення якості мережі вуличного освітлення | 2026-2027 | 766,0 | 287,6 | 478,4 |
|  | Проєкт 1. Будівництво вуличного освітлення частини вул. Зелена с.Дуброва | 2027 | 178,4 | 0,00 | 178,4 |
| 6.2.Поліпшення транспортної та дорожньої інфраструктури | Програма «Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Покращення якості комунальних доріг | 2026-2027р. | 36601,3 | 14051,9 | 22549,4 |
|  | Проєкт 1 Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка ( від Стільського НВК до буд. 234 в с.Стільсько, Тростянецької ОТГ, Стрийського району Львівської області | 2026-2027 | 9476,7 | 4000,00 | 5476,7 |
|  | Проєкт 2. Капітальний ремонт дороги вулиці Молодіжна в с.Тростянець Тростянецької ОТГ | 2027 | 1163,7 | 1163,7 | 0,00 |
|  | Проєкт 3. Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена (від спортивного майданчика до буд.№30) в с.Тростянець Тростянецької ОТГ Миколаївського району Львівської області | 2026 | 5488,2 | 5488,2 | 0,00 |
|  | Проєкт 4. Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням «кишені» по вул.Січинського с.Заклад Стрийського району району Львівської області | 2026 | 321,7 | 0,00 | 321,7 |
|  | Проєкт 5. Капітальний ремонт дороги по вул..Переломанець ( від. буд.№1 до буд. №15 в с.Суха Долина Стрийського району Львівської області) | 2027 | 3714,5 | 0 | 3714,5 |
|  | Проєкт 6. Капітальний ремонт дороги вул.Спортивної (від вул.Незалежності до мосту через р. Зубра) в с.Демня Стрийського району Львівської області) | 2027 | 6063,4 | 0 | 6063,4 |
|  | Проєкт 7. Капітальний ремонт вул. І.Франка ( від буд. №59 до вул. (Польової) в с.Демня Стрийського району Львівської області | 2026-2027 | 5022,1 | 500,00 | 4522,1 |
|  | Проєкт 8. Капітальний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького (від пр. Шевченка до буд.№6) в с.Демня Стрийського району Львівської області | 2027 | 451,0 | 0 | 451,0 |
|  | Проєкт 9. Капітальний ремонт дороги по вул. Сихівська в с-щі Липівка Стрийського району Львівської області | 2026-2027 | 4000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Проєкт 10. Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка від буд.№1 до буд.№18 в с.Красів | 2026 | 300,00 | 300,00 | 0 |
|  | Проєкт 11. Поточний ремонт дороги по вул.Січових Стрільців в с.Красів | 2026 | 300,00 | 300,00 | 0 |
|  | Проєкт 12. Поточний ремонт дороги по вул.Івана Франка в с.Поляна | 2026 | 300,00 | 300,00 | 0 |
|  | Захід 2. Покращення відведення стічних вод з доріг | 2026-2027 | 1000,0 | 500,00 | 500,00 |
|  | Захід 3. Покращення якості комунальних містків | 2026-2027 | 1000,0 | 500,00 | 500,00 |
|  | Захід 4. Покращення якості тротуарних доріжок | 2026-2027 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень | «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки» |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Модернізація систем вуличного освітлення | 2026-2027 | 587,6 | 287,6 | 300,00 |
|  | Проєкт 1. Реконструкція вуличного освітлення в с.Липівка по вул. Шевченка Стрийського району Львівської області | 2027 | 300,00 | 0,00 | 300,0 |
|  | Проєкт 2. Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Івана Франка в с.Добряни | 2026 | 287,6 | 287,6 | 0,00 |
|  | Захід 2. Встановлення приладів дистанційної передачі даних обліку енергоносіїв | 2026-2027 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Захід 3. Проведення енергетичних аудитів комунальних установ | 2026-2027 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Захід 4. Зменшення споживання енергоносіїв | 2026-2027 | 3700,0 | 1200,0 | 2500,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт з утеплення фасаду народного дому в с.Красів Стрийського району Львівської області | 2026 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Капітальний ремонт з утеплення фасаду Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка 121 | 2027 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 6.4 Підвищення якості комунальних послуг | Програма благоустрою населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Придбання обладнання до комунальної техніки | 2026-2027р. | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Захід 2. Встановлення огорожі, облаштування території та забезпечення належного утримання кладовищ | 2026-2027 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 6: |  | 50409,9 | 21512,1 | 28897,8 |

Стратегічна ціль 7.Безпечне і безбар’єрне середовище

Стратегічна ціль "Безпечне і безбар'єрне середовище" спрямована на забезпечення безпечного, захищеного та доступного середовища для всіх мешканців громади. Досягнення цієї цілі передбачає комплексну реалізацію оперативних заходів: підвищення рівня громадської безпеки, розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій, а також формування безбар’єрного простору, що враховує потреби всіх груп населення. Реалізація цих заходів сприятиме зниженню ризиків для життя і здоров’я мешканців, підвищенню рівня довіри до органів місцевого самоврядування та створенню комфортного й інклюзивного середовища проживання.

Стратегічна ціль 7 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 7.1. Підвищення рівня громадської безпеки в громаді, 7.2. Розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій, 7.3.Формування безбар’єрного середовища для всіх груп населення.

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 4 передбачається через реалізацію 7 програм місцевого розвитку, які включають 12 заходів  та 2 проєкти на загальну суму 7350,00 тис. грн.

Таблиця 2.8. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 7.Безпечне і безбар’єрне середовище

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | в т.ч. за роками |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 7.1. Підвищення рівня громадської безпеки в громаді | Програма громадського порядку та безпеки населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід1. Придбання та встановлення камер відеоспостереження у населених пунктах Тростянецької територіальній громаді | 2026-2027 | 100,00 | 50,0 | 50,00 |
|  | Захід 2. Створення на території громади пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної оборони | 2026-2027 | 2000,00 | 1700,00 | 300,00 |
|  | Проєкт 1. Будівництво приміщень для утримання техніки пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони с.Тернопілля Тростянецької сільської ради | 2026 | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Придбання пожежно-рятувального обладнання | 2026-2027 | 700,00 | 500,00 | 200,00 |
|  | Захід 4. Впровадження реформи «Поліцейський офіцер громади» | 2027 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
|  | Проект 1. Придбання службового спец автомобіля, для швидкого реагування на виклики | 2027 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 7.2. Розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій | Програма створення та використання місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих | 2026-2027 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Захід 2. Надання постраждалому населенню необхідної допомоги | 2026-2027 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Захід 3. Ліквідація НС техногенного та природного характеру та їх наслідків | 2026-2027 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Захід 4. Забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном | 2026-2027 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | Програма громадського порядку та безпеки населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Придбання нових та автоматизація існуючих систем оповіщення у населених пунктах громади | 2026-2027 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.3.Формування безбар’єрного середовища для всіх груп населення | Програма створення безбар’єрного простору на території Тростянецької сільської територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Встановлення пандусів у громадських будівлях | 2026-2027 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Захід 2. Облаштування пандусів, встановлення поручнів, тактильних елементів, контрастного маркування | 2026-2027 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Захід 2. Створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах до адміністративних центрів, медичних закладів | 2026-2027 | 850,00 | 350,00 | 500,00 |
|  | РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 7: |  | 7350,00 | 4000,00 | 3350,00 |

Стратегічна ціль 8. Сталий розвиток

Стратегічна ціль сталого розвитку спрямована на забезпечення ефективного управління та сталого розвитку громади через сучасні підходи до планування і адміністрування. Досягнення цієї цілі передбачає реалізацію оперативних заходів: планування розвитку території з урахуванням соціальних, економічних та екологічних аспектів, а також цифровізацію процесів управління з метою підвищення прозорості, оперативності та якості послуг для мешканців. Втілення цих заходів дозволить оптимізувати використання ресурсів громади, підвищити ефективність прийняття рішень та сприяти сталому розвитку території.

Стратегічна ціль 8 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 8.1. Планування розвитку території, 8.2 Цифровізація та підвищення якості управління громадою.

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 8 передбачається через реалізацію 4 програм місцевого розвитку, які включають 8 заходів  на загальну суму 3571,9 тис. грн.

Таблиця 2.9. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 8. Сталий розвиток

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма місцевого розвитку |  | Назва проєкту / програми місцевого розвитку |  | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | в т.ч. за роками |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 8.1. Планування розвитку території | Програма з розробки схем та проектних рішень масового застосування Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки» |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід1. Виготовлення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади |  | 2027 |  | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
|  | Захід 2. Виготовлення іншої містобудівної документації ( генеральних планів, тощо) |  | 202-2027 |  | 340,00 | 170,00 | 170,00 |
|  | Програма землеустрій населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок в межах території Тростянецької сільської територіальної громади нормативо-грошової оцінки |  | 2026 |  | 871,965 | 871,965 | 0,00 |
|  | Захід 2. Розроблення документації із землеустрою |  | 2026-2027 |  | 100,00 | 50,0 | 50,0 |
|  | Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарсь-кого призначення, що підлягають продажу на території Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1 . Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу |  | 2026-2027 |  | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8.2. Цифровіза ція та підвищення якості управління громадою. | Програма розвитку місцевого самоврядування Тростянецької сільської територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Впровадження нового програмного забезпечення |  | 2026-2027 |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Захід 2. Оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб |  | 2026-2027 |  | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Захід 3. Встановлення Чат-ботів для інформування мешканців |  | 2026-2027 |  | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Захід 4. Придбання сучасної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, офісних меблів |  | 2026-2027 |  | 700,00 | 200,00 | 500,00 |
|  | Захід 5. Оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб |  | 2026-2027 |  | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Захід 6. Проведення поточних ремонтів приміщень, облаштування зон очікування та консультацій для громадян |  | 2026-2027 |  | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | Захід 7. Придбання спеціалізованого обладнання для надання послуг сервісного центру МВС) |  | 2027 |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 8: |  |  |  | 4351,9 | 1711,9 | 2640,00 |

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі  115324,2 тис. грн.

Планування потреби фінансового ресурсу на 2026-2027 роки для впровадження Плану заходів наведено нижче (рис. 3.1). Розподіл ресурсу за джерелами фінансування здійснено наступним чином (рис. 3.2).

Рисунок 3.1 Фінансовий ресурс на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької громади на період до 2027 року, тис. грн.

Рисунок 3.2 Джерела фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької громади на період до 2027 року, тис.грн

Для реалізації проєктів місцевого розвитку Тростянецька громада зорієнтована на залучення додаткових фінансових ресурсів: 83% кошти бюджету Тростянецької громади, 8% державного бюджету 2% обласного бюджету, 7 %- кошти благодійників у 2026 році  та  98% коштів бюджету Тростянецької громади,  1% державного бюджету  та 1% обласного бюджету у 2027 році. Відповідно, в 2026-2027 роках громада планує 7% коштів, передбачених на реалізацію проєктів, залучати з інших джерел (міжнародної технічної допомоги, донорських та благодійних програм, проєктів тощо).

Досить значний відсоток коштів передбачено залучити у 2026 році з державного бюджету – 10%, що ставить перед Тростянецькою громадою завдання активно працювати в напрямку участі в державних та обласних цільових програмах, а також покращення взаємодії з управлінцями державного та обласного рівнів та представницьким корпусом Верховної ради України.

В розрізі стратегічних цілей найменший фінансовий ресурс запланований на стратегічну ціль 1. Конкурентно - спроможна економіка, а найбільший – на стратегічну ціль 6. Муніципальну інфраструктуру та послуги, що відповідає необхідності першочергово спрямувати зусилля на покращення систем водовідведення та водопостачання, впровадження енергозберігаючих заходів, а також посилення безпеки життя, зокрема через ремонт доріг (рис. 3.3, 3.4).

Рисунок 3.3 Фінансовий ресурс на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької громади на період до 2027 року в розрізі стратегічних цілей, тис. грн.

Рисунок 3.4 Розподіл за стратегічними та оперативними цілями планових видатків на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької громади на період до 2027 року, тис.грн

Таблиця 0.1 Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року, тис. грн

| № | Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку |  | Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЬОГО | в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кошти бюджету територіальної громади |  |  |  |  | кошти державного бюджету |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |
|  |  |  |  | разом |  | в тому числі за роками |  |  | разом |  | в тому числі за роками |  |  |  |  | разом | в тому числі за роками |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2026 | 2027 |
| Стратегічна ціль 1. Конкурентно - спроможна економіка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оперативна ціль 1.1. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Про затвердження Програми стимулювання зайнятості та розвитку підприємництва Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки(проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Забезпечення вільного доступу підприємців, громадських організацій до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування щодо питань впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в регіоні, організація «інформаційного куточка підприємця». Оприлюднення законодавчих та регуляторних актів на сайті сільської ради |  | 20,00 | 20,0 |  | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Виготовлення технічних паспортів та експертної оцінки на об’єкти нерухомого майна для подальшого продажу чи надання в оренду для ведення господарської діяльності |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Розробка та поширення каталогу товарів та послуг місцевого бізнесу |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оперативна ціль 1.2. Підвищення рівня інвестиційної привабливості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 4. Створення інвестиційного паспорту Тростянецької територіальної громади грома |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Розміщення інформації про об’єкти нерухомості та вільні земельні ділянки на Аналітичному порталі Львівщини |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Оперативна ціль 1.2. Розвиток сільського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 6. Надання консультативно-дорадчої та іншої допомоги для суб’єктів сільського господарства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Консультативна підтримка ініціативних груп |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 8. Рекультивація порушених земель |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | Захід 9. Поширення кращих аграрних практик, організація навчальних семінарів, тренінгів |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стратегічна ціль.2. Розвиток соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оперативна ціль 2.1 Розвиток мережі соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Програма забезпечення освітніми та соціальними послугами мешканців громади у закладах освіти, культури та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на 2026-2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Налагодження співпраці з іншими територіальними громадами, щодо надання соціальних послуг, які не можуть бути надані на місцевому рівні |  | 220,00 | 220,00 |  | 110,00 |  | 110,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Створення Центру надання соціальних послуг |  | 1250,00 | 1250,00 |  | 1250,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Оперативна ціль 2.2 Забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування у Тростянецькій сільській територіальній громаді на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проєкт 1. Придбання житла дітям – сиротам, при досягнення 18-річного віку |  | 1945,00 | 1945,00 |  | 945,00 |  | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 1. Проведення інформаційних кампаній щодо патронату над дитиною |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Проведення інформаційних кампаній щодо усиновлення,опіки, піклування, прийомних сімей, ДБСТ, патронату |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Оперативна ціль 2.3 Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2026-2027 роки (виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Розвиток системи надання соціальних послуг за місцем проживання (догляд вдома, соціальний супровід) | 631,4 |  |  | 631,4 |  | 303,8 | 327,6 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Залучення людей похилого віку та осіб з інвалідністю до культурних, спортивних і освітніх заходів |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Встановлення поручнів, тактильних елементів, контрастного маркування |  | 200 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Налагодження співпраці з іншими територіальними громадами, щодо надання соціальних послуг, які не можуть бути надані на місцевому рівні (підтримане проживання, стаціонарних догляд, паліативних догляд) |  | 4400,00 | 4400,00 |  | 2200,00 |  | 2200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Надання адресних допомог |  | 240,00 | 240,00 |  | 110,00 |  | 130,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Оперативна ціль 2.4 Підтримка внутрішньо-переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма підтримки внутрішньо-переміщених осіб на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Відновлення та модернізація приміщень для розміщення ВПО |  | 800,00 | 800,00 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Надання адресних допомог |  | 200,00 | 240,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Оперативна ціль 2.5 Підтримка ветеранів та членів їх сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Створення ветеранського хабу (підтримка ветеранів та членів їх сімей з юридичних та соціальних питань |  | 400,00 | 400,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Надання підтримки ветеранам на час реабілітації |  | 80,00 | 80,00 |  | 30,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Оздоровлення ветеранів війни, членів їх сімей |  | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Надання адресних допомог |  | 8000,00 | 8000,00 |  | 4000,00 |  | 4000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стратегічна ціль 3. Якісне життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оперативна ціль 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма підтримки та розвитку первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Придбання медичного обладнання та медичних виробів для діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров'я |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Проведення вакцинації населення |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Придбання медичного обладнання та медичних виробів |  | 400,00 | 400,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Придбання ПК, офісного обладнання, офісних та медичних меблів |  | 400,00 | 400,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Оновлення матеріально-технічної бази, модернізація та ремонти приміщень медичних закладів |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проект 1. Капітальний ремонт приміщення АЗПМС/ЗП в с-щі Липівка |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 6. Поточний ремонт та технічне обслуговування електромереж |  | 62,1 | 62,1 |  | 30,0 |  | 32,1 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 9. Обробка деревини горищ вогнетривкою рідиною |  | 1966,5 | 1966,5 |  | 950,00 |  | 1016,5 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Оперативна ціль 3.2. Розвиток освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма розвитку освіти Тростянецької територіальної громади на 2025-2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, створення умов для поглибленого вивчення предметів за профілями |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт приміщень із встановленням додаткових перегородок для поділу навчального класу |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Придбання засобів для навчання то обладнання. |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Модернізація та оновлення закладів освіти |  | 770,00 | 770,00 |  | 770,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Поточний ремонт фундаменту 3 корпусу Бродківського ЗЗСО І-ІІІступенів |  | 70,00 | 70,00 |  | 70,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Поточний ремонт коридору Тернопільського ЗЗСО І-ІІ ступенів |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Оснащення закладів освіти спеціальними засобами навчання та корекції.Проведення корекційних занять |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Розвиток та підтримка закладів позашкільної освіти (гуртки, секції) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Впровадження реформи Нової української школи |  | 1600,00 | 600,00 |  | 300,00 |  | 300,0 | 1000,00 |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Придбання засобів навчання для забезпечення впровадження реформи Нової української школи |  | 1600,00 | 600,00 |  | 300,00 |  | 300,0 | 1000,00 |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 6. Забезпечення довозу дітей у навчальні заклади |  | 4300,00 | 4300,00 |  | 500,00 |  | 0,00 | 3800,00 |  | 3800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Придбання шкільного автобуса |  | 4300,00 | 4300,00 |  | 500,00 |  | 0,00 | 3800,00 |  | 3800,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт огорожі Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка 84 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | Захід 8. Обробка деревини горищ вогнетривкою рідиною |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 9. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти |  | 6000,00 | 6000,00 |  | 1500,00 |  | 4500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів. |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 1500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проект 2. Придбання обладнання для харчоблоку в Тростянецький ЗЗСО І-ІІ ступення |  | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 3. Капітальний ремонт харчоблоку у Стільському ЗЗСО І-ІІ ступенів |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 4. Придбання обладнання для харчоблоку в Стільському ЗЗСО І-ІІ ступення |  | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 5. Капітальний ремонт харчоблоку у Бродківському ЗЗСО І-ІІ ступенів |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 6. Придбання обладнання для харчоблоку в Бродківському ЗЗСО І-ІІ ступення |  | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 10. Модернізація інфраструктури шляхом впровадження заходів з енергозбереження |  | 5053,9 | 5053,9 |  | 5053,9 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проект 1. Нове будівництво модульної теплогенераторної для забезпечення опалення Липівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у селищі Липівка Тростянецької ТГ |  | 5053,9 | 5053,9 |  | 5053,9 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 11. Забезпечення належних умов для занять фізичною культурою та спортом |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт спортивної зали в Демнянському ЗЗСО І-ІІ ступення |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід12. Забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном |  | 400,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Оперативна ціль 3.3. Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку культури Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 2. Поповнення бібліотечного фонду |  | 60,0 | 60,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Підтримка колективів художньої самодіяльності |  | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Модернізація та оновлення закладів культури |  | 2500,00 | 2500,00 |  | 500,00 |  | 2000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт санвузла у народному домі с.Тростянець Стрийського району Львівської області |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Капітальний ремонт приміщення для облаштування санвузла у народному домі с.Заклад Стрийського району Львівської області |  | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 3. Капітальний ремонт приміщень у народному домі с-ща Липівка Стрийського району Львівської області |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 4. Поточний ремонт підлоги залу Народного дому с.Бродки |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 5. Поточний ремонт сцени Народного дому с.Заклад |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Оновлення матеріально-технічної бази |  | 400,00 | 400,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма розвитку фізичної культури та спорту Тростянецької сільської ради на 2026-2027роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Розвиток боксу на території громади |  | 100,0 | 100,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Розвиток футболу на території громади |  | 300,0 | 300,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3 Оновлення матеріально-технічної бази |  | 5105,00 | 5105,00 |  | 300,00 |  | 4805,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Будівництво роздягальні стадіону по вул.Івасюка в с.Тернопілля |  | 3305,00 | 3305,00 |  | 0,00 |  | 3305,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Будівництво майданчика з штучним покриттям на території стадіону в с.Тернопілля |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 3. Капітальний ремонт спортивного майданчика в с-щі Липівка Стрийського району Львівської області |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей громади |  | 200,0 | 200,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма розвитку молодіжної політики в Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Підтримка та розвиток КУ « Тростянецький молодіжний центр» |  | 760,00 | 760,00 |  | 360,00 |  | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стратегічна ціль 4. Туристична привабливість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оперативна ціль 4.1. Розвиток туристичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку туризму на території Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Розроблення туристичного маршруту «У пошуках "Золотої колиски"» (Поляна – Стільсько) |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Розроблення туристичного маршруту «Озерний край» (Тростянець – Дуброва) |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Розроблення туристичного маршруту «Шляхами графа Станіслава Скарбека та ремісників Демні» (Заклад – Демня) |  | 30,0 | 30,0 |  | 0,0 |  | 30,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Розроблення туристичного маршруту «Стежками галицьких німців» (Липівка – Тернопілля – Красів) |  | 30,0 | 30,0 |  | 0,0 |  | 30,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Розроблення туристичного маршруту «Культурна спадщина Тростянецької громади» (територією всієї громади) |  | 30,0 | 30,0 |  | 0,0 |  | 30,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 6. Створення онлайн-платформи туристичних маршрутів |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Встановлення туристичних вказівників, інформаційних стендів |  | 60,00 | 60,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Оперативна ціль 4.2. Популяризація туристичного потенціалу громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Створення концепції бренду громади, проведення громадських обговорень і консультацій |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Створення і поширення промоцій них матеріалів (відео, банерт, буклети) |  | 50,00 | 50,00 |  | 30,00 |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Створеня офіційного туристичного сайту або онлайн-платформи |  | 20,00 | 20,0 |  | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Оперативна ціль 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Паспортизація існуючих та ново виявлених пам’яток архітектури |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Проведення інвентаризації та розробка концепції розвитку туристично-рекреаційних об’єктів |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Проведення фестивалів, ярмарків, обрядових дійств |  | 40,00 | 40,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Підтримка місцевих ініціатив і підприємництва |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Проведення майстер-класів |  | 20,00 | 20,00 |  | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 6. Створення цифрового архіву ремесел громади |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Створення відеороликів про традиційні місцеві ремесла та історико-культурні ареалії |  | 40,00 | 40,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Оперативна ціль 4.4. Підтримка підприємництва та зайнятості у туристичній сфері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма проведення протокольних масових заходів на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Організація та проведення конференцій і семінарів на туристичних локаціях з метою промоції туристичного потенціалу громади» |  | 40,00 | 40,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Розроблення меморандумів про співпрацю |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стратегічна ціль 5. Чисте довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Оперативна ціль 5.1.Управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма охорона і раціональне використання природніх ресурсів Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Оргазація системи збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів |  | 3870,00 | 3870,00 |  | 3870,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Придбання спецавтомобіля для збирання та транспортування твердих побутових відходів у Тростянецькій територіальній громаді Стрийського району Львівської області |  | 3570,00 | 370,00 |  | 370,00 |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід. 2. Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади (придбання контейнерів, облаштування майданчиків) |  | 340,00 | 340,00 |  | 170,00 |  | 170,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Послуги з благоустрою територій кладовищ шляхом облаштування майданчиків для тимчасового зберігання побутових відходів |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Оперативна ціль 5.2.Збереження та відновлення природних ресурсів громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 4. Розчистка русел річок на території громади . |  | 400,0 | 400,0 |  | 200,00 |  | 200,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Оперативна ціль 5.3.Підвищення екологічної свдомості населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 6. Проведення екологічних конкурсів серед учнівське самоврядування |  | 60,00 | 60,00 |  | 30,00 |  | 30,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Поширення інформації про екологічні ініціативи через соціальні мережі |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стратегічна 6. Муніципальна інфраструктура та послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Оперативна ціль 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Програма забезпечення населення Тростянецької територіальної громади якісною та безпечноюдля здоров'я населення питною водою на 2025-2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Покращення якості водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади |  | 3415,00 | 3415,00 |  | 3015,00 |  | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проект 1. Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу с.Добряни Стрийського району Львівської області |  | 315,00 | 315,00 |  | 315,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проект 2. Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу с.Заклад Стрийського району Львівської області |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проєкт 2. Будівництво очисних споруд в селищі Липівка Стрийського району Львівської області |  | 400,0 | 400,0 |  | 0 |  | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 3. Технічне переоснащення очисних споруд в с.Тернопілля Стрийського району Львівської області |  | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 |  | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Проведення енергетичних аудитів систем електро- та теплопостачання |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма благоустрою населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Модернізація та оновлення дитячих та спортивних майданчиків |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Покращення якості мережі вуличного освітлення |  | 766,0 | 766,0 |  | 287,6 |  | 478,4 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 4. Будівництво вуличного освітлення частини вул. Зелена с.Дуброва |  | 178,4 | 178,4 |  | 0,00 |  | 178,4 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Оперативна ціль 6.2. Поліпшення транспортної та дорожньої інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Покращення якості комунальних доріг |  | 2026-2027р. | 36601,3 |  | 14051,9 |  | 22549,4 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1 Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка ( від Стільського НВК до буд. 234 в с.Стільсько, Тростянецької ОТГ, Стрийського району Львівської області |  | 9476,7 | 9476,7 |  | 4000,00 |  | 5476,7 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Капітальний ремонт дороги вулиці Молодіжна в с.Тростянець Тростянецької ОТГ |  | 1163,7 | 1163,7 |  | 1163,7 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 3. Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена (від спортивного майданчика до буд.№30) в с.Тростянець Тростянецької ОТГ Миколаївського району Львівської області |  | 5488,2 | 5488,2 |  | 5488,2 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 4. Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням «кишені» по вул.Січинського с.Заклад Стрийського району району Львівської області |  | 321,7 | 321,7 |  | 0,00 |  | 321,7 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 5. Капітальний ремонт дороги по вул..Переломанець ( від. буд.№1 до буд. №15 в с.Суха Долина Стрийського району Львівської області) |  | 3714,5 | 3714,5 |  | 0,00 |  | 3714,5 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 6. Капітальний ремонт дороги вул.Спортивної (від вул.Незалежності до мосту через р. Зубра) в с.Демня Стрийського району Львівської області) |  | 6063,4 | 6063,4 |  | 0,00 |  | 6063,4 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 7. Капітальний ремонт вул. І.Франка ( від буд. №59 до вул. (Польової) в с.Демня Стрийського району Львівської області |  | 5022,1 | 5022,1 |  | 500,00 |  | 4522,1 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 8. Капітальний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького (від пр. Шевченка до буд.№6) в с.Демня Стрийського району Львівської області |  | 451,00 | 451,0 |  | 0,00 |  | 451,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 9. Капітальний ремонт дороги по вул. Сихівська в с-щі Липівка Стрийського району Львівської області |  | 4000,00 | 4000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 10. Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка від буд.№1 до буд.№18 в с.Красів |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 11. Поточний ремонт дороги по вул.Січових Стрільців в с.Красів |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 12. Поточний ремонт дороги по вул.Івана Франка в с.Поляна |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Покращення відведення стічних вод з доріг |  | 1000,00 | 1000,0 |  | 500,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Покращення якості комунальних містків |  | 1000,00 | 1000,0 |  | 500,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Покращення якості тротуарних доріжок |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 6.3.Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід1. Модернізація системи вуличного освітлення |  | 587,6 | 587,6 |  | 287,6 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 3. Реконструкція вуличного освітлення в с.Липівка по вул. Шевченка Стрийського району Львівської області |  | 300,00 | 300,00 |  | 0,00 |  | 300,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 5. Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Івана Франка в с.Добряни |  | 287,6 | 287,6 |  | 287,6 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Встановлення приладів дистанційної передачі даних обліку енергоносіїв |  | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Проведення енергетичних аудитів комунальних установ |  | 40,00 | 40,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 1. Зменшення споживання енергоносіїв |  | 3700,00 | 3700,0 |  | 1200,0 |  | 2500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Капітальний ремонт з утеплення фасаду народного дому в с.Красів Стрийського району Львівської області |  | 1200,00 | 1200,00 |  | 1200,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 2. Капітальний ремонт з утеплення фасаду Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка 121 |  | 2500,00 | 2500,00 |  | 0,00 |  | 2500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22 | Оперативна ціль 6.4 Підвищення якості комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма благоустрою населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Придбання обладнання до комунальної техніки |  | 600,00 | 600,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Встановлення огорожі, облаштування території на забезпечення належного утримання кладовищ |  | 400,00 | 400,0 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стратегічна 7. Безпечне і безбар’єрне середовище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Оперативна ціль 7.1. Підвищення рівня громадської безпеки в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма громадського порядку та безпеки населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід1. Придбання та встановлення камер відеоспостереження у населених пунктах Тростянецької територіальній громаді |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,0 |  | 50,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Створення на території громади пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної оборони |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 1700,00 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проєкт 1. Будівництво приміщень для утримання техніки пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони с.Тернопілля Тростянецької сільської ради |  | 1700,00 | 1700,00 |  | 1700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Придбання пожежно-рятувального обладнання |  | 700,00 | 700,00 |  | 500,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Впровадження реформи «Поліцейський офіцер громади» |  | 900,00 | 900,00 |  | 0,00 |  | 900,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проект 1. Придбання службового спец автомобіля, для швидкого реагування на виклики |  | 900,00 | 900,00 |  | 0,00 |  | 900,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Оперативна ціль 7.2.Розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма створення та використання місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих |  | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Надання постраждалому населенню необхідної допомоги |  | 400,00 | 400,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Ліквідація НС техногенного та природного характеру та їх наслідків |  | 600,00 | 600,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном |  | 600,00 | 600,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма громадського порядку та безпеки населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Придбання нових та автоматизація існуючих систем оповіщення у населених пунктах громади |  | 400,00 | 400,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Оперативна ціль 7.3.Формування безбар’єрного середовища для всіх груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма створення безбар’єрного простору на території Тростянецької сільської територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Встановлення пандусів у громадських будівлях |  | 400,00 | 400,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Облаштування пандусів, встановлення поручнів, тактильних елементів, контрастного маркування |  | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах до адміністративних центрів, медичних закладів |  | 850,00 | 850,00 |  | 350,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стратегічна 8 Сталий розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Оперативна ціль 8.1. Планування розвитку території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма з розробки схем та проектних рішень масового застосування Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід1. Виготовлення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади |  | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
|  | Захід 2. Виготовлення іншої містобудівної документації (генеральних планів, тощо) |  | 340,00 | 340,00 |  | 170,00 |  | 170,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма землеустрій населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок в межах території Тростянецької сільської територіальної громади нормативо-грошової оцінки |  | 871,965 | 522,965 |  | 525,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 349,00 | 349,0 | 0,00 |
|  | Захід 2. Розроблення документації із землеустрою |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,0 |  | 50,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарсь-кого призначення, що підлягають продажу на території Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1 . Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу |  | 60,00 | 60,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Оперативна ціль 8.2. Цифровізація та підвищення якості управління громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку місцевого самоврядування Тростянецької сільської територіальної громади на 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1. Впровадження нового програмного забезпечення |  | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 2. Оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб |  | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 3. Встановлення Чат-ботів для інформування мешканців |  | 40,00 | 40,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 4. Придбання сучасної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, офісних меблів |  | 700,00 | 700,00 |  | 200,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 5. Оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб |  | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 6. Проведення поточних ремонтів приміщень, облаштування зон очікування та консультацій для громадян |  | 300,00 | 300,00 |  | 150,00 |  | 150,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Захід 7. Придбання спеціалізованого обладнання для надання послуг сервісного центру МВС) |  | 500,00 | 500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.

Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів.

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.

Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у Таблицях 4.1-4.2.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління впровадженням Стратегії, проведення моніторингу та оцінювання її реалізації (детальніше див. розділ 6. Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії та управління ризиками) Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює управління економіки Тростянецької сільської ради. Голова Робочої групи (сільський голова) в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії відповідної ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному вебсайті сільської ради.

Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:

- результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;

- досягнення запланованих цілей;

- задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;

- наявних незапланованих змін та впливів;

- діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);

- ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;

- стійкості результатів Стратегії тощо.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами).

Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює управління економіки Тростянецької сільської ради. Голова Робочої групи (сільський голова) в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному вебсайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.

Таблиця 4.1 Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект | Завдання Стратегії | Назва проекту місцевого розвитку* |  | Період реалізації проекту місцевого розвитку | Відповідальний за виконання | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Конкурентно-спроможна економіка |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Розвиток підприємництва | 1.1.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |  | Виготовлення технічних паспортів та експертної оцінки на об’єкти нерухомого майна для подальшого продажу чи надання в оренду для ведення господарської діяльності | 2026-2027 | Структурні підрозділи виконавчого комітету | 1.Кількість виготовлених технічних паспортів |
| 2 | 1.1. Розвиток підприємництва | 1.1.2. Стимулювання трансферу технологій |  | Розробка та поширення каталогу товарів та послуг місцевого бізнесу | 2026 | Структурні підрозділи виконавчого комітету | 1.Наявність на сайті громади Каталогу продукції та послуг місцевих виробників |
| 3 | 1.1. Розвиток підприємництва | 1.1.3. Сприяння місцевим підприємцям у вирішенні їх поточних проблем |  | Забезпечення вільного доступу підприємців, громадських організацій до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування щодо питань впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в регіоні, організація «інформаційного куточка підприємця». Оприлюднення законодавчих та регуляторних актів на сайті сільської ради | 2026 | Структурні підрозділи виконавчого комітету | 1.Відсоток оприлюднення нормативних актів, рішень на сайті сільської ради |
| 4 | 1.2.Підвищення рівня інвестиційної привабливості | 1.2.1 Створення інвестиційного паспорту громади |  | Створення інвестиційного паспорту Тростянецької територіальної громади | 2026-2027 | Структурні підрозділи виконавчого комітету | 1. Наявність актуалізованого двомовного інвестиційного паспорта громади. |
| 5 | 1.2.Підвищення рівня інвестиційної привабливості | 1.2.2. Участь у виставково-ярмаркових заходів, спрямованих на просування інвестиційного потенціалу громади |  | Розміщення інформації про об’єкти нерухомості та вільні земельні ділянки на Аналітичному порталі Львівщини | 2026-2027 | Земельний відділ Фінансовий відділ Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | 1.Чисельність пропозицій інвестиційних об’єктів комунальної форми власності на території громади. 2. Чисельність інвестиційних пропозицій приватної форми власності на території громади. |
| 6 | 1.3. Розвиток сільського господарства | 1.3.1. Підтримка фермерства |  | Надання консультативно-дорадчої та іншої допомоги для суб’єктів сільського господарства | 2026-2027 | Земельний відділ Фінансовий відділ | 1.Чисельність проведених заходів |
| 7 | 1.3. Розвиток сільського господарства | 1.3.2. Стимулювання сільськогосподарської кооперації |  | Консультативна підтримка ініціативних груп | 2026-2027 | Земельний відділ Фінансовий відділ Юридичний відділ | 1.Чисельність звернень |
| 8 | 1.3. Розвиток сільського господарства | 1.3.3. Покращення якості грунтів |  | Рекультивація порушених земель | 2026-2027 | Земельний відділ | 1.Площа рекультивованих ділянок |
| 9. | 1.3. Розвиток сільського господарства | 1.3.4. Впровадження сучасних агротехнологій |  | Поширення кращих аграрних практик, організація навчальних семінарів, тренінгів | 2026-2027 | Земельний відділ Фінансовий відділ | 1.Чисельність проведених заходів |
|  | - Розвиток соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.1. Розвиток мережі соціальних послуг | 2.1.1 Запровадження інноваційних форм соціального обслуговування | Налагодження співпраці з іншими територіальними громадами, щодо надання соціальних послуг, які не можуть бути надані на місцевому рівні |  | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань, фінановий відділ | 1. Кількість укладених угод. |
| 11 | 2.1. Розвиток мережі соціальних послуг | 2.1.1 Функціонування центру надання соціальних послуг | Створення центру надання соціальних послуг |  | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань, фінановий відділ | 1. Створення центру надання соціальних послуг |
| 12 | 2.2.Забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб із їх числа | 2.2.1.Щорічне забезпечення житлом дітей-сиріт | Придбання житла дітям-сиротам при досягненню 18-річного віку |  | 2026-2027 | Служба в справах дітей | 1. Кількість придбаного житла |
| 13 | 2.2. Підтримка дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2.3.1. Створення та розвиток патронатних сімей | Проведення інформаційних кампаній щодо патронату над дитиною |  | 2026-2027 | Служба в справах дітей | 1. Кількість патронатних сімей |
| 14 | 2.2. Підтримка дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2.3.2. Розвиток сімейних форм виховання | Проведення інформаційних кампаній щодо усиновлення, опіки, піклування, прийомних сімей, ДБСТ, патронату |  | 2026-2027 | Служба в справах дітей | 1.Чисельність усиновлених дітей |
| 15 | 2.3.Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю | 2.4.1 Підвищення якості життя людей похилого віку | Розвиток системи надання соціальних послуг за місцем проживання (догляд вдома, соціальний супровід) |  | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань | 1.Чисельність людей, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, отримують соціальні послуги |
| 16 | 2.3.Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю | 2.4.2. Зменшення соціальної ізоляції | Залучення людей похилого віку та осіб з інвалідністю до культурних, спортивних і освітніх заходів |  | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань | 1.Кількість проведених заходів |
| 17 | 2.3.Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю | 2.4.3. Покращення доступу до інфраструктури без бар'єрів | Встановлення поручнів, тактильних елементів, контрастного маркування |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи | 1.Кількість облаштованих належним чином доступів до громадських будівель |
| 18 | 2.3.Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю | 2.4.4.Створення будинків підтриманого проживання, стаціонарного догляду та інших установ для підтримки людей похилого віку та осіб з інвалідністю | Налагодження співпраці з іншими територіальними громадами, щодо надання соціальних послуг, які не можуть бути надані на місцевому рівні (підтримане проживання, стаціонарних догляд, паліативних догляд) |  | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань, фінановий відділ | 1. Кількість укладених угод. |
| 19 | 2.3.Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю | 2.3.5 Надання адресних допомог | Надання адресних допомог |  | 2026-2027 | Виконавчий комітет, відділ фінансово-господарського забезпечення | 1. Кількість наданих адресних допомог |
| 20 | 2.4.Підтримка внутрішньо-переміщених осіб | 2.4.1. Відновлення та модернізація приміщень, що можуть бути використані для розміщення ВПО | Відновлення та модернізація приміщень для розміщення ВПО |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи | 1. Кількість облаштованих приміщень |
| 21 | 2.4.Підтримка внутрішньо-переміщених осіб | 2.4.2. Надання адресних допомог | Надання адресних допомог |  | 2026-2027 | Виконавчий комітет, відділ фінансово-господарського забезпечення | 1. Кількість наданих адресних допомог |
| 22 | 2.5.Підтримка ветеранів | 2.5.1. Розвиток мережі ветеранських просторів | Створення ветеранського хабу ( підтримка ветеранів та членів їх сімей з юридичних та соціальних питань) |  | 2026-2027 | Фахівець з супроводу ветеранів | 1. Кількість облаштованих місць |
| 23 | 2.5.Підтримка ветеранів | 2.5.2.Розвиток реабілітації ветеранів | Надання підтримки ветеранам на час реабілітації Оздоровлення ветеранів війни,членів їх сімей |  | 2026-2027 2026-2027 | Структурні підрозділи Відділ з соціально-гуманітарних питань | 1.Чисельність ветеранів, яким надано послугу із супроводу до місць реабілітації 2. Кількість придбаних путівок |
| 24 | 2.5.Підтримка ветеранів | 2.5.3 Надання адресних допомог | Надання адресних допомог |  | 2026-2027 | Виконавчий комітет, відділ фінансово-господарського забезпечення | 1. Кількість наданих адресних допомог |
|  | 3. Якісне життя |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3.1.Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.1. Забезпечення скринінгу і ранньої діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров’я пацієнтів з груп ризику | Придбання медичного обладнання та медичних виробів для діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров' |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1. Кількість придбаного обладнання |
| 26 | 3.1.Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.2. Організація профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання появі та поширенню інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги | Проведення вакцинації населення |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1. Відсоток провакцинованого населення |
| 27 | 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.3. Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням, медичними матеріалами та фармацевтичною продукцією | Придбання медичного обладнання та медичних виробів |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1. Кількість придбаного обладнання |
| 28 | 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.4. Оновлення матеріально-технічної бази у закладах охорони здоров’я | Придбання ПК, офісного обладнання, офісних та медичних меблів. |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1. Кількість придбаного обладнання |
| 29 | 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.5. Модернізація амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів. Ремонт приміщень, кабінетів, лабораторій, санвузлів, тощо. | Оновлення матеріально-технічної бази, модернізація та ремонти приміщень медичних закладів: Капітальний ремонт приміщення АЗПМС/ЗП в с-щі Липівка |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1.Кількість відремонтованих приміщень 2. Відсоток виконання робт |
| 30 | 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.6. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення у закладах охорони здоров’я | Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж водопостачання та водовідведення |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1.Кількість відремонтованих об’єктів 2. Відсоток виконання робіт |
| 31 | 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.7. Реконструкція системи газопостачання у закладах охорони здоров’я | Виготовлення технічної документації |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1.Кількість технічних документацій |
| 32 | 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.8. Реконструкція внутрішніх та зовнішніх мереж системи електропостачання | Поточний ремонт та технічне обслуговування електромереж |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1.Кількість відремонтованих об’єктів 2. Відсоток виконання робіт |
| 33 | 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.9. Облаштування безпечних умов (протипожежний захист) | Обробка деревини горищ вогнетривкою рідиною |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1.Кількість оброблених горищ |
| 34 | 3.1. Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | 3.1.3. Розвиток профілактичної медицини. | Проведення вакцинації населення |  | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1. Відсоток провакцинованого населення |
| 35 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.1. Модернізація освітніх закладів | Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, створення умов для поглибленого вивчення предметів за профілями Проєкт 1. Капітальний ремонт приміщень із встановленням додаткових перегородок для поділу навчального класу Проєкт 2. Придбання засобів для навчання то обладнання Модернізація та оновлення закладів освіти Проєкт 1. Поточний ремонт фундаменту 3 корпусу Бродківського ЗЗСО І-ІІІступенів Проєкт 2. Поточний ремонт коридору Тернопільського ЗЗСО І-ІІ ступенів Проєкт 3. Поточний ремонт щодо благоустрою шкільного подвір’я Демнянського ЗЗСО І-ІІ ступенів (дошкільного підрозділу) Тростянецької ТГ |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Відсоток проведених робіт 2.Кількість придбаного обладнання |
| 36 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.2. Впровадження інклюзивної освіти | Оснащення закладів освіти спеціальними засобами навчання та корекції Проведення корекційних занять |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Кількість придбаного обладнання 2.Кількість проведених занять |
| 37 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.3. Підтримка позашкільної освіти та молодіжних ініціатив. | Розвиток та підтримка закладів позашкільної освіти (гуртки, секції) |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Кількість гуртків у школах |
| 38 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.4.Діджиталізація освіти, її матеріально-технічне та кадрове забезпечення. | Впровадження реформи Нової української школи Проєкт 1. Придбання засобів навчання для забезпечення впровадження реформи Нової української школи |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Кількість придбаного обладнання |
| 39 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.5. Безперешкодний доступ до якісної освіти-шкільні автобуси. | Придбання шкільного автобуса |  | 2026-2027 | Фінансовий відділ, відділ освіти, Львівська ОВА | 1. Кількість придбаних шкільних автобусів |
| 40 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.6.Облаштування безпечних умов у закладах освіти | Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти Проєкт 1. Капітальний ремонт огорожі Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка 84 Обробка деревини горищ вогнетривкою рідиною |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Відсоток проведених робіт |
| 41 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.7.Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень( харчоблоків). | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти Проєкт 1.Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Проєкт 2. Придбання обладнання для харчоблоку в Тростянецький ЗЗСО І-ІІ ступення Проєкт 3. Придбання обладнання для харчоблоку в Тростянецький ЗЗСО І-ІІ ступення Проєкт 4. Капітальний ремонт харчоблоку у Стільському ЗЗСО І-ІІ ступенів Проєкт 5. Придбання обладнання для харчоблоку в Стільському ЗЗСО І-ІІ ступення Проєкт 6. Капітальний ремонт харчоблоку у Бродківському ЗЗСО І-ІІ ступенів Проєкт 7. Придбання обладнання для харчоблоку в Бродківському ЗЗСО І-ІІ ступення |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1. Кількість оновлених харчоблоків |
| 42 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.8. Модернізація інфраструктури шляхом впровадження заходів з енергозбереження. | Проект 2. Нове будівництво модульної теплогенераторної для забезпечення опалення Липівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у селищі Липівка Тростянецької ТГ |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Відсоток проведених робіт |
| 43 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.9.Будівництво, реконструкція та ремонт спортивної інфраструктури. | Забезпечення належних умов для занять фізичною культурою та спортом Проєкт 1. Капітальний ремонт спортивної зали в Демнянському ЗЗСО І-ІІ ступення |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Відсоток проведених робіт |
| 44 | 3.2.Розвиток освіти | 3.2.10.Облаштування захисних споруд цівільного захисту (укриттів) у закладах освіти. | Забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Кількість придбаного обладнання та інвентарю |
| 45 | 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | 3.3.1. Підвищення якості та доступності культурних послуг. | Поповнення бібліотечного фонду Підтримка колективів художньої самодіяльності |  | 2026-2027 | Бібліотеки | 1. Кількість відвідувачів |
| 46 | 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | 3.3.2. Модернізація та відновлення закладів культури. | Модернізація та оновлення закладів культури Проєкт 1. Капітальний ремонт санвузла у народному домі с.Тростянець Стрийського району Львівської області Проєкт 2. Капітальний ремонт приміщення для облаштування санвузла у народному домі с.Заклад Стрийського району Львівської області Проєкт 3. Капітальний ремонт приміщень у народному домі с-ща Липівка Стрийського району Львівської області Проєкт 4. Поточний ремонт підлоги залу Народного дому с.Бродки Проєкт 5. Поточний ремонт сцени Народного дому с.Заклад |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | 1. Відсоток відремонтованих приміщень |
| 47 | 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | 3.3.3. Оновлення матеріально-технічної бази культурних установ. | Оновлення матеріально-технічної бази |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1. Кількість придбаного обладнання |
| 48 | 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | 3.3.4. Розширення можливостей заради спортивних потреб, дозвілля та здорового способу життя мешканців громади. | Розвиток боксу на території громади Розвиток футболу на території громади |  | 2026-2027 | Відділ культури, молоді, спорту таінформаційної поітики, футбольні команди, громадські організації | 1.Кількість проведених спортивних заходів |
| 49 | 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | 3.3.5. Розвиток молодіжного центру. | Підтримка та розвиток КУ «Тростянецький молодіжний центр» |  | 2026-2027 | КУ « Тростянецький молодіжний центр» | 1. Чисельність відвідувачів |
| 50 | 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | 3.3.6 Розвиток спортивної інфраструктури. | Оновлення матеріально-технічної бази Проєкт 1. Будівництво роздягальні стадіону по вул.Івасюка в с.Тернопілля Проєкт 2. Будівництво майданчика з штучним покриттям на території стадіону в с.Тернопілля Проєкт 3. Капітальний ремонт спортивного майданчика в с-щі Липівка Стрийського району Львівської області |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи | 1. Кількість оновлених об’єктів |
| 51 | 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | 3.3.7 Підтримка культурних, спортивних заходів та молодіжних ініціатив. | Забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей громади |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи | 1.Чисельність дітей, які отримали матеріальне заохочення |
|  | 4.Туристична привабливість |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 4.1.Розвиток туристичної інфраструктури | 4.1.1.Створення та облаштування туристичних маршрутів і зон відпочинку | Розроблення туристичного маршруту «У пошуках "Золотої колиски"» (Поляна – Стільсько) Розроблення туристичного маршруту «Озерний край» (Тростянець – Дуброва) Розроблення туристичного маршруту «Шляхами графа Станіслава Скарбека та ремісників Демні» (Заклад – Демня) Розроблення туристичного маршруту «Стежками галицьких німців» (Липівка – Тернопілля – Красів) Розроблення туристичного маршруту «Культурна спадщина Тростянецької громади» (територією всієї громади) |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1.Кількість розроблених маршрутів |
| 53 | 4.1.Розвиток туристичної інфраструктури | 4.1.2. Розвиток транспортної та сервісної інфраструктури (паркування, навігація, санітарні зони, заклади розміщення) | Створеня онлайн-платформи туристичних маршрутів |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1. Створеня онлайн-платформи туристичних маршрутів. |
| 54 | 4.1.Розвиток туристичної інфраструктури | 4.1.3. Встановлення туристичних вказівників, інформаційних стендів і карт | Встановлення туристичних вказівників, інформаційних стендів |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1. Кількість проведених ознакувань пам’яток архітектури. |
| 55 | 4.2.Популяризація туристичного потенціалу громади | 4.2.1. Розроблення та впровадження бренду громади. | Створення концепції бренду громади, проведення громадських обговорень і консультацій |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1. Збільшення впізнаваності громади |
| 49 | 4.2.Популяризація туристичного потенціалу громади | 4.2.2. Проведення рекламних кампаній, фестивалів, туристичних подій. | Створення та поширення промоційних матеріалів (відео, банери, буклети) |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1.Кількість проведення заходів |
| 50 | 4.2.Популяризація туристичного потенціалу громади | 4.2.3. Створення офіційного туристичного сайту або онлайн-платформи. | Створення офіційного туристичного сайту або онлайн-платформи. |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1. Офіційний туристичний сайт або онлайн-платформа |
| 51 | 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів | 4.3.1. Відновлення об’єктів історико-культурної спадщини. | Паспортизація існуючих та ново виявлених пам’яток архітектури |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1. Кількість виготовлення паспортів пам’яток культурної спадщини |
| 52 | 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів | 4.3.2. Розширення мережі туристично-рекреаційних об’єктів, включаючи відновлення дендропарку. | Проведення інвентаризації та розробка концепції розвитку туристично-рекреаційних об’єктів |  |  | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1.Кількість виявлених туристично-рекреаційних об’єктів |
| 53 | 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів | 4.3.3. Підтримка розвитку сільського, зеленого, етно- та еко-туризму. | Проведення фестивалів, ярмарків, обрядових дійств Підтримка місцевих ініціатив і підприємництва |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1.Кількість проведених заходів |
| 54 | 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів | 4.3.4. Відродження традиційних місцевих ремесел та історико-культурних ареалів. | Проведення майстер-класів Створення цифрового архіву ремесел громади Створення відеороликів про традиційні місцеві ремесла та історико-культурні ареалії |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1.Кількість проведених заходів |
| 55 | 4.4.Підтримка підприємництва та зайнятості у туристичній сфері | 4.4.1 Стимулювання створення нових бізнесів у сфері туризму. | Організація та проведення конференцій і семінарів на туристичних локаціях з метою промоції туристичного потенціалу громади» |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1.Кількість проведених заходів |
| 56 | 4.4.Підтримка підприємництва та зайнятості у туристичній сфері | 4.4.2 Розроблення механізмів партнерства громади, бізнесу та громадських організацій. | Розроблення меморандумів про співпрацю |  | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної поітики | 1.Кількість меморандумів про співпрацю |
|  | 5. Чисте довкілля |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5.1.Управління побутовими відходами | 5.1.1. Організація системи збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів. | Організація системи збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів Послуги з благоустрою територій кладовищ шляхом облаштування майданчиків для тимчасового зберігання побутових відходів |  | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість облаштованих кладовищ |
| 58 | 5.1.Управління побутовими відходами | 5.1.2.Придбання спеціалізованої техніки (сміттєвозів, контейнерів). | Проєкт 1. Придбання спецавтомобіля для збирання та транспортування твердих побутових відходів у Тростянецькій територіальній громаді Стрийського району Львівської області Проєкт 2. Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість придбаної техніки |
| 59 | 5.1.Управління побутовими відходами | 5.1.3. Впровадження системи роздільного збирання та сортування відходів. | Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади (придбання контейнерів, облаштування майданчиків) |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість придбаних контейнерів |
| 60 | 5.2.Збереження та відновлення природних ресурсів громади | 5.2.1 Проведення заходів з охорони водних об’єктів, лісів, парків і зелених зон. | Розчистка русел річок на території громади |  | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1. Відсоток розчищених русел річок на території громади |
| 61 | 5.2.Збереження та відновлення природних | 5.2.2 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1. Кількість ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ |
| 62 | 5.2.Збереження та відновлення природних | 5.2.3 Озеленення населених пунктів, благоустрій територій. | Проведення благоустрою території |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Площа прибраної території |
| 63 | 5.3.Підвищення екологічної свідомості населення | 5.3.1 Проведення екологічних освітніх кампаній, конкурсів, шкільних проєктів. | Проведення екологічних конкурсів серед учнівське самоврядування |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1. Кількість проведених конкурсів |
| 64 | 5.3.Підвищення екологічної свідомості населення | 5.3.2 Поширення інформації про екологічні ініціативи через соцмережі. | Поширення інформації про екологічні ініціативи через соціальні мережі |  | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Кількість інформаційних оголошень |
|  | 6. Муніципальна інфраструктура та послуги |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури | 6.1.1.Будівництво, реконструкція та ремонт систем водопостачання і водовідведення. | Покращення якості водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади Проект 1. Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу с.Добряни Стрийського району Львівської області Проект 2. Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу с.Заклад Стрийського району Львівської області Проект 3. Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу с.Добряни Стрийського району Львівської області |  | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада | 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва |
| 66 | 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури | 6.1.2 Заміна застарілих мереж, насосних станцій, будівництво нових свердловин і резервуарів. | Проєкт 4. Технічне переоснащення очисних споруд в с.Тернопілля Стрийського району Львівської області |  | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада | 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва |
| 67 | 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури | 6.1.3.Модернізація системи електро- та теплопостачання із впровадженням енергоощадних технологій. | Проведення енергетичних аудитів систем електро- та теплопостачання |  | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада | 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва |
| 68 | 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури | 6.1.4 Будівництво, реконструкція, ремонт дитячих майданчиків | Модернізація та оновлення дитячих майданчиків |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1,Кількість оновлених майданчиків |
| 69 | 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури | 6.1.5. Будівництво мереж вуличного освітлення | Проєкт 6. Будівництво вуличного освітлення частини вул. Зелена с.Дуброва |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва |
| 70 | 6.2.Поліпшення транспортної та дорожньої інфраструктури | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення, тротуарів. | Покращення якості комунальних доріг Проєкт 1 Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка ( від Стільського НВК до буд. 234 в с.Стільсько, Тростянецької ОТГ, Стрийського району Львівської області Проєкт 2. Капітальний ремонт дороги вулиці Молодіжна в с.Тростянець Тростянецької ОТГ Проєкт 4. Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням «кишені» по вул.Січинського с.Заклад Стрийського району району Львівської області Проєкт 6. Капітальний ремонт дороги вул.Спортивної (від вул.Незалежності до мосту через р. Зубра) в с.Демня Стрийського району Львівської області Проєкт 7. Капітальний ремонт вул. І.Франка ( від буд. №59 до вул. (Польової) в с.Демня Стрийського району Львівської області Проєкт 8. Капітальний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького (від пр. Шевченка до буд.№6) в с.Демня Стрийського району Львівської області Проєкт 9. Капітальний ремонт дороги по вул. Сихівська в с-щі Липівка Стрийського району Львівської області Проєкт 10. Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка від буд.№1 до буд.№18 в с.Красів Проєкт 11. Поточний ремонт дороги по вул.Січових Стрільців в с.Красів Проєкт 12. Поточний ремонт дороги по вул.Івана Франка в с.Поляна Покращення відведення стічних вод з доріг Покращення якості комунальних містків |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість відремонтованих об’єктів 2.Відсоток виконання робіт |
| 71 | 6.2.Поліпшення транспортної та дорожньої інфраструктури | 6.2.2. Забезпечення транспортної доступності до віддалених населених пунктів. | Проєкт 5. Капітальний ремонт дороги по вул. Переломанець ( від. буд.№1 до буд. №15 в с.Суха Долина Стрийського району Львівської області) |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість відремонтованих об’єктів . 2.Відсоток виконання робіт |
| 72 | 6.2.Поліпшення транспортної та дорожньої інфраструктури | 6.2.3. Облаштування зупинок, пішохідних переходів, велодоріжок. | Покращення якості тротуарних доріжок |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість відремонтованих об’єкті. 2.Відсоток виконання робіт |
| 73 | 6.3.Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень | 6.3.1. Модернізація систем вуличного освітлення на енергоощадні технології. | Проєкт 5. Реконструкція вуличного освітлення в с.Липівка по вул. Шевченка Стрийського району Львівської області Проєкт 7. Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Івана Франка в с.Добряни |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість відремонтованих об’єкті. Відсоток виконання робіт |
| 74 | 6.3.Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень | 6.3.2. Встановлення інтелектуальних систем обліку споживання ресурсів. | Встановлення приладів дистанційної передачі даних обліку енергоносіїв |  | 2026-2027 | Бюджетні установи | 1.Кількість встановлених приладів |
| 75 | 6.3.Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень | 6.3.3. Використання альтернативних джерел енергії в комунальній сфері. | Проведення енергетичних аудитів комунальних установ |  | 2026-2027 | Бюджетні установи | 1.Кількість установ, у яких проведено енергетичний аудит |
| 76 | 6.3.Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень | 6.3.4. Підвищення енергоефективності в громадських будівлях. | Зменшення споживання енергоносіїв Проєкт 1. Капітальний ремонт з утеплення фасаду народного дому в с.Красів Стрийського району Львівської області Проєкт 2. Капітальний ремонт з утеплення фасаду Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка 121 |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість відремонтованих об’єкті. 2.Відсоток виконання робіт |
| 77 | 6.4.Підвищення якості комунальних послуг | 6.4.1.Оптимізація діяльності комунальних підприємств, підвищення продуктивності надання послуг. | Придбання обладнання та устаткування до комунальної техніки |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість придбаного обладнання |
| 78 | 6.4.Підвищення якості комунальних послуг | 6.4.2. Придбання комунальної техніки та обладнання. | Придбання обладнання до комунальної техніки |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість придбаного обладнання |
| 79 | 6.4.Підвищення якості комунальних послуг | 6.4.3 Проведення благоустрою та впорядкування кладовищ громади | Встановлення огорожі, облаштування території та забезпечення належного утримання |  | 2026-2027 | КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість впорядкованих кладовищ |
|  | 7. Безпечне і безбар'єрне середовище |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 7.1.Підвищення рівня громадської безпеки в громаді | 7.1.1. Встановлення систем відеоспостереження у громадських місцях. | Придбання та встановлення камер відеоспостереження у населених пунктах Тростянецької територіальній громаді |  | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Кількість встановлених камер відеоспостереження |
| 81 | 7.1.Підвищення рівня громадської безпеки в громаді | 7.1.2 Створення пожежно-рятувальних підрозділів. | Створення на території громади пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної оборони Проєкт 1. Будівництво приміщень для утримання техніки пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони с.Тернопілля Тростянецької сільської ради |  | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Відсоток готовності об’єкта |
| 82 | 7.1.Підвищення рівня громадської безпеки в громаді | 7.1.3 Забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів необхідною технікою та обладнанням. | Придбання пожежно-рятувального обладнання |  | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Кількість придбаного обладнання та інвентарю |
| 83 | 7.1.Підвищення рівня громадської безпеки в громаді | 7.1.4 Розвиток співпраці з поліцією, службами ДСНС, медичними закладами. | Впровадження реформи «Поліцейський офіцер громади» Проект 1. Придбання службового спец автомобіля, для швидкого реагування на виклики |  | 2026-2027 | Фінансовий відділ Відділення поліції № 2 Стрийського РУПГУНП України у Львівській області | 1.Рішення про надання міжбюджетного трансферту |
| 84 | 7.2. Розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій | 7.2.1 Облаштування захисних споруд (укриттів, пунктів обігріву). | Розгортання та утримання тимчасових пунктів обігріву. Забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном |  | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Кількість пунктів обігріву 2.Кількість придбаного інвентарю |
| 85 | 7.2. Розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій | 7.2.2 Створення резервів пального, води, продовольства та медичних засобів. | Надання постраждалому населенню необхідної допомоги Ліквідація НС техногенного та природного характеру та їх наслідків |  | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Чисельність населення, якому надано допомогу 2.Чисельність ліквідованих НС техногенного та природного характеру та їх наслідків |
| 86 | 7.2. Розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій | 7.2.3 Забезпечення готовності систем оповіщення і зв’язку цивільного захисту громади. | Придбання нових та автоматизація існуючих систем оповіщення у населених пунктах громади |  | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Кількість придбаного обладнання |
| 87 | 7.3.Формування безбар’єрного середовища для всіх груп населення | 7.3.1 Облаштування пандусів, понижених бордюрів, тактильних доріжок. | Встановлення пандусів у громадських будівлях |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи | 1.Кількість встановлених пандусів |
| 88 | 7.3.Формування безбар’єрного середовища для всіх груп населення | 7.3.2 Адаптація громадських будівель, шкіл, лікарень, ЦНАПів для людей з інвалідністю. | Облаштування пандусів, встановлення поручнів, тактильних елементів, контрастного маркування. |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи | 1.Кількість встановлених пандусів |
| 89 | 7.3.Формування безбар’єрного середовища для всіх груп населення | 7.3.3 Створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах. | Створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах до адміністративних центрів, медичних закладів |  | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Кількість безбар'єрних маршрутів |
|  | 8.Сталий розвиток території |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 8.1.Планування розвитку території | 8.1.1. Оновлення та виготовлення містобудівної документації. | Виготовлення містобудівної документації ( генеральних планів, тощо) |  | 2026-2027 | Відділ архітектури, містобудування, будівництва та комунального майна | 1.Кількість виготовлених технічних документацій |
| 91 | 8.1.Планування розвитку території | 8.1.2. Виготовлення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. | Виготовлення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади |  | 2026-2027 | Відділ архітектури, містобудування, будівництва та комунального майна | 1.Наявність комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади |
| 92 | 8.1.Планування розвитку території | 8.1.3. Розвиток земельних відносин та виготовлення документації із землеустрою на території громади. | Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок в межах території Тростянецької сільської територіальної громади нормативо-грошової оцінки Розроблення документації із землеустрою Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу |  | 2026-2027 | Земельний відділ | 1.Кількість виготовлених технічних документацій |
| 93 | 8.1.Планування розвитку території | 8.1.4. Інвентаризація земельних ділянок та об’єктів нежитлової нерухомості | Продовження проведення інвентаризації земельних ділянок та об’єктів нежитлової нерухомості, ведення по господарського обліку, придбання програмного забезпечення |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи | 1.Кількість встановленого (оновленого) програмного забезпечення |
| 94 | 8.2 Цифровізація та підвищення якості управління громадою | 8.2.1. Цифровізація діяльності органів місцевого самоврядування | Впровадження нового програмного забезпечення |  | 2026-2027 | Структурні підрозділи | 1.Кількість встановленого (оновленого) програмного забезпечення |
| 95 | 8.2 Цифровізація та підвищення якості управління громадою | 8.2.2. Забезпечення якісних адміністративних послуг | Оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб |  | 2026-2027 | Відділ організації надання адміністративних послуг, старости населених пунктів громади | 1.Кількість придбаного обладнання |
| 96 | 8.2 Цифровізація та підвищення якості управління громадою | 8.2.3. Використання сучасних маркетингових інструментів для просування інтересів громади | Встановлення Чат-ботів для інформування мешканців |  | 2026-2027 | Відділ з надання адміністративних послуг, старости населених пунктів громади | 1.Кількість встановлених чат-ботів |
| 97 | 8.2 Цифровізація та підвищення якості управління громадою | 8.2.4Створення комфортних і функціональних умов для надання адміністративних та управлінських послуг оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб | Придбання сучасної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, офісних меблів Проведення поточних ремонтів приміщень ; облаштування зон очікування та консультацій для громадян) |  | 2026-2027 | Відділ з надання адміністративних послуг, старости населених пунктів громади | 1.Кількість придбаних основних засобів 2.Кількість оновлених приміщень |
| 98 | 8.2 Цифровізація та підвищення якості управління громадою | 8.2.5. Створення умов для доступу населення до послуг сервісного центру МВС | Придбання спеціалізованого обладнання (за вимогами МВС) |  | 2026-2027 | Відділ з надання адміністративних послуг | 1.Кількість наданих послуг |

Таблиця 4.2 Перелік програм місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тростянецької сільської територіальної громади на період до 2027 року

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект | Назва програми місцевого розвитку* | Період реалізації програми місцевого розвитку | Відповідальний за виконання | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Розвиток підприємництва | Програма стимулювання зайнятості та розвитку підприємництва Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки(проект) Захід 1. Забезпечення вільного доступу підприємців, громадських організацій до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування щодо питань впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в регіоні, організація «інформаційного куточка підприємця». Оприлюднення законодавчих та регуляторних актів на сайті сільської ради Захід 2. Виготовлення технічних паспортів та експертної оцінки на об’єкти нерухомого майна для подальшого продажу чи надання в оренду для ведення господарської діяльності Захід 3. Розробка та поширення каталогу товарів та послуг місцевого бізнесу | 2026-2027 | Земельний відділ Фінансовий відділ | 1.Кількість виготовлених технічних паспортів 2.Наявність на сайті громади Каталогу продукції та послуг місцевих виробників 3.Відсоток оприлюднення нормативних актів, рішень на сайті сільської ради |
| 2 | 1.2.Підвищення рівня інвестиційної привабливості | Програма стимулювання зайнятості та розвитку підприємництва Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки(проект) Захід 1. Створення інвестиційного паспорту Тростянецької територіальної громади Захід 2. Розміщення інформації про об’єкти нерухомості та вільні земельні ділянки на Аналітичному порталі Львівщини | 2026-2027 | Земельний відділ Фінансовий відділ | 1.Наявність актуалізованого двомовного інвестиційного паспорта громади 2.Чисельність пропозицій інвестиційних об’єктів комунальної форми власності на території громади. 3. Чисельність інвестиційних пропозицій приватної форми власності на території громади |
| 3 | 1.3. Розвиток сільського господарства | Програма стимулювання зайнятості та розвитку підприємництва Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки(проект) Захід 1. Надання консультативно-дорадчої та іншої допомоги для суб’єктів сільського господарства Захід 2. Консультативна підтримка ініціативних груп Захід 3. Рекультивація порушених земель Захід4. Поширення кращих аграрних практик, організація навчальних семінарів, тренінгів | 2026-2027 | Земельний відділ Фінансовий відділ | 1.Чисельність проведених заходів 2.Чисельність звернень 3.Площа рекультивованих ділянок |
| 4 | 2.1. Розвиток мережі соціальних послуг | «Програма забезпечення освітніми та соціальними послугами мешканців громади у закладах освіти, культури та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на 2026-2027 роки» Захід1. Налагодження співпраці з іншими територіальними громадами, щодо надання соціальних послуг, які не можуть бути надані на місцевому рівні Захід 2. Створення Центру надання соціальних послуг | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань, фінановий відділ | 1. Кількість укладених угод |
| 5 | 2.2.Забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб із їх числа | Програма забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування у Тростянецькій сільській територіальній громаді на 2026-2027 роки Захід 1. Придбання житла дітям-сиротам при досягненню 18-річного віку Захід 2. Проведення інформаційних кампаній щодо патронату над дитиною Захід 3. Проведення інформаційних кампаній щодо усиновлення, опіки, піклування, прийомних сімей, ДБСТ, патронату | 2026-2027 | Служба в справах дітей | 1.Кількість придбаного житла 2. Кількість патронатних сімей 3. Чисельність усиновлених дітей |
| 6 | 2.3.Підтримка людей похилого віку та осіб з інвалідністю | «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2026-2027 роки (виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі)» Захід 1. Розвиток системи надання соціальних послуг за місцем проживання (догляд вдома, соціальний супровід) Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Залучення людей похилого віку та осіб з інвалідністю до культурних, спортивних і освітніх заходів Захід 2. Встановлення поручнів, тактильних елементів, контрастного маркування Захід 3. Налагодження співпраці з іншими територіальними громадами, щодо надання соціальних послуг, які не можуть бути надані на місцевому рівні (підтримане проживання, стаціонарних догляд, паліативних догляд) Захід 4. Надання адресних допомог | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань | 1.Чисельність людей, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, отримують соціальні послуги 1.Кількість проведених заходів 2.Кількість облаштованих належним чином доступів до громадських будівель 3. Кількість укладених угод. 4. Кількість наданих адресних допомог |
| 7 | 2.4.Підтримка внутрішньо-переміщених осіб | Програма підтримки внутрішньо-переміщених осіб на 2026-2027 роки( проект) Захід 1. Відновлення та модернізація приміщень для розміщення ВПО Захід 2. Надання адресних допомог | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань | 1.Кількість облаштованих приміщень 2. Кількість наданих адресних допомог |
| 8 | 2.5.Підтримка ветеранів | Комплексна програма соціального захисту населення Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Створення ветеранського хабу (підтримка ветеранів та членів їх сімей з юридичних та соціальних питань Захід 2. Надання підтримки ветеранам на час реабілітації Надання підтримки ветеранам на час реабілітації Захід 3. Оздоровлення ветеранів війни,членів їх сімей Захід 4. Надання адресних допомог | 2026-2027 | Відділ соціально-гуманітарних питань | 1.Кількість облаштованих місць 2.Чисельність ветеранів, яким надано послугу із супроводу до місць реабілітації. 3. Кількість придбаних путівок 4. Кількість наданих адресних допомог |
| 9 | 3.1.Покращення якості медичних послуг та охорони здоров’я | Програма підтримки та розвитку первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Придбання медичного обладнання та медичних виробів для діагностики окремих видів раку та моніторингу стану здоров'я Захід 2. Проведення вакцинації населення Захід 3. Придбання медичного обладнання та медичних виробів Захід4. Придбання ПК, офісного обладнання, офісних та медичних меблів Захід 5. Оновлення матеріально-технічної бази, модернізація та ремонти приміщень медичних закладів Захід6. Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж водопостачання та водовідведення Захід7. Виготовлення технічної документації на системи газопостачання Захід8. Поточний ремонт та технічне обслуговування електромереж Захід9. Обробка деревини горищ вогнетривкою рідиною | 2026-2027 | КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги Тростянецької сільської ради» | 1.Кількість придбаного обладнання 2.Відсоток провакцинованого населення 3.Кількість відремонтованих приміщень 4. Відсоток виконання робіт 5.Кількість виготовлених технічних документацій на реконструкцію газової системи 6.Кількість оброблених горищ 7.Відсоток провакцинованого населення |
| 10 | 3.2.Розвиток освіти | Програма розвитку освіти Тростянецької територіальної громади на 2025-2026 роки Захід 1. Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, створення умов для поглибленого вивчення предметів за профілями Захід 2. Модернізація та оновлення закладів освіти Захід 3. Оснащення закладів освіти спеціальними засобами навчання та корекції.Проведення корекційних занять Захід 4. Розвиток та підтримка закладів позашкільної освіти (гуртки, секції) Захід 5. Впровадження реформи Нової української школи Захід 6. Забезпечення довозу дітей у навчальні заклади Захід 7. Облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти Захід 8. Обробка деревини горищ вогнетривкою рідиною Захід 9. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти Захід 10. Модернізація інфраструктури шляхом впровадження заходів з енергозбереження Захід 11. Забезпечення належних умов для занять фізичною культурою та спортом Захід12. Забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном | 2026-2027 | Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Кількість придбаного обладнання та інвентарю 2.Кількість проведених занять 3.Кількість гуртків у школах 4.Кількість придбаного обладнання 5. Кількість придбаних шкільних автобусів 6.Відсоток проведених робіт 7. Кількість оновлених харчоблоків |
| 11 | 3.3 Дозвілля (спорт, культура, простори, активності) | Програма розвитку культури Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Поповнення бібліотечного фонду Захід 2. Підтримка колективів художньої самодіяльності Захід3. Модернізація та оновлення закладів культури Захід 4. Оновлення матеріально-технічної бази Програма розвитку фізичної культури та спорту Тростянецької сільської ради на 2026-2027роки Захід 1. Розвиток боксу на території громади Захід 2. Розвиток футболу на території громади Захід 3 Оновлення матеріально-технічної бази Захід4. Забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей громади Програма розвитку молодіжної політики в Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Підтримка та розвиток КУ « Тростянецький молодіжний центр» | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | 1.Кількість відвідувачів 2. Відсоток відремонтованих приміщень 3. Кількість придбаного обладнання 1.Кількість проведених спортивних заходів 2. Кількість оновлених об’єктів 3.Чисельність дітей, які отримали матеріальне заохочення 1. Чисельність відвідувачів |
| 12 | 4.1.Розвиток туристичної інфраструктури | Програма розвитку туризму на території Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Розроблення туристичного маршруту «У пошуках "Золотої колиски"» (Поляна – Стільсько) Захід 2. Розроблення туристичного маршруту «Озерний край» (Тростянець – Дуброва) Захід 3. Розроблення туристичного маршруту «Шляхами графа Станіслава Скарбека та ремісників Демні» (Заклад – Демня) Захід 4. Розроблення туристичного маршруту «Стежками галицьких німців» (Липівка – Тернопілля – Красів) Захід 5. Розроблення туристичного маршруту «Культурна спадщина Тростянецької громади» (територією всієї громади) Захід 6. Створеня онлайн-платформи туристичних маршрутів Захід 7. Встановлення туристичних вказівників, інформаційних стендів | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | 1.Кількість розроблених маршрутів 1.Кількість проведених ознакувань пам’яток архітектури. 2.Створеня онлайн-платформи |
| 13 | 4.2.Популяризація туристичного потенціалу громади | Програма розвитку туризму на території Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Створення концепції бренду громади , проведення громадських обговорень і консультацій Захід 2. Створення і поширення промоцій них матеріалів ( відео, банери, буклети) Захід 3. Створення офіційного туристичного сайту або онлайн-платформи | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | 1.Кількість проведення заходів 2. Збільшення впізнаваності громади 3. Офіційний туристичний сайт або онлайн-платформа |
| 14 | 4.3.Збереження і використання природних та культурних ресурсів | Програма «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки» Захід 1. Паспортизація існуючих та ново виявлених пам’яток архітектури Захід 2. Проведення інвентаризації та розробка концепції розвитку туристично-рекреаційних об’єктів Захід 3. Проведення фестивалів, ярмарків, обрядових дійст Захід 4. Підтримка місцевих ініціатив і підприємництва Захід 5. Проведення майстер-класів Захід 6. Створення цифрового архіву ремесел громади Захід 7. Створення відеороликів про традиційні місцеві ремесла та історико-культурні ареалії | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | 1.Кількість виготовлення паспортів пам’яток культурної спадщини 2.Кількість виявлених туристично-рекреаційних об’єктів 3.Кількість проведених заходів |
| 15 | 4.4.Підтримка підприємництва та зайнятості у туристичній сфері | Програма проведення протокольних масових заходів на 2026-2027 роки Захід 1. Організація та проведення конференцій і семінарів на туристичних локаціях з метою промоції туристичного потенціалу громади» Захід 2. Розроблення меморандумів про співпрацю | 2026-2027 | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики | 1.Кількість проведених заходів 2.Кількість меморандумів про співпрацю |
| 16 | 5.1.Управління побутовими відходами | Програма охорона і раціональне використання природніх ресурсів Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки Захід 1. Організація системи збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів Захід. 2. Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території громади (придбання контейнерів, облаштування майданчиків) Захід 3. Послуги з благоустрою територій кладовищ шляхом облаштування майданчиків для тимчасового зберігання побутових відходів | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість облаштованих кладовищ 2.Кількість придбаної техніки 3.Кількість придбаних контейнерів |
| 17 | 5.2.Збереження та відновлення природних ресурсів громади | Програма охорона і раціональне використання природніх ресурсів Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки Захід 1. Розчистка русел річок на території громади . Захід 2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1. Відсоток розчищених русел річок на території громади 2.Кількість ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ 3.Площа прибраної території |
| 18 | 5.3.Підвищення екологічної свідомості населення | Програма охорона і раціональне використання природніх ресурсів Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки Захід 1. Проведення екологічних конкурсів серед учнівське самоврядування Захід 2. Поширення інформації про екологічні ініціативи через соціальні мережі | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада КП « Тростянецьке ТЖКУ» Відділ освіти Тростянецької сільської ради | 1.Кількість проведених конкурсів 2.Кількість інформаційних оголошень |
| 19 | 6.1.Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури | Програма забезпечення населення Тростянецької територіальної громади якісною та безпечноюдля здоров'я населення питною водою на 2025-2027 роки» «Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності» Захід 1. Покращення якості водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки» Захід 1. Проведення енергетичних аудитів систем електро- та теплопостачання Програма « Благоустрій населених пунктів Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки Захід. 1 Модернізація та оновлення дитячих та спортивних майданчиків Захід 2. Покращення якості мережі вуличного освітлення | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва 1.Кількість оновлених майданчиків |
| 20 | 6.2.Поліпшення транспортної та дорожньої інфраструктури | Програма «Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Покращення якості комунальних доріг Захід 2. Покращення відведення стічних вод з доріг Захід 3. Покращення якості комунальних містків Захід 4. Покращення якості тротуарних доріжок | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада , КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва |
| 21 | 6.3.Впровадження енергоефективних та «розумних» рішень | «Енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти, культури, медицини та в адміністративних будівлях Тростянецької сільської ради на 2025 - 2027 роки» Захід 1. Модернізація систем вуличного освітлення Захід 2. Встановлення приладів дистанційної передачі даних обліку енергоносіїв Захід 3. Проведення енергетичних аудитів комунальних установ Захід 4. Зменшення споживання енергоносіїв | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада , КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва |
| 22 | 6.4.Підвищення якості комунальних послуг | Програма благоустрою населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Придбання обладнання до комунальної техніки Захід 2. Встановлення огорожі, облаштування території та забезпечення належного утримання кладовищ | 2026-2027 | Тростянецька сільська рада , КП « Тростянецьке ТЖКУ» | 1.Кількість об’єктів будівництва 2.Відсоток виконання будівництва |
| 23 | 7.1.Підвищення рівня громадської безпеки в громаді | Програма громадського порядку та безпеки населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Придбання та встановлення камер відеоспостереження у населених пунктах Тростянецької територіальній громаді Захід 2. Створення на території громади пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної оборони Захід 3. Придбання пожежно-рятувального обладнання Захід 4. Впровадження реформи «Поліцейський офіцер громади» | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Фінансовий відділ Відділення поліції № 2 Стрийського РУПГУНП України у Львівській області | 1.Кількість встановлених камер відеоспостереження 2.Відсоток готовності об’єкта 3.Кількість придбаного обладнання та інвентарю 4.Рішення про надання міжбюджетного трансферту |
| 24 | 7.2. Розвиток системи цивільного захисту та готовності громади до надзвичайних ситуацій | Програма створення та використання місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих Захід 2. Надання постраждалому населенню необхідної допомоги Захід 3. Ліквідація НС техногенного та природного характеру та їх наслідків Захід 4. Забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном Програма громадського порядку та безпеки населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки Захід 1. Придбання нових та автоматизація існуючих систем оповіщення у населених пунктах громади | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Кількість пунктів обігріву 2.Кількість придбаного інвентарю 1.Чисельність населення, якому надано допомогу 2.Чисельність ліквідованих НС техногенного та природного характеру та їх наслідків 1.Кількість придбаного обладнання |
| 25 | 7.3.Формування безбар’єрного середовища для всіх груп населення | Програма створення безбар’єрного простору на території Тростянецької сільської територіальної громади на 2026-2027 роки Захід 1. Встановлення пандусів у громадських будівлях Захід 2. Облаштування пандусів, встановлення поручнів, тактильних елементів, контрастного маркування Захід 2. Створення безбар'єрних маршрутів в населених пунктах до адміністративних центрів, медичних закладів | 2026-2027 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 1.Кількість встановлених пандусів 2.Кількість безбар'єрних маршрутів |
| 26 | 8.1.Планування розвитку території | Програма з розробки схем та проектних рішень масового застосування Тростянецької сільської ради на 2026-2027 роки» Захід1. Виготовлення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади Захід 2. Виготовлення іншої містобудівної документації ( генеральних планів, тощо) Програма землеустрій населених пунктів Тростянецької сільської ради на 2026-2027 року Захід 1. Виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок в межах території Тростянецької сільської територіальної громади нормативо-грошової оцінки Захід 2. Розроблення документації із землеустрою Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарсь-кого призначення, що підлягають продажу на території Тростянецької територіальної громади на 2026-2027 роки Захід 1 . Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу | 2026-2027 | Відділ архітектури, містобудування, будівництва та комунального майна Земельний відділ | 1.Кількість виготовлених технічних документацій 2.Наявність комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади |
| 27 | 8.2.Цифровізація та підвищення якості управління громадою | Програма розвитку місцевого самоврядування Тростянецької сільської територіальної громади на 2026-2027 роки Захід 1. Впровадження нового програмного забезпечення Захід 2. Оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб Захід 3. Встановлення Чат-ботів для інформування мешканців Захід 4. Придбання сучасної комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, офісних меблів Захід 5. Оновлення робочих місць для забезпечення швидкої та якісної роботи служб Захід 6. Проведення поточних ремонтів приміщень, облаштування зон очікування та консультацій для громадян Захід 7. Придбання спеціалізованого обладнання для надання послуг сервісного центру МВС) | 2026-2027 | Відділ організації надання адміністративних послуг, старости населених пунктів громади, старости населених пунктів | 1.Кількість встановленого (оновленого) програмного забезпечення 2.Кількість придбаного обладнання 3.Кількість встановлених чат-ботів 4.Кількість придбаних основних засобів 5.Кількість оновлених приміщень 6.Кількість наданих послуг |

Додаток 1. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Стратегічна ціль 1. Конкурентно - спроможна економіка

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №1
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Двомовний інвестиційний паспорт як інструмент інвестиційної політики на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект | 1.2.1. Створення інвестиційного паспорту громади |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створити документ з інформацією про громаду, здатний зацікавити потенційного інвестора та спонукати його до дії. Забезпечити потенційного інвестора необхідною інформацією для прийняття рішення про початок роботи в громаді. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Бізнес Тростянецькоїї громади, населення працездатного віку, інвестори, влада. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Темпи економічного розвитку громади значною мірою визначаються інтенсивністю інвестиційної діяльності. На сучасному етапі розвитку України зростає конкуренція між окремими адміністративними одиницями за залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Інвестиційний паспорт громади є ефективним інструментом, спрямованим на вирішення проблеми недостатньої інформованості зацікавлених осіб та привабливості громади для інвесторів. Якщо інвестиційний паспорт неповний, застарілий, візуально непривабливий або відсутній його англомовний варіант для зовнішнього інвестора – це підвищує ризик нерозуміння особливостей бізнес-середовища в громаді та може призвести до відмови інвестора в співпраці. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | 1. Наявний актуалізований двомовний інвестиційний паспорт Тростянецької громади з базою даних, що постійно оновлюються та чітко визначеними пріоритетами розвитку (електронна та паперова версії). 2. Сформовано не менше 20 інвестиційних пропозицій громади комунальної форми власності. 3. Сформована база (не менше 20) інвестиційних пропозицій приватної форми власності на території громади. |  |  |
| Основні заходи проекту | 1. Співпраця з зацікавленими установами, організаціями щодо розробки інвестиційного паспорту Тростянецької громади. 2. Пошук грантових проєктів по розробці та підтримці інвестиційних паспортів для громад, написання заявок. 3. Збір та систематизація інформації про економічний розвиток, вільні майно та земельні ділянки комунальної та приватної форм власності, інфраструктуру, соціальну сферу, опис головних інвестиційних проєктів та потенційних можливостей для бізнесу та інші ключові аспекти розвитку територіальної громади. 4. Розроблення, переклад інвестиційного паспорта та розміщення його на офіційному сайті. 5. Забезпечення підтримки щодо друку та сприяння розповсюдженню інвестиційного паспорта серед потенційних інвесторів та інших зацікавлених сторін. |  |  |
| Період реалізації проекту | 2026рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 50,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 50,0 | - | 50,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проекту | Тростянецька сільська рада |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

Стратегічна ціль 2. Розвиток соціальної сфери

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №2
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Придбання житла дітям-сиротам, при досягнення 18-річного віку |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Щорічне забезпечення житлом дітей-сиріт |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло шляхом придбання житлових приміщень для їх соціального захисту та успішної інтеграції в суспільство |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У громаді залишається гострою проблема забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які після досягнення повноліття змушені самостійно вирішувати питання проживання. Відсутність власного житла або постійного місця проживання значно ускладнює їх соціальну адаптацію, працевлаштування та інтеграцію в суспільство. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа; підвищення рівня соціальної захищеності та самостійності молоді; запобігання бездомності серед вразливих категорій. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Визначення потреб (формування та актуалізація обліку дітей-сиріт і осіб з їх числа, які потребують житла;визначення пріоритетності забезпечення житлом) Організаційно-правове забезпечення( дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення житлом дітей-сиріт; розроблення та затвердження відповідної місцевої програми або заходів;забезпечення прозорих процедур придбання житла). Фінансове забезпечення (залучення коштів державного, обласного та місцевого бюджетів;співфінансування з інших джерел, не заборонених законодавством;ефективне використання бюджетних коштів. Придбання житла (придбання житлових приміщень, що відповідають санітарним та технічним вимогам;забезпечення житла необхідними комунальними послугами;оформлення права власності відповідно до законодавства. Соціальний супровід (надання соціального супроводу дітям-сиротам після отримання житла; сприяння адаптації до самостійного проживання; взаємодія з соціальними службами). |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1945,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 945,00 | 1000,00 | 1945,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада , Служба в справах дітей |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

Стратегічна ціль 3. Якісне життя

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №3
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт приміщення АЗПМС/ЗП в с-щі Липівка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.4. Оновлення матеріально-технічної бази у закладах охорони здоров’я |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення належних умов для надання якісної та доступної первинної медичної допомоги населенню селища Липівка шляхом проведення капітального ремонту приміщення амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, приведення його у відповідність до санітарно-гігієнічних, будівельних та енергоефективних вимог. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : жителі громади, працівники медичних установ |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Приміщення амбулаторії загальної практики – сімейної медицини у с-щі Липівка перебуває в незадовільному технічному стані та не повною мірою відповідає сучасним санітарно-гігієнічним, будівельним і експлуатаційним вимогам. Недостатній рівень комфортності та енергоефективності приміщення ускладнює роботу медичних працівників, обмежує можливості впровадження сучасних медичних стандартів і знижує доступність якісних медичних послуг для жителів громади, зокрема вразливих груп населення. Зазначена ситуація потребує комплексного вирішення шляхом проведення капітального ремонту приміщення амбулаторії. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | проведення капітального ремонту приміщення АЗПМС/ЗП; покращення умов надання медичних послуг мешканців громади; зменшення витрат на енергоносії; приведення приміщення у відповідність до санітарних і будівельних норм |  |  |
| Основні заходи проєкту | Обстеження технічного стану приміщення амбулаторії. Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації. Проведення капітального ремонту будівельних конструкцій приміщення. Заміна або модернізація інженерних мереж (електропостачання, водопостачання, водовідведення, опалення). Виконання внутрішніх оздоблювальних робіт відповідно до санітарних норм. Впровадження енергоощадних заходів. Приймання виконаних робіт та введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 2000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1000,00 | 1000 | 2000,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги ТСР» |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №4
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт приміщень із встановленням додаткових перегородок для поділу навчального класу у Демнянському ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.1. Модернізація освітніх закладів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Підготовка приміщень Демнянського ЗЗСО І–ІІ ступенів до функціонування майбутнього ліцею шляхом капітального ремонту та перепланування навчальних класів. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні навчальних закладів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Існуюча матеріально-технічна база Демнянського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів не повною мірою відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу та перспективам функціонування закладу як ліцею. Планування навчальних приміщень, зокрема навчальних класів, не дозволяє ефективно організувати освітній процес відповідно до потреб профільного навчання, групової роботи та дотримання нормативної наповнюваності класів.Відсутність можливості поділу навчальних приміщень ускладнює адаптацію закладу до змін мережі закладів освіти, впровадження нових освітніх стандартів і створення належних умов для учнів та педагогічних працівників. Зазначені проблеми потребують комплексного вирішення шляхом проведення капітального ремонту приміщень із встановленням додаткових перегородок та переплануванням навчальних класів. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | проведення капітального ремонту навчальних приміщень; облаштування трьох навчальних класів із можливістю поділу на функціональні зони; створення додаткових навчальних приміщень для 4 груп учнів; забезпечення відповідності приміщень сучасним освітнім і будівельним нормам; створення умов для впровадження профільного та групового навчання; підвищення ефективності використання навчальних площ; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Обстеження технічного стану приміщень закладу освіти. Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації. Проведення капітального ремонту приміщень навчальних класів. Встановлення додаткових перегородок для поділу навчального простору. Виконання внутрішніх оздоблювальних робіт відповідно до санітарних та будівельних норм. Забезпечення відповідності приміщень вимогам пожежної безпеки та доступності. Приймання виконаних робіт та введення відремонтованих приміщень в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 2000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1000,00 | 1000 | 2000,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Демнянський ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №5
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Придбання засобів навчання для забезпечення впровадження реформи Нової української школи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.4.Діджиталізація освіти, її матеріально-технічне та кадрове забезпечення |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення закладів освіти громади сучасними засобами для навчання та навчальним обладнанням з метою підвищення якості освітнього процесу, створення безпечного та комфортного освітнього середовища і впровадження сучасних освітніх технологій. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні навчальних закладів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти громади не повною мірою відповідає сучасним освітнім стандартам та вимогам до організації якісного і безпечного навчального процесу. Значна частина навчального обладнання та засобів навчання є застарілою, зношеною або недостатньою за кількістю, що обмежує можливості впровадження нових освітніх підходів, використання інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти. Недостатній рівень оснащення закладів освіти негативно впливає на якість навчання, мотивацію учнів та ефективність роботи педагогічних працівників, а також ускладнює реалізацію вимог Нової української школи та інших державних освітніх програм. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | забезпечення сучасними засобами навчання заклади освіти; придбання навчального обладнання та дидактичних матеріалів; оснащення навчальних кабінетів відповідно до сучасних стандартів; підвищення якості та ефективності освітнього процесу; впровадження сучасних методик і цифрових технологій навчання |  |  |
| Основні заходи проєкту | Аналіз потреб закладів освіти у засобах навчання та обладнанні. Формування переліку необхідного навчального обладнання та дидактичних матеріалів. Розроблення та затвердження технічних вимог і кошторису. Проведення закупівель засобів навчання та обладнання відповідно до законодавства. Поставка та введення в експлуатацію придбаного обладнання. Навчання педагогічних працівників користуванню новими засобами навчання (за потреби). Моніторинг ефективності використання обладнання та оцінка результатів проєкту. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 500,00 | 500 | 1000,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, навчальні заклади громади |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №5
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Придбання шкільного автобуса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.5. Безперешкодний доступ до якісної освіти-шкільні автобуси |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення безпечного, комфортного та регулярного підвозу учнів до закладів освіти на території громади шляхом придбання шкільного автобуса, підвищення доступності освіти та покращення умов навчання для дітей, особливо з віддалених сіл. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні навчальних закладів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У громаді існує потреба у забезпеченні безпечного та регулярного підвозу учнів до закладів освіти. Багато дітей проживають у віддалених селах або на околицях громади, що ускладнює їх доступ до навчання. Придбання шкільного автобуса дозволить забезпечити регулярний, безпечний та комфортний підвіз учнів, підвищити доступність освіти та рівень соціальної справедливості в громаді. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | придбано один шкільний автобус; забезпечено регулярний підвіз учнів із всіх сіл громади; збільшено кількість дітей, які мають доступ до навчання та позашкільних заходів; підвищено безпеку перевезення учнів; забезпечено комфортні умови для дітей під час поїздок; покращено доступність освіти для всіх категорій учнів; підвищено ефективність організації шкільного транспорту. |  |  |
| Основні заходи проєкту | складання технічного завдання для придбання автобуса; погодження бюджету та джерел фінансування. укладання договору з постачальником; реєстрація автобуса та оснащення необхідним обладнанням; складання маршруту та графіку підвозу учнів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 4300,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | 3800,00 | - | 3800,00 |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 500,00 | - | 500,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №7
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт огорожі Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка 84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.11. Проведення благоустрою подвір’я навчальних закладів з метою створення безпечного, комфортного та сучасного освітнього середовища |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення безпечних та належних умов перебування учнів і працівників Стільського ЗЗСО І–ІІ ступенів шляхом проведення капітального ремонту огорожі закладу освіти за адресою вул. Шевченка, 84, покращення контролю доступу та благоустрою території. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні та вчителі Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Огорожа території Стільського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка, 84 перебуває в незадовільному технічному стані та частково втратила свої захисні та функціональні властивості. Зношеність конструкцій, пошкодження окремих елементів та відсутність належного огородження на окремих ділянках створюють потенційні ризики для безпеки учнів, педагогічних працівників і відвідувачів закладу. Неналежний стан огорожі ускладнює контроль доступу сторонніх осіб на територію закладу освіти, не відповідає вимогам безпеки та санітарних норм, а також негативно впливає на загальний благоустрій та естетичний вигляд закладу. Вирішення зазначеної проблеми потребує проведення капітального ремонту огорожі з використанням сучасних та безпечних матеріалів. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | проведення капітального ремонту огорожі; відновлення периметру території закладу освіти; забезпечення безпечних умов для учнів та працівників закладу; підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу; покращення контролю доступу сторонніх осіб на територію школи; приведення огорожі у відповідність до вимог безпеки та будівельних норм; покращення благоустрою та естетичного вигляду території закладу освіти; створення комфортного та безпечного освітнього середовища. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Обстеження технічного стану існуючої огорожі. Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації. Демонтаж пошкоджених елементів огорожі (за потреби). Проведення капітального ремонту огорожі з використанням сучасних матеріалів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1000,00 | 500 | 1000,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Стільський ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №8
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт харчоблоку Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ступення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.11. Проведення благоустрою подвір’я навчальних закладів з метою створення безпечного, комфортного та сучасного освітнього середовища |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення безпечних, сучасних та функціональних умов для організації якісного і здорового харчування здобувачів освіти шляхом проведення капітального ремонту харчоблоку Тростянецького ЗЗСО І–ІІІ ступенів відповідно до санітарно-гігієнічних та технологічних вимог. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні та вчителі Тростянецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Харчоблок Тростянецького закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів перебуває у стані, що не повною мірою відповідає сучасним санітарно-гігієнічним, технологічним та безпековим вимогам до організації харчування здобувачів освіти. Зношені інженерні мережі, застаріле планування виробничих приміщень та недостатня відповідність обладнання чинним нормам ускладнюють забезпечення якісного, безпечного та збалансованого харчування учнів. Наявний технічний стан харчоблоку обмежує можливість впровадження сучасних стандартів шкільного харчування, зокрема вимог реформи шкільного харчування, що може негативно впливати на здоров’я учнів і умови праці персоналу. Зазначені проблеми потребують комплексного вирішення шляхом проведення капітального ремонту харчоблоку |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | проведення капітального ремонту харчоблоку; створення належних умов для організації харчування учнів; забезпечення відповідності харчоблоку санітарним і будівельним нормам; впровадження сучасних стандартів шкільного харчування; підвищення якості та безпеки харчування учнів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Обстеження технічного стану харчоблоку. Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації. Проведення капітального ремонту приміщень харчоблоку. Модернізація інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, електропостачання, вентиляція). Внутрішні оздоблювальні роботи відповідно до санітарних норм. Підготовка приміщень до встановлення сучасного технологічного обладнання. Приймання виконаних робіт та введення харчоблоку в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1500,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1500,00 | - | 1500,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Тростянецький ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №9
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Придбання обладнання для харчоблоку в Тростянецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.7. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення безпечних, сучасних та функціональних умов для організації якісного і здорового харчування здобувачів освіти шляхом проведення закупівлі обладнання для харчоблоку Тростянецького ЗЗСО І–ІІ ступенів відповідно до санітарно-гігієнічних та технологічних вимог. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні та вчителі Тростянецького ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Матеріально-технічне оснащення харчоблоку Тростянецького закладу загальної середньої освіти є застарілим та не повною мірою відповідає сучасним санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам до організації шкільного харчування. Наявне кухонне обладнання має високий рівень зносу, обмежену функціональність або не забезпечує належної якості та безпеки приготування їжі. Недостатнє оснащення харчоблоку ускладнює впровадження сучасних стандартів шкільного харчування, зокрема вимог реформи здорового харчування, впливає на якість і різноманітність страв, умови праці персоналу та безпеку харчового процесу. Вирішення зазначеної проблеми потребує оновлення матеріально-технічної бази шляхом придбання сучасного технологічного обладнання. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | придбання та встановлення обладнання для харчоблоку; оснащення харчоблоку відповідно до сучасних стандартів; забезпечення якісним харчуванням учнів закладу; підвищення якості та безпеки харчування учнів; впровадження сучасних технологій приготування їжі; покращення умов праці персоналу харчоблоку; дотримання санітарних і технологічних вимог; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Аналіз потреб харчоблоку у технологічному обладнанні. Формування переліку необхідного обладнання відповідно до санітарних і технологічних вимог. Проведення закупівель обладнання відповідно до законодавства. Поставка, монтаж та введення обладнання в експлуатацію. Моніторинг ефективності використання обладнання. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 500,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 500,00 | 500,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Тростянецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №10
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт харчоблоку Стільського ЗЗСО І-ІІ ступення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.7. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення безпечних, сучасних та функціональних умов для організації якісного і здорового харчування здобувачів освіти шляхом проведення капітального ремонту харчоблоку Стільського ЗЗСО І–ІІІ ступенів відповідно до санітарно-гігієнічних та технологічних вимог. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні та вчителі Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Харчоблок Стільського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів перебуває у стані, що не повною мірою відповідає сучасним санітарно-гігієнічним, технологічним та безпековим вимогам до організації харчування здобувачів освіти. Зношені інженерні мережі, застаріле планування виробничих приміщень та недостатня відповідність обладнання чинним нормам ускладнюють забезпечення якісного, безпечного та збалансованого харчування учнів. Наявний технічний стан харчоблоку обмежує можливість впровадження сучасних стандартів шкільного харчування, зокрема вимог реформи шкільного харчування, що може негативно впливати на здоров’я учнів і умови праці персоналу. Зазначені проблеми потребують комплексного вирішення шляхом проведення капітального ремонту харчоблоку |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | проведення капітального ремонту харчоблоку; створення належних умов для організації харчування учнів; забезпечення відповідності харчоблоку санітарним і будівельним нормам; впровадження сучасних стандартів шкільного харчування; підвищення якості та безпеки харчування учнів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Обстеження технічного стану харчоблоку. Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації. Проведення капітального ремонту приміщень харчоблоку. Модернізація інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, електропостачання, вентиляція). Внутрішні оздоблювальні роботи відповідно до санітарних норм. Підготовка приміщень до встановлення сучасного технологічного обладнання. Приймання виконаних робіт та введення харчоблоку в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1500,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1500,00 | - | 1500,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Стільський ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №11
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Придбання обладнання для харчоблоку в Стільський ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.7. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення безпечних, сучасних та функціональних умов для організації якісного і здорового харчування здобувачів освіти шляхом проведення закупівлі обладнання для харчоблоку Стільського ЗЗСО І–ІІ ступенів відповідно до санітарно-гігієнічних та технологічних вимог. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні та вчителі Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Матеріально-технічне оснащення харчоблоку Стільського закладу загальної середньої освіти є застарілим та не повною мірою відповідає сучасним санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам до організації шкільного харчування. Наявне кухонне обладнання має високий рівень зносу, обмежену функціональність або не забезпечує належної якості та безпеки приготування їжі. Недостатнє оснащення харчоблоку ускладнює впровадження сучасних стандартів шкільного харчування, зокрема вимог реформи здорового харчування, впливає на якість і різноманітність страв, умови праці персоналу та безпеку харчового процесу. Вирішення зазначеної проблеми потребує оновлення матеріально-технічної бази шляхом придбання сучасного технологічного обладнання. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | придбання та встановлення обладнання для харчоблоку; оснащення харчоблоку відповідно до сучасних стандартів; забезпечення якісним харчуванням учнів закладу; підвищення якості та безпеки харчування учнів; впровадження сучасних технологій приготування їжі; покращення умов праці персоналу харчоблоку; дотримання санітарних і технологічних вимог; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Аналіз потреб харчоблоку у технологічному обладнанні. Формування переліку необхідного обладнання відповідно до санітарних і технологічних вимог. Проведення закупівель обладнання відповідно до законодавства. Поставка, монтаж та введення обладнання в експлуатацію. Моніторинг ефективності використання обладнання. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 500,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 500,00 | 500,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Стільський ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №12
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт харчоблоку Бродківського ЗЗСО І-ІІІ ступення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.7. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення безпечних, сучасних та функціональних умов для організації якісного і здорового харчування здобувачів освіти шляхом проведення капітального ремонту харчоблоку Бродківського ЗЗСО І–ІІІ ступенів відповідно до санітарно-гігієнічних та технологічних вимог. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні та вчителі Бродківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Харчоблок Бродківського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів перебуває у стані, що не повною мірою відповідає сучасним санітарно-гігієнічним, технологічним та безпековим вимогам до організації харчування здобувачів освіти. Зношені інженерні мережі, застаріле планування виробничих приміщень та недостатня відповідність обладнання чинним нормам ускладнюють забезпечення якісного, безпечного та збалансованого харчування учнів. Наявний технічний стан харчоблоку обмежує можливість впровадження сучасних стандартів шкільного харчування, зокрема вимог реформи шкільного харчування, що може негативно впливати на здоров’я учнів і умови праці персоналу. Зазначені проблеми потребують комплексного вирішення шляхом проведення капітального ремонту харчоблоку |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | проведення капітального ремонту харчоблоку; створення належних умов для організації харчування учнів; забезпечення відповідності харчоблоку санітарним і будівельним нормам; впровадження сучасних стандартів шкільного харчування; підвищення якості та безпеки харчування учнів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Обстеження технічного стану харчоблоку. Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації. Проведення капітального ремонту приміщень харчоблоку. Модернізація інженерних мереж (водопостачання, водовідведення, електропостачання, вентиляція). Внутрішні оздоблювальні роботи відповідно до санітарних норм. Підготовка приміщень до встановлення сучасного технологічного обладнання. Приймання виконаних робіт та введення харчоблоку в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1500,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1500,00 | - | 1500,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Бродківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №13
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Придбання обладнання для харчоблоку в Бродківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.7. Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення безпечних, сучасних та функціональних умов для організації якісного і здорового харчування здобувачів освіти шляхом проведення закупівлі обладнання для харчоблоку Бродківський ЗЗСО І–ІІІ ступенів відповідно до санітарно-гігієнічних та технологічних вимог. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні та вчителі Бродківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Матеріально-технічне оснащення харчоблоку Бродківського закладу загальної середньої освіти є застарілим та не повною мірою відповідає сучасним санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам до організації шкільного харчування. Наявне кухонне обладнання має високий рівень зносу, обмежену функціональність або не забезпечує належної якості та безпеки приготування їжі. Недостатнє оснащення харчоблоку ускладнює впровадження сучасних стандартів шкільного харчування, зокрема вимог реформи здорового харчування, впливає на якість і різноманітність страв, умови праці персоналу та безпеку харчового процесу. Вирішення зазначеної проблеми потребує оновлення матеріально-технічної бази шляхом придбання сучасного технологічного обладнання. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | придбання та встановлення обладнання для харчоблоку; оснащення харчоблоку відповідно до сучасних стандартів; забезпечення якісним харчуванням учнів закладу; підвищення якості та безпеки харчування учнів; впровадження сучасних технологій приготування їжі; покращення умов праці персоналу харчоблоку; дотримання санітарних і технологічних вимог; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Аналіз потреб харчоблоку у технологічному обладнанні. Формування переліку необхідного обладнання відповідно до санітарних і технологічних вимог. Проведення закупівель обладнання відповідно до законодавства. Поставка, монтаж та введення обладнання в експлуатацію. Моніторинг ефективності використання обладнання. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 500,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 500,00 | 500,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Бродківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №14
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Нове будівництво модульної теплогенераторної для забезпечення опалення Липівського ЗЗСО І-ІІ ст. у селищі Липівка Тростянецької ТГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.8. Модернізація інфраструктури шляхом впровадження заходів з енергозбереження |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення надійного, економічно ефективного та безперебійного опалення Липівського ЗЗСО І–ІІІ ступенів шляхом переходу з електричного на газове опалення через нове будівництво модульної газової теплогенераторної у селищі Липівка Тростянецької територіальної громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні та вчителі Липівського ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Опалення Липівського ЗЗСО І–ІІ ступенів наразі здійснюється з використанням електричної енергії, що є економічно неефективним та створює значне фінансове навантаження на бюджет громади. Висока вартість електроенергії, обмежені технічні можливості електромереж та ризики перевантаження системи не забезпечують стабільного й надійного теплопостачання закладу освіти в опалювальний період. Існуюча система опалення не відповідає вимогам енергоефективності та економічної доцільності, що може призводити до порушення температурного режиму у навчальних приміщеннях і негативно впливати на умови навчання та праці. У зв’язку з цим виникла необхідність переходу з електричного опалення на газове шляхом будівництва модульної газової теплогенераторної. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | придбання та встановлення обладнання для харчоблоку; оснащення харчоблоку відповідно до сучасних стандартів; забезпечення якісним харчуванням учнів закладу; підвищення якості та безпеки харчування учнів; впровадження сучасних технологій приготування їжі; покращення умов праці персоналу харчоблоку; дотримання санітарних і технологічних вимог; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення техніко-економічного обґрунтування та визначення параметрів теплогенераторної. Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації. Підготовка земельної ділянки та інженерних мереж. Нове будівництво модульної теплогенераторної. Підключення теплогенераторної до системи теплопостачання закладу. Проведення пусконалагоджувальних робіт. Введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 5053,9 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 5053,9 | - | - |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Липівський ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №15
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт спортивної зали у Демнянському ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.9. Будівництво, реконструкція та ремонт спортивної інфраструктури |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення умов для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять у Демнянському ЗЗСО І–ІІ ступенів шляхом капітального ремонту спортивної зали, забезпечення безпечного та сучасного простору для учнів, сприяння розвитку здорового способу життя та фізичної активності. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : учні Демнянського ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Спортивна зала Демнянського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів наразі знаходиться у незадовільному стані, що створює низку проблем для організації якісного навчально-виховного процесу та фізичного розвитку учнів.Підлога спортивної зали пошкоджена та має нерівності, що підвищує ризик травматизму під час занять фізичною культурою. Наявне освітлення недостатнє для проведення уроків та спортивних змагань, а відсутність належної вентиляції створює дискомфорт під час активних фізичних навантажень. Старий стан приміщення негативно впливає на мотивацію учнів до занять спортом та проведення позакласних спортивних заходів. Наслідком цих проблем є зниження рівня фізичного розвитку учнів, обмеження можливостей для проведення спортивних заходів, а також ризики для здоров’я та безпеки школярів. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | Проведено капітальний ремонт спортивної зали ; Оснащено залу сучасним освітленням та вентиляційною системою; Створено безпечне та комфортне середовище для занять спортом і фізкультурою; Підвищено рівень фізичного розвитку та мотивації учнів до регулярних занять спортом; Забезпечено можливість проведення внутрішніх та районних спортивних змагань; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Обстеження технічного стану приміщень закладу спортивної зали. Розроблення та затвердження проєктно-кошторисної документації; відновлення підлоги та спортивного покриття; ремонт стін, стелі та вікон; Оновлення інженерних систем; Модернізація спортивного обладнання та інвентарю; Підготовка приміщення до проведення уроків та заходів; |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 3000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1500,00 | 1500 | 3000,0 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Тростянецької сільської ради, Демнянський ЗЗСО І-ІІ ступенів |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №16
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт приміщення для облаштування санвузла у народному домі с. Заклад Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.2. Модернізація та відновлення закладів культури |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення належних санітарно-гігієнічних, безпечних та комфортних умов у Народному домі с. Заклад шляхом проведення капітального ремонту приміщень із влаштуванням сучасного санвузла з урахуванням вимог доступності та інклюзивності. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : відвідувачі народного дому |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У Народному домі с. Заклад відсутній належно облаштований санвузол, що суттєво обмежує можливість повноцінного використання закладу для проведення культурних, освітніх та громадських заходів. Наявні приміщення не пристосовані для задоволення базових санітарно-гігієнічних потреб відвідувачів і працівників, що не відповідає чинним санітарним нормам та вимогам безпеки. Відсутність санвузла також унеможливлює комфортне перебування у Народному домі дітей, осіб похилого віку та маломобільних груп населення, знижує рівень доступності та привабливості закладу як осередку культурного життя громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | облаштований та введений в експлуатацію санвузол; забезпечення санітарних умов для відвідувачів і працівників закладу; можливість проведення заходів з масовим перебуванням людей. покращення умов перебування у Народному домі; підвищення рівня доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення; дотримання санітарних і будівельних норм; підвищення соціальної значущості та функціональності закладу культури. |  |  |
| Основні заходи проєкту | розроблення проєктно-кошторисної документації; перепланування приміщень (за потреби); прокладання мереж водопостачання та водовідведення; монтаж сантехнічного обладнання; виконання оздоблювальних робіт; облаштування елементів доступності; введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 600,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 600,00 | 600,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №17
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт приміщень у народному домі с-ща Липівка Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.2. Модернізація та відновлення закладів культури |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Відновлення та модернізація приміщень Народного дому у с-щі Липівка шляхом проведення капітального ремонту з метою створення безпечних, комфортних і сучасних умов для культурного розвитку громади, проведення громадських заходів та дозвілля населення. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : відвідувачі народного дому |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Приміщення Народного дому у с-щі Липівка перебувають у незадовільному технічному стані та не відповідають сучасним будівельним, санітарно-гігієнічним і безпековим вимогам. Зношені конструктивні елементи, застарілі інженерні мережі та відсутність належних умов для проведення культурно-мистецьких, освітніх і громадських заходів обмежують повноцінне функціонування закладу. Неналежний стан приміщень негативно впливає на відвідуваність Народного дому, знижує його роль як осередку культурного та громадського життя, а також створює ризики для безпеки відвідувачів і працівників закладу. . |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | капітально відремонтовані та введені в експлуатацію приміщення Народного дому; можливість проведення культурних, освітніх і громадських заходів; збільшення кількості заходів та відвідувачів. покращення умов перебування у Народному домі; підвищення рівня доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення; дотримання санітарних і будівельних норм; підвищення соціальної значущості та функціональності закладу культури. |  |  |
| Основні заходи проєкту | розроблення проєктно-кошторисної документації; капітальний ремонт внутрішніх приміщень; заміна або модернізація інженерних мереж; виконання оздоблювальних робіт; облаштування елементів доступності (за потреби); благоустрій прилеглої території; введення об’єкта в експлуатацію |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1500,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 1500,00 | 1500,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №18
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Будівництво роздягальні стадіону по вул. Івасюка в с.Тернопілля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.6. Розвиток спортивної інфраструктури |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом шляхом будівництва роздягальні на стадіоні по вул. Івасюка в с. Тернопілля, з метою розвитку масового спорту, популяризації здорового способу життя та підвищення рівня соціальної активності мешканців громади |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : місцеве населення, спортсмени |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На стадіоні по вул. Івасюка в с. Тернопілля відсутня належна інфраструктура для забезпечення комфортних та безпечних умов занять фізичною культурою і спортом. Зокрема, відсутність роздягальні унеможливлює повноцінне використання стадіону для проведення тренувань, спортивних змагань та масових спортивно-оздоровчих заходів. Нестача базових побутових умов негативно впливає на рівень залучення дітей, молоді та дорослого населення до занять спортом, обмежує розвиток місцевих спортивних ініціатив і не відповідає сучасним вимогам до спортивних об’єктів. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | збудована та введена в експлуатацію роздягальня стадіону; забезпечення можливості проведення тренувань і змагань; збільшення кількості спортивних заходів на стадіоні. підвищення привабливості стадіону як громадського простору. |  |  |
| Основні заходи проєкту | розроблення проєктно-кошторисної документації; виконання будівельних робіт; підведення інженерних мереж (електропостачання, водопостачання, водовідведення); облаштування внутрішніх приміщень роздягальні; встановлення санітарно-побутового обладнання (за потреби); благоустрій прилеглої території; введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 3305,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 3305,00 | 3305,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики, футбольні команди |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №19
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Будівництво майданчика з штучним покриттям на території стадіону в с.Тернопілля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.6. Розвиток спортивної інфраструктури |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Створення безпечних, сучасних і доступних умов для занять фізичною культурою і спортом шляхом будівництва майданчика зі штучним покриттям на території стадіону в с. Тернопілля, з метою популяризації здорового способу життя та розвитку спортивної інфраструктури громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : місцеве населення, спортсмени |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території стадіону в с. Тернопілля відсутній сучасний універсальний спортивний майданчик, придатний для цілорічного використання та проведення системних занять фізичною культурою і спортом. Існуюче ґрунтове або зношене покриття не забезпечує належних умов безпеки, швидко псується під впливом погодних умов та обмежує можливість проведення тренувань і змагань. Відсутність якісної спортивної інфраструктури знижує рівень фізичної активності дітей, молоді та дорослого населення, не сприяє розвитку масового спорту та організації спортивного дозвілля у громаді. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | збудований та введений в експлуатацію спортивний майданчик зі штучним покриттям; можливість цілорічного використання об’єкта; збільшення кількості тренувань та спортивних заходів. підвищення рівня безпеки та зменшення травматизму; покращення умов для занять спортом дітей і молоді; |  |  |
| Основні заходи проєкту | розроблення проєктно-кошторисної документації; підготовка та вирівнювання основи майданчика; влаштування дренажної системи; укладання штучного покриття; встановлення спортивного обладнання (ворота, сітки тощо); облаштування огорожі та освітлення (за потреби); благоустрій прилеглої території; введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 3305,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 1500,00 | 1500,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики, футбольні команди |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №20
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт спортивного майданчика в с-щі Липівка Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.6. Розвиток спортивної інфраструктури |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Відновлення та модернізація спортивного майданчика у с-щі Липівка шляхом проведення капітального ремонту з метою створення безпечних, сучасних та доступних умов для занять фізичною культурою і спортом, популяризації здорового способу життя та розвитку спортивної інфраструктури громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : місцеве населення, спортсмени |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Спортивний майданчик у с-щі Липівка перебуває у зношеному технічному стані та не відповідає сучасним вимогам безпеки і комфорту. Існуюче покриття має значні пошкодження, спортивне обладнання застаріле або непридатне до використання, що створює ризики травматизму та обмежує можливість проведення повноцінних занять фізичною культурою і спортом. Незадовільний стан майданчика негативно впливає на рівень фізичної активності дітей, молоді та дорослого населення, не сприяє розвитку масового спорту та організації здорового дозвілля у громаді. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | забезпечення можливості регулярних занять спортом; збільшення кількості тренувань та спортивних заходів. підвищення рівня безпеки та зменшення травматизму; покращення умов для занять спортом дітей і молоді; |  |  |
| Основні заходи проєкту | розроблення проєктно-кошторисної документації; демонтаж зношених елементів майданчика; встановлення або оновлення спортивного обладнання; облаштування огорожі та освітлення (за потреби); благоустрій прилеглої території; введення об’єкта в експлуатацію. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 20276 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 300,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 300,0, | - | 300,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

Стратегічна ціль 5. Чисте довкілля

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №21
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Придбання спец автомобіля для збирання та транспортування твердих побутових відходів у Тростянецькій територіальній громаді Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії,якому відповідає проєкт | 5.1.2. Придбання спеціалізованої техніки (сміттєвозів, контейнерів) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення належної системи збирання та транспортування твердих побутових відходів на території Тростянецької територіальної громади Стрийського району Львівської області шляхом придбання спеціалізованого автомобіля, з метою покращення санітарно-екологічного стану населених пунктів, підвищення якості надання комунальних послуг та рівня благоустрою громади |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми,на вирішення якої спрямований проєкт | На території Тростянецької територіальної громади Стрийського району Львівської області відсутня сучасна спеціалізована техніка для збирання та транспортування твердих побутових відходів. Наявні ресурси є застарілими та не забезпечують регулярного і своєчасного вивозу сміття з населених пунктів громади. Це призводить до накопичення відходів, утворення стихійних сміттєзвалищ, погіршення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, а також створює загрози для здоров’я мешканців. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту(кількісні та якісні) | придбано 1 одиницю спеціалізованого автомобіля для збирання та транспортування твердих побутових відходів; забезпечено регулярний вивіз ТПВ з усіх населених пунктів Тростянецької територіальної громади; збільшено охоплення послугою з вивезення ТПВ до 100 % домогосподарств громади; зменшено кількість стихійних сміттєзвалищ на території громади; підвищено якість та безперервність надання комунальних послуг у сфері поводження з відходами; |  |  |
| Основні заходи проєкту | підготовка та затвердження технічних вимог до спеціалізованого автомобіля; проведення закупівлі спецавтомобіля відповідно до чинного законодавства; придбання та передача спецавтомобіля на баланс комунального підприємства громади (поповнення статутного фонду); введення техніки в експлуатацію; організація та оптимізація маршрутів збирання і транспортування ТПВ інформування населення щодо графіків та правил вивезення відходів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 3570,00 |  |  |
| У тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - Державний бюджет(ДФРР) | - | - | - |
| - Обласний бюджет | 3200,00 | - | 3200,00 |
| - Місцевий бюджет | 370,00 | - | 370,0 |
| - Інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №22
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії,якому відповідає проєкт | 5.1.2. Придбання спеціалізованої техніки (сміттєвозів, контейнерів) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення належної системи збирання та транспортування твердих побутових відходів на території Тростянецької територіальної громади Стрийського району Львівської області шляхом придбання контейнерів, з метою покращення санітарно-екологічного стану населених пунктів, підвищення якості надання комунальних послуг та рівня благоустрою громади |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми,на вирішення якої спрямований проєкт | На території громади відсутня достатня кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів, що унеможливлює організацію системного та впорядкованого накопичення сміття. Наявні контейнери є фізично зношеними, застарілими або розміщеними нерівномірно, внаслідок чого значна частина населення не має зручного доступу до місць збору ТПВ. Через нестачу контейнерів відходи часто складуються у несанкціонованих місцях, на прибудинкових територіях або уздовж доріг, що призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ, засмічення навколишнього середовища, погіршення санітарно-епідеміологічного стану та створює загрози для здоров’я мешканців громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту(кількісні та якісні) | придбано та встановлено необхідну кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів у населених пунктах громади; забезпечено повне охоплення контейнерним збором ТПВ житлових кварталів та громадських територій; зменшено кількість несанкціонованих місць накопичення відходів; оптимізовано процес збирання та вивезення ТПВ комунальними службами; |  |  |
| Основні заходи проєкту | визначення потреби громади у контейнерах для збирання твердих побутових відходів та місць їх розміщення; підготовка та затвердження технічних характеристик контейнерів; проведення процедури закупівлі контейнерів відповідно до вимог чинного законодавства; придбання контейнерів та їх доставка на територію громади; встановлення контейнерів у визначених місцях; організація належного обслуговування контейнерних майданчиків; інформування населення щодо правил користування контейнерами та графіків |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 300,00 |  |  |
| У тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - Державний бюджет(ДФРР) | - | - | - |
| - Обласний бюджет | - | - | - |
| - Місцевий бюджет | 300,00 | - | 300,0 |
| - Інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

Стратегічна ціль 6. Муніципальна інфраструктура та послги

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №23
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу в с.Добряни Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт систем водопостачання і водовідведення |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення стабільного та безперебійного водопостачання мешканців села Добряни Стрийського району Львівської області шляхом закінчення робіт з будівництва водонапірної вежі та підключення її до існуючої системи водопроводу, з метою покращення якості комунальних послуг, підвищення рівня комфорту проживання населення та надійності інженерної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Система водопостачання в селі Добряни Стрийського району Львівської області функціонує нестабільно та не забезпечує належного рівня безперебійного постачання води мешканцям. Основною проблемою є відсутність водонапірної вежі, яка забезпечувала б необхідний запас води та стабільний тиск у водопровідній мережі. У результаті цього спостерігаються часті перебої у водопостачанні, нерівномірний тиск у мережі, особливо у години пікового водоспоживання, що створює значні незручності для населення. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | збудовано 1 водонапірну вежу та підключено її до існуючої системи водопостачання; забезпечено безперебійне водопостачання домогосподарств села Добряни; створено резервний запас води для потреб населення та аварійних ситуацій; стабілізовано тиск у водопровідній мережі; зменшено кількість перебоїв та аварійних відключень водопостачання; покращено водопостачання об’єктів соціальної інфраструктури. підвищено якість та надійність послуг водопостачання для мешканців села; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Закінчення робіт по будівництву вежі; Монтаж обладнання та інженерних систем (насоси, труби, арматура); Проведення робіт з підключення водонапірної вежі до мережі водопостачання; Налаштування тиску та режимів подачі води; Введення в експлуатацію; Підготовка документації для експлуатації; Запуск системи у робочий режим; Регулярний контроль рівня води та тиску у мережіКонец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 315,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 315,00 | - | 315,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №24
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Будівництво водонапірної вежі та підключення її до існуючого водопроводу в с.Заклад Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт систем водопостачання і водовідведення |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення стабільного та безперебійного водопостачання мешканців села Заклад Стрийського району Львівської області шляхом закінчення робіт з будівництва водонапірної вежі та підключення її до існуючої системи водопроводу, з метою покращення якості комунальних послуг, підвищення рівня комфорту проживання населення та надійності інженерної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Система водопостачання в селі Заклад Стрийського району Львівської області функціонує нестабільно та не забезпечує належного рівня безперебійного постачання води мешканцям. Основною проблемою є відсутність водонапірної вежі, яка забезпечувала б необхідний запас води та стабільний тиск у водопровідній мережі. У результаті цього спостерігаються часті перебої у водопостачанні, нерівномірний тиск у мережі, особливо у години пікового водоспоживання, що створює значні незручності для населення. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | збудовано 1 водонапірну вежу та підключено її до існуючої системи водопостачання; забезпечено безперебійне водопостачання домогосподарств села Заклад; створено резервний запас води для потреб населення та аварійних ситуацій; стабілізовано тиск у водопровідній мережі; зменшено кількість перебоїв та аварійних відключень водопостачання; покращено водопостачання об’єктів соціальної інфраструктури. підвищено якість та надійність послуг водопостачання для мешканців села; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Закінчення робіт по будівництву вежі; Монтаж обладнання та інженерних систем (насоси, труби, арматура); Проведення робіт з підключення водонапірної вежі до мережі водопостачання; Налаштування тиску та режимів подачі води; Введення в експлуатацію; Підготовка документації для експлуатації; Запуск системи у робочий режим; Регулярний контроль рівня води та тиску у мережіКонец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 2000,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 2000,00 | - | 2000,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №25
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Будівництво очисних споруд в селищі Липівка Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт систем водопостачання і водовідведення |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення ефективної та безпечної очистки стічних вод у селищі Липівка Стрийського району Львівської області шляхом будівництва сучасних очисних споруд, з метою покращення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населеного пункту, захисту навколишнього середовища та підвищення якості життя мешканців громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Селище Липівка Стрийського району Львівської області має застарілу та недостатньо ефективну систему водовідведення, що не забезпечує належної очистки стічних вод. Внаслідок цього відбувається забруднення місцевих водних об’єктів та ґрунту, погіршується санітарно-гігієнічний стан населеного пункту, зростає ризик поширення інфекційних захворювань та негативного впливу на здоров’я мешканців. Відсутність сучасних очисних споруд унеможливлює ефективну очистку стічних вод до нормативних екологічних показників, створює загрозу для довкілля та перешкоджає соціально-економічному розвитку селища. Це також обмежує можливості підключення нових житлових і комунальних об’єктів до централізованої системи водовідведення. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | збудовано сучасні очисні споруди у селищі Липівка; підключено 100% житлових та комунальних об’єктів селища до нової системи водовідведення; забезпечено очистку стічних вод до нормативних екологічних показників; створено потужність очисних споруд, достатню для обслуговування поточного населення та перспективного розвитку селища; покращено санітарно-гігієнічний та екологічний стан селища; зменшено ризики забруднення водних об’єктів і ґрунтів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | проведення техніко-економічного обґрунтування; розробка та погодження проектно-кошторисної документації; оформлення всіх необхідних дозволів та погоджень. підготовка ділянки та облаштування фундаментів; будівництво очисних споруд відповідно до проекту та нормативів; монтаж інженерних систем (насоси, труби, фільтри, контрольно-вимірювальні прилади). підключення очисних споруд до системи водовідведення; налаштування роботи очисних механізмів; проведення випробувань та перевірка ефективності очистки стічних вод. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 400,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 400,00 | 400,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №26
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Технічне переоснащення очисних споруд в с. Тернопілля Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.1.1. Будівництво, реконструкція та ремонт систем водопостачання і водовідведення |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення ефективної та безпечної очистки стічних вод у с.Тернопілля Стрийського району Львівської області шляхом переоснащення очисних споруд, з метою покращення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населеного пункту, захисту навколишнього середовища та підвищення якості життя мешканців громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Село Тернопілля Стрийського району Львівської області має незавершене будівництво систему каналізування, що не забезпечує водовідведення стічних вод. Внаслідок цього відбувається забруднення місцевих водних об’єктів та ґрунту, погіршується санітарно-гігієнічний стан населеного пункту, зростає ризик поширення інфекційних захворювань та негативного впливу на здоров’я мешканців. Відсутність сучасних очисних споруд унеможливлює ефективну очистку стічних вод до нормативних екологічних показників, створює загрозу для довкілля та перешкоджає соціально-економічному розвитку селища. Це також обмежує можливості підключення нових житлових і комунальних об’єктів до централізованої системи водовідведення. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | оновлено сучасні очисні споруди у с.Тернопілля; підключено 100% житлових та комунальних об’єктів селища до нової системи водовідведення; забезпечено очистку стічних вод до нормативних екологічних показників; створено потужність очисних споруд, достатню для обслуговування поточного населення та перспективного розвитку селища; покращено санітарно-гігієнічний та екологічний стан селища; зменшено ризики забруднення водних об’єктів і ґрунтів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | проведення техніко-економічного обґрунтування; розробка та погодження проектно-кошторисної документації; оформлення всіх необхідних дозволів та погоджень. переоснащення очисних споруд відповідно до проекту та нормативів; монтаж інженерних систем (насоси, труби, фільтри, контрольно-вимірювальні прилади). підключення очисних споруд до системи водовідведення; налаштування роботи очисних механізмів; проведення випробувань та перевірка ефективності очистки стічних вод. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 700,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 700,00 | - | 700,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №27
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Будівництво вуличного освітлення частини вул.Зелена в с.Дуброва Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.1.5. Будівництво мереж вуличного освітлення |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та комфортності проживання мешканців села Дуброва шляхом будівництва сучасного вуличного освітлення на частині вулиці Зелена, забезпечення енергозбереження та покращення благоустрою населеного пункту. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На частині вулиці Зелена в селі Дуброва відсутнє вуличне освітлення, що створює загрозу безпеці мешканців та учасників дорожнього руху, особливо в темний час доби. Недостатня видимість спричиняє підвищений ризик дорожньо-транспортних пригод та травм пішоходів. Відсутність належного освітлення також негативно впливає на благоустрій та комфорт проживання у селі. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | встановлено опори та світильники; освітлено повністю визначену ділянку вул. Зелена; підключено до мережі 100% нових освітлювальних елементів; підвищено безпеку руху пішоходів і транспорту; створено умови для зменшення аварійності та травматизму в темний час доби; |  |  |
| Основні заходи проєкту | проведення техніко-економічного обґрунтування; розробка та погодження проектно-кошторисної документації; оформлення всіх необхідних дозволів та погоджень; встановлення опор та монтаж світильників; підключення системи освітлення до електромережі; налаштування роботи освітлювальної системи. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 178,4 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 178,4 | - | 178,4 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №28
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка ( від Стільського НВК до буд. 234 в с.Стільсько), Тростянецької ОТГ, Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення капітального ремонту дороги по вул. Шевченка (від Стільського НВК до будинку №234) в с. Стільсько Тростянецької територіальної громади Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Ділянка автомобільної дороги по вул. Шевченка в селі Стільсько (від Стільського НВК до будинку №234) перебуває у незадовільному технічному стані. Дорожнє покриття має значні пошкодження, вибоїни та деформації, що ускладнює рух транспорту та створює небезпеку для пішоходів, зокрема дітей, які щоденно користуються цією дорогою для доступу до Стільського ЗЗСО І-ІІ ступення Неналежний стан дороги призводить до підвищеного ризику дорожньо-транспортних пригод, пошкодження транспортних засобів та ускладнює проїзд спецтехніки й екстрених служб. У періоди опадів та танення снігу через відсутність належного водовідведення відбувається застій води, що ще більше погіршує стан покриття та скорочує термін його експлуатації. Крім того, незадовільний стан дорожньої інфраструктури негативно впливає на рівень благоустрою населеного пункту, знижує транспортну доступність житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Вирішення цієї проблеми шляхом проведення капітального ремонту дороги є необхідною умовою для забезпечення безпечного руху, покращення умов проживання мешканців та сталого розвитку Тростянецької територіальної громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт автомобільної дороги на визначеній ділянці вул. Шевченка; відремонтовано дорожнє покриття; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано належне водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецслужб; покращено під’їзд до об’єкта освіти та житлової забудови. |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану ділянки дороги; проведено коригування проєктно-кошторисної документації; влаштування та посилення основи дорожнього полотна; улаштування нового дорожнього покриття; облаштування водовідведення з проїзної частини; забезпечення безпечних умов для пішоходів на час виконання робіт. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 9476,7 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 4000,00 | 5476,7 | 9476,7 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №29
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с.Тростянець Тростянецької ОТГ, Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення капітального ремонту дороги по вул.Молодіжна в с. Тростянець Тростянецької територіальної громади Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Молодіжна в селі Тростянець перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має численні ями та деформації, що ускладнює рух транспорту та створює загрозу для пішоходів, зокрема дітей і людей похилого віку. Через відсутність належного водовідведення у періоди дощів і танення снігу на проїзній частині накопичується вода, що руйнує дорогу та ускладнює проїзд. Крім того, поганий стан дорожньої інфраструктури знижує рівень благоустрою населеного пункту, створює соціальну напругу серед мешканців та потребує системного вирішення. Проведення капітального ремонту дороги по вул. Молодіжна є необхідним для забезпечення безпечних умов пересування, покращення якості життя населення та сталого розвитку Тростянецької територіальної громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Молодіжна; відремонтовано дорожнє покриття на всій протяжності визначеної ділянки; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано належну систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану ділянки дороги; проведено коригування проєктно-кошторисної документації; влаштування та посилення основи дорожнього полотна; улаштування нового дорожнього покриття; облаштування водовідведення з проїзної частини; забезпечення безпечних умов для пішоходів на час виконання робіт. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1163,7 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1163,7 | - | 1163,7 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №30
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена( від спортивного майданчика до буд. №30) в с.Тростянець Тростянецької ОТГ, Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення капітального ремонту дороги по вул.Зелена в с. Тростянець Тростянецької територіальної громади Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Зелена в селі Тростянець перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має численні ями та деформації, що ускладнює рух транспорту та створює загрозу для пішоходів, зокрема дітей і людей похилого віку. Через відсутність належного водовідведення у періоди дощів і танення снігу на проїзній частині накопичується вода, що руйнує дорогу та ускладнює проїзд. Крім того, поганий стан дорожньої інфраструктури знижує рівень благоустрою населеного пункту, створює соціальну напругу серед мешканців та потребує системного вирішення. Проведення капітального ремонту дороги по вул. Зелена є необхідним для забезпечення безпечних умов пересування, покращення якості життя населення та сталого розвитку Тростянецької територіальної громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Зелена; відремонтовано дорожнє покриття на всій протяжності визначеної ділянки; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано належну систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану ділянки дороги; влаштування та посилення основи дорожнього полотна; улаштування нового дорожнього покриття; облаштування водовідведення з проїзної частини; забезпечення безпечних умов для пішоходів на час виконання робіт. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 5488,2 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 5488,2 | - | - |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №31
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт дороги по вул. Переломанець ( від буд№1 до буд. №15) в с.Суха Долина Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення капітального ремонту дороги по вул.Переломанець в с. Суха Долина Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Переломанець в селі Суха Долина перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має численні ями та деформації, що ускладнює рух транспорту та створює загрозу для пішоходів, зокрема дітей і людей похилого віку. Через відсутність належного водовідведення у періоди дощів і танення снігу на проїзній частині накопичується вода, що руйнує дорогу та ускладнює проїзд. Крім того, поганий стан дорожньої інфраструктури знижує рівень благоустрою населеного пункту, створює соціальну напругу серед мешканців та потребує системного вирішення. Проведення капітального ремонту дороги по вул. Переломанець є необхідним для забезпечення безпечних умов пересування, покращення якості життя населення та сталого розвитку Тростянецької територіальної громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Переломанець; відремонтовано дорожнє покриття на всій протяжності визначеної ділянки; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано належну систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану ділянки дороги; влаштування та посилення основи дорожнього полотна; улаштування нового дорожнього покриття; облаштування водовідведення з проїзної частини; забезпечення безпечних умов для пішоходів на час виконання робіт. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 3714,5 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 3714,5 | 3714,5 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №32
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт дороги по вул. Спортивна ( від вул. Незалежності до мосту через р. Зубра) в с. Демня Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення капітального ремонту дороги по вул.Спортивна в с.Демня Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Спортивна в селі Демня перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має численні ями та деформації, що ускладнює рух транспорту та створює загрозу для пішоходів, зокрема дітей і людей похилого віку. Через відсутність належного водовідведення у періоди дощів і танення снігу на проїзній частині накопичується вода, що руйнує дорогу та ускладнює проїзд. Крім того, поганий стан дорожньої інфраструктури знижує рівень благоустрою населеного пункту, створює соціальну напругу серед мешканців та потребує системного вирішення. Проведення капітального ремонту дороги по вул. Спортивна є необхідним для забезпечення безпечних умов пересування, покращення якості життя населення та сталого розвитку Тростянецької територіальної громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Спортивна; відремонтовано дорожнє покриття на всій протяжності визначеної ділянки; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано належну систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану ділянки дороги; влаштування та посилення основи дорожнього полотна; улаштування нового дорожнього покриття; облаштування водовідведення з проїзної частини; забезпечення безпечних умов для пішоходів на час виконання робіт. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 6063,4 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 6063,4 | - | 6063,4 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №33
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Капітальний ремонт дороги по вул. І.Франка ( від буд. 59 до вул. Польової) в с. Демня Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення капітального ремонту дороги по вул. І.Франка в с.Демня Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. І.Франка в селі Демня перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має численні ями та деформації, що ускладнює рух транспорту та створює загрозу для пішоходів, зокрема дітей і людей похилого віку. Через відсутність належного водовідведення у періоди дощів і танення снігу на проїзній частині накопичується вода, що руйнує дорогу та ускладнює проїзд. Крім того, поганий стан дорожньої інфраструктури знижує рівень благоустрою населеного пункту, створює соціальну напругу серед мешканців та потребує системного вирішення. Проведення капітального ремонту дороги по вул. І.Франка є необхідним для забезпечення безпечних умов пересування, покращення якості життя населення та сталого розвитку Тростянецької територіальної громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. І.Франка; відремонтовано дорожнє покриття на всій протяжності визначеної ділянки; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано належну систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану ділянки дороги; влаштування та посилення основи дорожнього полотна; улаштування нового дорожнього покриття; облаштування водовідведення з проїзної частини; забезпечення безпечних умов для пішоходів на час виконання робіт. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 5022,1 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 500,00 | 4522,1 | 5022,1 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №34
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Капітальний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького ( від пр. Шевченка до буд. №6) в с. Демня Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення капітального ремонту дороги по вул.Б. Хмельницького в с.Демня Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Б. Хмельницького в селі Демня перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має численні ями та деформації, що ускладнює рух транспорту та створює загрозу для пішоходів, зокрема дітей і людей похилого віку. Через відсутність належного водовідведення у періоди дощів і танення снігу на проїзній частині накопичується вода, що руйнує дорогу та ускладнює проїзд. Крім того, поганий стан дорожньої інфраструктури знижує рівень благоустрою населеного пункту, створює соціальну напругу серед мешканців та потребує системного вирішення. Проведення капітального ремонту дороги по вул. Б. Хмельницького є необхідним для забезпечення безпечних умов пересування, покращення якості життя населення та сталого розвитку Тростянецької територіальної громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Б. Хмельницького; відремонтовано дорожнє покриття на всій протяжності визначеної ділянки; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано належну систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану ділянки дороги; влаштування та посилення основи дорожнього полотна; улаштування нового дорожнього покриття; облаштування водовідведення з проїзної частини; забезпечення безпечних умов для пішоходів на час виконання робіт. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 451,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 451,00 | - | - |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №35
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Капітальний ремонт дороги по вул. Сихівська в с-щі Липівка Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення капітального ремонту дороги по вул. Сихівська в селищі Липівка Стрийського району Львівської області, яка забезпечує доступ до закладів освіти та охорони здоров’я, з метою підвищення рівня безпеки, якості життя мешканців та доступності соціальних послуг. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Сихівська в селищі Липівка перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має значні пошкодження, вибоїни та деформації, що ускладнює пересування транспорту й пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період та під час опадів. Зазначена дорога має важливе соціальне значення, оскільки веде до дитячого садка, школи та амбулаторії. Неналежний стан покриття створює підвищений ризик травматизму для дітей, батьків, педагогів, пацієнтів та людей похилого віку, а також ускладнює під’їзд екстрених та комунальних служб. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт дороги по вул. Сихівська на визначеній ділянці; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; покращено під’їзд до дитячого садка, школи та амбулаторії; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; створено безпечні умови пересування для дітей, батьків та педагогів; зменшено ризик дорожньо-транспортних пригод та травматизму; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану дорожнього покриття; розробка та погодження проектно-кошторисної документації; отримання необхідних дозволів та погоджень від відповідних органів. проведення тендерної процедури на виконання робіт; визначення підрядної організації для проведення капітального ремонту. демонтаж зруйнованого дорожнього покриття; відновлення та посилення основи дорожнього полотна; укладання нового дорожнього покриття; облаштування водовідведення та дренажу. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 4000,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №36
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Поточний ремонт дороги по вул. Шевченка від буд.№1 до буд. №18 в с. Красів Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення поточного ремонту дороги по вул. Шевченка в с.Красів Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Шевченка в с. Красів перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має значні пошкодження, вибоїни та деформації, що ускладнює пересування транспорту й пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період та під час опадів. Неналежний стан покриття створює підвищений ризик травматизму для дітей та людей похилого віку, а також ускладнює під’їзд екстрених та комунальних служб. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано поточний ремонт дороги по вул. Шевченка на визначеній ділянці; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; зменшено ризик дорожньо-транспортних пригод та травматизму; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану дорожнього покриття; скадання дефектного акту; проведення тендерної процедури на виконання робіт; визначення підрядної організації для проведення ремонту. відновлення та посилення основи дорожнього полотна; облаштування водовідведення та дренажу. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 300,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 300,00 | - | 300,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №37
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Поточний ремонт дороги по вул. Січових Стрільців в с. Красів Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення поточного ремонту дороги по вул. Січових Стрільців в с.Красів Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Січових Стрільців в с. Красів перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має значні пошкодження, вибоїни та деформації, що ускладнює пересування транспорту й пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період та під час опадів. Неналежний стан покриття створює підвищений ризик травматизму для дітей та людей похилого віку, а також ускладнює під’їзд екстрених та комунальних служб. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано поточний ремонт дороги по вул. Січових Стрільців на визначеній ділянці; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; зменшено ризик дорожньо-транспортних пригод та травматизму; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану дорожнього покриття; скадання дефектного акту; проведення тендерної процедури на виконання робіт; визначення підрядної організації для проведення ремонту. відновлення та посилення основи дорожнього полотна; облаштування водовідведення та дренажу. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 300,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 300,00 | - | 300,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №38
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Поточний ремонт дороги по вул. Івана Франка в с. Поляна Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.2.1. Ремонт та утримання доріг місцевого значення,комунальних доріг, мостів та тротуарів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення стану дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного, зручного і безперебійного руху транспорту та пішоходів шляхом проведення поточного ремонту дороги по вул. Івана Франка в с.Поляна Стрийського району Львівської області, з метою підвищення якості життя мешканців та доступності об’єктів соціальної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Автомобільна дорога по вул. Івана Франка в с.Поляна перебуває у незадовільному технічному стані та не відповідає вимогам безпеки дорожнього руху. Дорожнє покриття має значні пошкодження, вибоїни та деформації, що ускладнює пересування транспорту й пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період та під час опадів. Неналежний стан покриття створює підвищений ризик травматизму для дітей та людей похилого віку, а також ускладнює під’їзд екстрених та комунальних служб. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано поточний ремонт дороги по вул. Івана Франка на визначеній ділянці; відновлено та посилено основу дорожнього полотна; облаштовано систему водовідведення з проїзної частини; забезпечено безпечний проїзд для транспорту та спецтехніки; підвищено рівень безпеки дорожнього руху для водіїв і пішоходів; зменшено ризик дорожньо-транспортних пригод та травматизму; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану дорожнього покриття; скадання дефектного акту; проведення тендерної процедури на виконання робіт; визначення підрядної організації для проведення ремонту. відновлення та посилення основи дорожнього полотна; облаштування водовідведення та дренажу. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 300,0 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 300,00 | - | 300,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №39
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Реконструкція вуличного освітлення в селищі Липівка Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.3.1. Модернізація систем вуличного освітлення на енергоощадні технології |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та громадської безпеки, покращення благоустрою і комфортності проживання мешканців селища Липівка шляхом реконструкції системи вуличного освітлення із впровадженням сучасних, енергоефективних та надійних освітлювальних технологій.. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Система вуличного освітлення в селищі Липівка є застарілою та фізично зношеною і не відповідає сучасним вимогам безпеки, енергоефективності та надійності. Значна частина освітлювальних приладів та мереж перебуває в незадовільному технічному стані, що призводить до частих відключень, недостатнього рівня освітленості вулиць та створює небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху в темний час доби. Недостатнє або нерівномірне освітлення негативно впливає на рівень громадської безпеки, підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод, травматизму та правопорушень. Особливо гостро проблема проявляється поблизу житлових кварталів, громадських місць та соціальних об’єктів, якими щоденно користуються мешканці селища. Крім того, застаріла система вуличного освітлення характеризується високим рівнем енергоспоживання та значними витратами на утримання і ремонт, що створює додаткове фінансове навантаження на місцевий бюджет. Вирішення зазначеної проблеми шляхом реконструкції вуличного освітлення із впровадженням сучасних енергоефективних технологій є необхідним для підвищення безпеки, покращення благоустрою та забезпечення сталого розвитку селища Липівка. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | проведено реконструкцію існуючої мережі вуличного освітлення в селищі Липівка; замінено застарілі та зношені елементи освітлювальної інфраструктури; встановлено сучасні енергоефективні світильники; забезпечено освітлення основних вулиць та громадських територій селища; підвищено рівень безпеки дорожнього руху та пішоходів у темний час доби; покращено громадську безпеку та комфорт проживання мешканців; знижено експлуатаційні витрати на утримання вуличного освітлення; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану існуючої мережі вуличного освітлення; розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації; демонтаж застарілих і зношених елементів системи освітлення; монтаж нових опор (за потреби), кабельних ліній та розподільчого обладнання; встановлення сучасних енергоефективних світильників. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 300,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 300,00 | 300,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №40
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Івана Франка в с. Добряни Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.3.1. Модернізація систем вуличного освітлення на енергоощадні технології |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та громадської безпеки, покращення благоустрою і комфортності проживання мешканців вул. Івана Франка в с. Добряни шляхом капітального ремонту системи вуличного освітлення із впровадженням сучасних, енергоефективних та надійних освітлювальних технологій.. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Система вуличного освітлення вул. Івана Франка в с. Добряни є застарілою та фізично зношеною і не відповідає сучасним вимогам безпеки, енергоефективності та надійності. Значна частина освітлювальних приладів та мереж перебуває в незадовільному технічному стані, що призводить до частих відключень, недостатнього рівня освітленості вулиць та створює небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху в темний час доби. Недостатнє або нерівномірне освітлення негативно впливає на рівень громадської безпеки, підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод, травматизму та правопорушень. Особливо гостро проблема проявляється поблизу житлових кварталів, громадських місць та соціальних об’єктів, якими щоденно користуються мешканці селища. Крім того, застаріла система вуличного освітлення характеризується високим рівнем енергоспоживання та значними витратами на утримання і ремонт, що створює додаткове фінансове навантаження на місцевий бюджет. Вирішення зазначеної проблеми шляхом реконструкції вуличного освітлення із впровадженням сучасних енергоефективних технологій є необхідним для підвищення безпеки, покращення благоустрою та забезпечення сталого розвитку с.Добряни |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | проведено капітальний ремонт існуючої мережі вуличного освітлення в с.Добряни; замінено застарілі та зношені елементи освітлювальної інфраструктури; встановлено сучасні енергоефективні світильники; забезпечено освітлення основних вулиць та громадських територій селища; підвищено рівень безпеки дорожнього руху та пішоходів у темний час доби; покращено громадську безпеку та комфорт проживання мешканців; знижено експлуатаційні витрати на утримання вуличного освітлення; |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану існуючої мережі вуличного освітлення; розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації; демонтаж застарілих і зношених елементів системи освітлення; монтаж нових опор (за потреби), кабельних ліній та розподільчого обладнання; встановлення сучасних енергоефективних світильників. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 287,6 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 287,6 | - | - |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, КП « Тростянецьке ЖКУ» ТСР |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №41
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт з утеплення фасаду народного дому в с Красів Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.3.4. Підвищення енергоефективності в громадських будівлях (заміна вікон, утеплення фасадів, тощо) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення технічного та енергоефективного стану будівлі Народного дому в селі Красів шляхом проведення капітального ремонту з утеплення фасаду, з метою зменшення енергоспоживання, забезпечення належних умов для проведення культурно-масових заходів, збереження будівлі та підвищення якості культурних послуг для мешканців громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівля Народного дому в селі Красів перебуває в експлуатації протягом тривалого часу та має значний рівень фізичного зносу. Фасад будівлі знаходиться в незадовільному технічному стані: спостерігаються пошкодження оздоблення, тріщини та порушення цілісності зовнішніх конструкцій, що призводить до значних тепловтрат і негативно впливає на енергоефективність будівлі. Відсутність належного утеплення фасаду спричиняє підвищені витрати на опалення, нестабільний температурний режим у приміщеннях та погіршення умов перебування відвідувачів і працівників закладу. У холодний період року приміщення Народного дому недостатньо прогрівається, що обмежує можливість повноцінного проведення культурно-масових, освітніх та громадських заходів. Крім того, незадовільний зовнішній вигляд будівлі негативно впливає на загальний благоустрій населеного пункту та імідж громади. Подальша експлуатація будівлі без проведення капітального ремонту та утеплення фасаду призводитиме до прискореного руйнування конструкцій і зростання витрат на утримання. Реалізація проєкту є необхідною для збереження об’єкта культурної інфраструктури, підвищення його енергоефективності та забезпечення належних умов для культурного життя мешканців села Красів. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт фасаду будівлі Народного дому; проведено утеплення зовнішніх стін будівлі відповідно до чинних будівельних норм; зменшено рівень тепловтрат будівлі; скорочено обсяги споживання теплової енергії на опалення; збільшено термін експлуатації будівлі Народного дому. підвищено енергоефективність громадської будівлі; покращено умови перебування відвідувачів та працівників закладу; покращено естетичний вигляд будівлі та благоустрій населеного пункту |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану будівлі Народного дому; розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації; отримання необхідних дозволів та погоджень; проведення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства; визначення підрядної організації для виконання будівельних робіт; утеплення зовнішніх стін будівлі теплоізоляційними матеріалами; улаштування нового фасадного оздоблення. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1200,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1200,00 | - | 1200,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, Відділ культури, туризму, молоді, спорту та іформаційної політики |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №42
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проєкту | Капітальний ремонт з утеплення фасаду Стільського ЗЗСО І-ІІ ступенів за адресою вул. Шевченка 121 Стрийського району Львівської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 6.3.4. Підвищення енергоефективності в громадських будівлях (заміна вікон, утеплення фасадів, тощо) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Покращення технічного та енергоефективного стану будівлі Стільського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів шляхом проведення капітального ремонту з утеплення фасаду за адресою: вул. Шевченка, 121, Стрийського району Львівської області, з метою зменшення тепловтрат, забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та раціонального використання бюджетних коштів. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівля Стільського закладу загальної середньої освіти І–ІІ ступенів експлуатується протягом тривалого часу та має значний фізичний знос. Фасад будівлі перебуває в незадовільному технічному стані: наявні тріщини, пошкодження оздоблення та порушення цілісності зовнішніх конструкцій, що призводить до суттєвих тепловтрат і зниження енергоефективності будівлі. Відсутність належного утеплення фасаду спричиняє нестабільний температурний режим у навчальних приміщеннях, особливо в осінньо-зимовий період, що негативно впливає на комфорт та безпеку учнів і працівників закладу. Значні втрати теплової енергії зумовлюють підвищені витрати на опалення та створюють додаткове фінансове навантаження на місцевий бюджет. Крім того, незадовільний зовнішній вигляд будівлі не відповідає сучасним вимогам до освітніх закладів і потребує оновлення. Подальша експлуатація будівлі без проведення капітального ремонту з утеплення фасаду призводитиме до подальшого руйнування конструкцій, зростання експлуатаційних витрат та погіршення умов навчального процесу. Реалізація проєкту є необхідною для збереження будівлі школи, підвищення її енергоефективності та створення безпечного і комфортного освітнього середовища. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | виконано капітальний ремонт фасаду будівлі школи; проведено утеплення зовнішніх стін будівлі відповідно до чинних будівельних норм; зменшено рівень тепловтрат будівлі; скорочено обсяги споживання теплової енергії на опалення; збільшено термін експлуатації будівлі; підвищено енергоефективність громадської будівлі; покращено естетичний вигляд будівлі та благоустрій населеного пункту |  |  |
| Основні заходи проєкту | обстеження технічного стану будівлі Стільського ЗЗСО І-ІІ ст.; розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації; отримання необхідних дозволів та погоджень; проведення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства; визначення підрядної організації для виконання будівельних робіт; утеплення зовнішніх стін будівлі теплоізоляційними матеріалами; улаштування нового фасадного оздоблення. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 2500,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | - | 2500,00 | 2500,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, Відділ освіти Трстянецької сільської ради |  |  |

Стратегічна ціль 7. Безпечне і безбар’єрне середовище

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №43
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Будівництво приміщень для утримання техніки пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони в с.Тернопілля Тростянецької сільської ради |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 7.1.2. Створення пожежно-рятувальних підрозділів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Забезпечення належних умов для зберігання та утримання пожежно-рятувальної техніки добровільної пожежної охорони в селі Тернопілля Тростянецької сільської ради, підвищення оперативності реагування на надзвичайні ситуації та зміцнення пожежної безпеки громади.Завданням проекту є збудувати сучасне та функціональне приміщення для зберігання пожежної техніки і обладнання |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У селі Тернопілля відсутні спеціалізовані приміщення для зберігання та утримання пожежно-рятувальної техніки добровільної пожежної охорони, яка планується залучитись благодійною допомогою. Відсутність належного приміщення створює загрозу її безпечному зберіганню та ефективному використанню в майбутньому. Невідповідні умови зберігання можуть призвести до пошкодження або швидкого зносу техніки, ускладнюють підготовку підрозділу до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та обмежують можливості добровільної пожежної охорони щодо забезпечення безпеки громади. Будівництво спеціалізованого приміщення дозволить: створити безпечні умови для зберігання та утримання майбутньої пожежної техніки; забезпечити готовність підрозділу до оперативного реагування на пожежі та надзвичайні події; зміцнити систему пожежної безпеки на території громади. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | збудовано сучасне приміщення для зберігання пожежної техніки та обладнання; облаштовано необхідну площу для обслуговування техніки та розміщення пожежного обладнання; підвищено готовність підрозділу до оперативного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації; створено безпечні та належні умови зберігання техніки та обладнання; забезпечено оперативний доступ підрозділу до техніки у разі надзвичайних ситуацій; зміцнено систему пожежної безпеки громади; підвищено рівень готовності громади до реагування на надзвичайні ситуації. |  |  |
| Основні заходи проєкту | розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації; отримання необхідних дозволів та погоджень; проведення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства; визначення підрядної організації для виконання будівельних робіт; зведення основних конструкцій приміщення; монтаж даху, дверей, воріт та інженерних мереж; підключення до електропостачання та освітлення; встановлення систем пожежної та охоронної сигналізації (за потреби); забезпечення безпечного доступу до приміщення та техніки Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1700,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1700,00 | - | 1700,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, підрозділ добровільної пожежної охорони |  |  |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №44
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Назва проекту | Придбання службового спецавтомобіля для впровадження реформи «Поліцейський офіцер громади» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт | 7.1.4. Розвиток співпраці з поліцією, службами ДСНС, медичними закладами. |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Підвищення ефективності роботи Поліцейського офіцера громади та забезпечення оперативного реагування на правопорушення, забезпечення безпеки та громадського порядку на території громади шляхом придбання службового спеціалізованого автомобіля. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Тростянецька територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту | Цільові групи : місцеве населення, відділення поліції |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території громади існує потреба у підвищенні рівня безпеки та оперативності реагування на правопорушення. Наявний автопарк правоохоронних підрозділів громади обмежений або застарілий, що ускладнює виконання завдань Поліцейського офіцера громади: патрулювання, реагування на виклики та оперативне прибуття до населених пунктів громади. Відсутність службового спеціалізованого автомобіля призводить до: - затримки прибуття офіцера на місця правопорушень; - обмеженої мобільності та охоплення території громади; - зниження ефективності патрулювання та профілактичної роботи; - обмеження доступності правоохоронних послуг для мешканців, особливо у віддалених населених пунктах. Придбання службового спецавтомобіля дозволить забезпечити оперативний доступ до різних частин громади, підвищити безпеку населення та ефективність впровадження реформи „Поліцейський офіцер громади“. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | придбано службовий спецавтомобіль для потреб Поліцейського офіцера громади; забезпечено мобільність та швидкий доступ офіцера до різних населених пунктів громади; підвищено ефективність патрулювання та реагування на правопорушення; створено умови для підвищення рівня громадської безпеки та довіри населення до правоохоронних органів; забезпечено виконання функцій офіцера громади у відповідності до стандартів реформи; |  |  |
| Основні заходи проєкту | Визначення технічних характеристик необхідного спецавтомобіля; Визначення вартості автомобіля; Розроблення програми; Передача міжбюджетного трансферту. Конец формы |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 900,00 |  |  |
| у тому числі | 2026 | 2027 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 900,00 | - | 900,00 |
| - інші джерела | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Тростянецька сільська рада, Фінансовий відділ, відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області |  |  |